“国培计划（2016）”——山西省乡村中小学（幼儿园）教师培训团队置换脱产研修项目实施方案

为贯彻落实《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2016年中小学幼儿园教师国家级培训计划实施工作的通知》（教师厅〔2016〕2号）的总体部署，根据《教育部办公厅关于印发乡村教师培训指南的通知》（教师厅〔2016〕1号）文件精神，根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于做好2016年全省中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》（晋教师[2016]5号）的部署和要求，坚持“针对山西实际、解决突出问题、促进教师发展”的原则，立足山西省乡村中小学（幼儿园）教师发展的实际需求，特制定本实施方案。

一、研修目标

针对当前乡村教师发展专家指导不够、骨干教师引领机制不健全等问题，本项目依托工作坊主持人，利用县域教师网络研修社区，分学科组建教师工作坊，组织开展集中面授、现场实践与网络研修相结合的混合式培训，打造信息技术环境下的学习共同体，基于工作坊研修不断提升乡村教师教育教学能力，分学科建立骨干引领全员的教师常态化学习机制。

1. 帮助骨干教师总结自身教学经验，凝练教育思想，塑造教学风格，提高自身教育教学能力。

2. 在工作坊研修实践中探索完善工作坊机制及规范建设，引领、带动县级骨干教师专业成长，建立骨干教师常态化研修新模式。

3.帮助区县打造乡村骨干教师人才资源库，推动骨干教师从优秀走向卓越，促进教学教研能力和培训能力双提高。

二、研修对象

1.地区：山西省汾阳市、柳林县、天镇县、阳高县、广灵县。

2.学科：小学品德与生活、数学、音乐、美术、综合实践活动学科；初中数学、化学、地理、音乐、美术、综合实践活动学科；幼儿园学前教育。

3.对象：教龄5-12年，年龄45岁以下，拟承担送教下乡和网络研修任务的中小学（幼儿园）骨干教师、教研员。

三、研修方式

遴选高等师范院校高年级优秀师范生顶岗支教，经过岗前培训，按1:1-2的比例置换出拟承担送教下乡和网络研修任务的中小学（幼儿园）骨干教师、教研员，进行120天的脱产研修，其中：集中研修30天，跟岗实践30天，返岗实践和总结提升60天(360学时），网络研修与工作坊贯穿全过程。陕西师范大学远程教育学院根据学习内容与培训进度提供60学时网络研修内容。骨干教师完成课程学习任务与研修作业、参与活动讨论、话题交流。

四、研修阶段及内容安排

网络学习与置换脱产同步进行，通过院校集中研修、网络研修、跟岗实践、返岗实践和总结提升，全面提升骨干教师、教研员的教育教学能力和培训指导能力。教师团队置换脱产研修项目集中面授由高校负责在教师团队置换脱产研修项目中完成，陕西师范大学远程教育学院提供60学时网络研修内容，，包括网络课程学习、工作坊研修主题设定、研修活动组织、主持交流研讨等形式。课程学习内容包括师德及专业理念，信息技术应用能力，工作坊主持及培训能力，优化教学、教研提升以及成果汇集与总结展示五个模块内容组成。

| 阶段 | 课程引领 | 研修任务 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集中研修阶段 | 研修预热：平台操作导引课程、教师职业健康 专业理念与师德 | 完成个人研修计划 | 个人研修计划 |
| 跟岗实践阶段 | 信息技术应用能力 教育教学能力 | 完成本阶段内容学习，完成研修活动案例：围绕学科教学设计或学科教学重难点问题，完成“一师一课”优秀教学设计。 | 一师一课生成性资源 |
| 返岗实践阶段 | 工作坊主持及培训能力 教育科研能力 | 1.完成本阶段内容学习； 2.本地区本学科教师专业能力现状调研； 3.工作坊、研修组分别讨论调研报告； 4.工作坊组织主题研讨“工作坊与教师专业发展”，研讨如何运用工作坊研修实现教师专业成长。 | 1.设计本区域本学科教师培训的调研方案； 2.完成调研方案的调研报告。 |
| 总结提升阶段 | 总结反思、分享交流 | 总结反思本期培训，完成培训总结。 | 反思与总结 |

五、项目进度安排

根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于做好2016年全省中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》(晋教师[2016]5号)的部署和要求，陕西师范大学制订各重要阶段进度安排。

（一）中西部项目

1.第一批参训教师

集中培训：于2016年9月1日—9月30日到高校进行集中研修（30天）

基地校跟岗实践：10月8日—11月6日（30天）

返岗实践和总结提升：2016年11月14日—2017年1月13日回原单位进行（60天）

2.第二批参训教师

基地校跟岗实践：2016年9月1日—9月30日（30天）

集中研修：10月8日—11月6日到高校进行集中研修（30天）

返岗实践和总结提升：2016年11月14日—2017年1月13日回原单位进行（60天）。

（二）幼师国培项目

基地园跟岗实践：2016年9月1日—9月30日（30天）

集中研修：10月8日—11月6日到高校进行集中研修（30天）

岗实践和总结提升：2016年11月14日—2017年1月13日回原单位进行返（60天）。

六、考核评价

置换脱产研修考核整体成绩以置换脱产项目集中阶段与网络研修阶段两阶段成绩加权得出，以下为网络研修阶段成绩考核标准，考核评价采取百分制，60分为合格：

| 考核项目及权重 |  | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 主持人研修坊学习（50学时课程学习+10学时工作坊研修） | 课程学习 50% | 学习网上研修课程，包括必修与选修课程，共计50学时。 |
|  | 研修活动 20% | 按照研修活动流程与任务，完成工作坊研修活动，10分/个，满分20分。 |
|  | 研修作业 20% | 按要求完成研修作业，10分/篇，满分20分。 |
|  | 话题讨论 10% | 发布话题帖，回复其他学员话题帖，发帖/回帖2分/条，满分10分。 |

七、研修特色与创新

陕西师范大学远程教育学院打造的研训一体化研修模式，是教师教育的生态体系，是在单一教师培训基础上的大胆创新，集多种功能于一体，为教师的专业发展，为当地教育教学质量的提高，提供了一个立体化、实效性的保证。

1.教、研、训一体化，推动常态化研修

与以往很多传统平台不同，本平台将“教学”、“研修”、“培训”这三重围绕教师职业发展的需求进行功能整合和重构，推出了集“教、研、训”三位一体的系统化平台。

平台立足于课堂教学，从学校的实际出发，多角度、多方面地整合力量，为教师教育提供了交互性、生成性、互动性、生态化的学习环境，形成“学习即生活”教师终身学习的典范模式。在不增加教师研修负担的基础上，引入情景式教学和专家引领环节，提供名校完整教研活动实例，通过任务式指引，得出研修成果。

2.“双师教学”促进乡村学校共享优质教学资源

陕西师范大学远程教育学院在2016年国培项目中，引入“双师教学”项目（1+1慕课教学）优质资源与乡村教师实践基地。“双师教学”项目以远程传输人大附中等名校优质数学课的形式，为乡村地区的学生讲授课程。本项目将在项目区县教育行政部门的支持下遴选优质学校作为项目实践基地，并免费向参训教师开放“双师教学”课程资源，使各地学校共享优质的教育资源，促进乡村教育质量提升。“双师教学”资源及人大附中等名校公开课、示范课资源定期更新，提供数千门各学科各年级同步课堂精品课例，有效支持工作坊及研修小组线上线下研修活动开展。

3.区域名师高端培训和学科教师研修相结合

陕西师范大学承担了“山西省中小学名师培养工程”培训任务（2015年-2017年），旨在为山西省基础教育打造一支教育家型教学名师队伍和学术领军人才，进而带动和引领山西省中小学教师队伍水平的整体提升。在本项目实施中，陕西师范大学将引入山西省名师团队资源，给予“山西省中小学名师培养工程”名师工作室学员实践应用机会，线上线下指导引领研修过程；对于“国培计划”项目参训教师来说，可以接受熟悉本地教育教学的名师做针对性过程指导，实现双向互动、共同发展。

4.全国优质资源与本地特色资源相结合

研训一体化平台提供多类别、多层次、多学科、多学段的全国优质教学资源，同时参训者在学习和使用的过程中，又能有效地形成本地的特色资源，并且在项目实施过程中也将加大本地化生成资源的开发力度。研训一体化平台的长期使用，将大大有利于构建以山西省特色资源为主体，以全国优质资源为补充的教学资源中心。

5.课程设计接地气人性化

在紧密结合调研需求分析的基础上，结合乡村教师专业发展需要，针对性设计课程。课程特点体现体系化、实践化、人性化、碎片化、微课化等特点。课程紧贴课堂教学实践，直接帮助学员学用结合。

6.研修支持工具丰富便捷

平台经过大数据分析和充分线上线下调研，独创了“八大类研修任务”的研修工具和“同课异构师徒式”教研实践模式。研修任务支持在线提交教学设计、总结反思、课例视频、微课程，还支持在线开展教学研讨会议、线下会议通知及归档管理、组织听课评课（可指定听评范围及次数）、先导课程或课例的设置、网络诊断性调查等。

为解决教师自主录课困难，格式不统一的问题，本平台提供便捷的课程录制及转码功能。“录课助手”实现傻瓜式一键录制课程。微课录制神器成为老师研修中自制生成性课程的有力助手。

为满足参训老师随时随地参与研修学习的需要，顺应移动互联时代的到来，平台还开发了教师教育APP，支持苹果、安卓两大主流操作系统。参训老师可以充分利用碎片化时间，完成课程学习、参与评课活动和主题式研修互动交流等。

八、组织管理

陕西师范大学以远程教育学院为主体，经过几年的“国培计划”项目培训，已经建立了完备的远程培训管理体系，设置专门的远程培训工作管理机构，以保障这项工作稳定、持久、高质量、特色化的开展。

1.学校高度重视教师远程培训工作，为培训提供充分的人力物力保障。

2.组建由首席专家领衔的项目专家组，为培训教学提供质量保证。

3.建立“两线四级”组织管理模式，为项目实施提供组织保障。

4.“立体化学习支持服务体系”，为学员营造身心愉悦的线上线下学习氛围。

陕西师范大学不断加强远程培训“以学员为本”的服务意识，让学员深切感受人文关怀，形成全方位立体化的支持服务体系，保证培训高质有效实施。

5.制定规范的培训管理流程，为培训提供制度保障。

陕西师范大学在教师远程培训实践中形成了较为完善的远程培训管理流程和健全的管理制度。制定了《教师远程培训学员网络学习导航》、《学习平台管理办法》、《网络使用规范》、《工作坊坊主手册》、《工作坊坊主平台操作指南》、《学员手册》、《学员平台操作指南》、《教师远程培训管理人员工作规范》等管理制度，保障教师远程培训工作有序进行。

九、训后服务

（一）继续开放网络研修平台 支持研训一体化

陕西师范大学为本项目所构建的网络研修社区平台、工作坊、个人空间及预设、生成资源都持续开放，提供线上线下混合研修工具、丰富的学科研课磨课活动案例、录课助手、工作坊主题研讨、学科教研交流、资源分享等功能，延续培训期间所形成的学习共同体继续研修。

（二）“名师培养工程”引领教师专业成长

将通过陕西师范大学承担的“山西省中小学名师培养工程”项目，组织省级名师团队，在本项目训后进行训后线上答疑、课题引领、实地回访、调研等活动，确保研修效果落到实处，促进工作坊、区域研修常态化开展，促进本地教师团队专业成长。

（三）课例研修活动工具，促进校本研修常态化

项目网络研修社区在训中训后从“备、上、听、评”等教师日常课堂教研环节为切入点，引入情景式教学和专家引领环节，提供中小学（幼儿园）各学科完整教研活动实例，通过将校本研修与网络研修过程紧密结合，将学科日常教研与网络研修活动相结合，训后阶段专家将持续跟进指导学科课例研修活动的开展，推动常态化研修模式建立。

（四）“双师教学”、“积学网”双举措促进优质教育资源共享

在2016年国培项目训中训后，“双师教学”项目（1+1慕课教学）项目将在项目区县教育行政部门的支持下遴选优质学校作为项目实践基地，并长期免费向参训教师开放“双师教学”课程资源，使各地学校共享优质的教育资源，促进乡村学前教育质量提升。“双师教学”资源定期更新，有效支持工作坊及研修小组线上线下研修活动开展。同时，借助陕西师范大学远程学院自主开发的基础教育资源网——“积学网”，为教师提供各学科，形式多样，内容丰富的资源。为学员提供递进式课程系列，供学员进一步自主选择，以支持后续应用及拓展提高。

（五）专家常态跟进指导

专家将定期进入工作坊和研修社区，汇集遴选问题，指导解决问题；使短期集中学习与长期校本研修相结合，促进新课程的实施与发展。通过资源共享、课题研究、专家引领等形式，吸引教师参与网络研修活动，增强培训效果。建设在线培训课程资源和教师学习过程中的生成性资源。同时，通过问卷调查、电话回访及组织专家实地回访讲学，开展教学指导活动。

（六）利用电子档案探索学分互认机制

为每位学员建立电子档案，为有在我校继续深造意愿的学员提供学历和非学历平台学分认证等服务。

（七）本地化训后支持服务

通过陕西师范大学山西省办事处，在训后提供以下服务：本地化训后效果跟踪、需求及反馈调研、本地研修资源库建设支持、训后线下活动组织实施等，第一时间响应本地服务需求，为山西教师继续教育事业长远发展尽绵薄之力。

陕西师范大学远程教育学院

2016年7月