“国培计划（2016）”——山西省乡村中小学教师网络研修与校本研修整合培训项目实施

为贯彻落实《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2016年中小学幼儿园教师国家级培训计划实施工作的通知》（教师厅〔2016〕2号）的总体部署和《教育部办公厅关于印发乡村教师培训指南的通知》（教师厅〔2016〕1号）的文件精神，根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于做好2016年全省中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》（晋教师〔2016〕5号）的要求，坚持“针对山西实际、解决突出问题、促进教师发展”的原则，立足山西省中小学教师发展的实际需求，为做好2016年山西省乡村中小学教师网络研修与校本研修整合培训项目的各项工作，陕西师范大学特制订本方案。

一、研修目标

（一）总体目标

通过培训，实现“网络研修与校本研修整合模式下乡村教师教学实践能力提升”，提升乡村教师课堂教学和信息技术应用能力，优化改进教学行为，提高教育教学能力。推进中小学教师网络研修社区建设，促进教师常态化学习，建立基于网络的区域与校本研修常态化运行机制。

（二）具体目标

1、通过培训，强化参训乡村教师在师德修养、专业理念、法治意识和心理健康等方面的认识，增强综合素养，提升师德水平。

2、通过培训，提升乡村教师的信息技术应用能力，结合教学实施，边研修、边学习、边实践，不断提升教育教学能力。

3、通过培训，生成并建设一套持续提升中小学教师教育水平、促进其专业发展的网络培训资源，为建立工作坊、学校、区县三级资源库，积累、丰富本地化资源奠定基础，同时为当地培养一批能够带队伍的种子教师，进而推进当地教育教学的整体水平。

4、通过培训，为乡村学校提供持续专家指导和适合于本地开展区域研修和校本研修的优质资源，推动校本研修常态化运行机制良性运行。

5、省内网络研修与校本研修整合示范校，带动其他学员和项目校共同进步。通过示范校建设，发挥示范校的示范作用，辐射、引领山西省各项目区县和学校网络研修与校本研修整合常态化开展提升。

二、研修对象

培训对象：山西省汾阳市、柳林县、天镇县、阳高县、广灵县乡镇及乡镇以下初中、小学全体教师。

三、研修方式

本次研修采取“网络研修+校本研修+区域研修”相结合的培训模式，有效利用教师网络研修社区，将递进式线上线下混合研修贯穿始终。以教师个人空间为基本组织，教师工作坊为核心组织，在“线上学习、线下研讨”的校本研修的基础上开展跨校间的展示、交流等区域研修活动。建立“个人——校本——区域”一体化网络研修体系，开展自主学习与校本研修相结合、网上学习与教学实践相结合的分层、分学科培训。提升教学技能，改变学生学习方式，实现“学研用”结合。

四、研修阶段及内容安排

培训内容以任务驱动为主线，围绕教师专业发展，通过破冰起航、师德理念、网络研修与校本研修整合、信息技术能力提升、课堂教学实践能力提升、总结提升五个研修阶段设计系列课程模块。2016年进行120学时网络研修与校本研修整合培训，其中包括50学时的信息技术应用能力提升培训和70学时的专项培训，课程及研修活动进行模块化设计,主要研修模块如下：

设置包括专业理念与师德、心理健康、信息技术应用与课堂教学、课堂教学实践提升、网络研修校本整合及成果资源建设模块，课程包括乡村中小学教师教学能力要点解读、乡村教师师德案例解析、教师心理健康与调适、网络研修与校本研修实践指导、网络研修活动的设计与组织、建设校本主题研修系统、信息技术融入学科教学、常规课堂的创新设计、优秀教学设计分享等课程，并设计相应的研修活动。

具体研修阶段及内容安排见下表：

| 研修阶段 | 研修 主题 | 个人研修 | 校本研修 | 区域研修 | 工作坊引领 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破冰起航 2016.9.19—2016.10.15 | 研修指导 | 课程学习： 1. 项目方案解读 2. 平台操作指导 研修活动： 1.登录平台 2.上机操作 3.完善信息 4.参与诊断性测评，进行自主选学，确定个人研修课程计划。 | 组织学习讨论，制定学校研修计划，提交至平台； 组织本校教师参与诊断性测评。 | 组织学习讨论，进一步修正区县研修计划 | 1.发布项目方案及分阶段活动安排； 2.发起“破冰起航”活动，并引导参训学员跟帖留言； 3.组织工作坊坊员进行诊断性测评。 |
| 师德理念 2016.10.16—2016.11.15 | 师德修养与法制教育 | 课程学习： 1. 乡村教师师德修养 2. 教师心理健康与维护 3. 班级管理与班主任工作 4. 创新思维与教育创新 研修活动： 1.围绕师德主题，参与专家视频答疑活动； 2.发现身边或其他感人的教师的事迹案例，并附个人感言或书写一篇“寻找身边美丽乡村教师”的文章（体裁不限），上传至工作坊。 | 1.针对教师上传的案例及个人感言，组织一次“寻找身边美丽乡村教师”的交流、分享活动 2.挖掘本校师德案例 3. 制作一期简报。 | 1.组织“寻找身边美丽乡村教师”跨区县交流活动，每县区至少推荐代表1人； 2.制作区域最美教师电子杂志； 3.制作一期简报。 | 1.组织本坊学员参与“寻找身边美丽乡村教师”活动，指导点评学员作品； 2.组织学员提出师德问题，参与专家视频答疑活动； 3.坊内推选优秀师德案例； 4.点评指导学员作业及活动； 5.提交一期工作坊简报。 |
| 信息技术能力提升 2016.11.16 -2016.12.15 | 乡村教师信息技术能力提升 | 课程学习： 1. 信息技术环境下的教师专业能力提升 2. 微课在学科教学中的应用 3. 应用信息技术优化课堂教学课程（基础） 4. 应用信息技术优化课堂教学课程（提升） 5. 应用信息技术转变学习方式课程（基础） 6. 应用信息技术转变学习方式课程（提升） 研修活动： 1.完成“一师一技”活动； 2.参加专家视频答疑活动，主题围绕信息技术与学科深度融合； 3.参与工作坊主题研讨活动； 4.完成1份信息化教学设计及相应的一个多媒体课件。 | 1.对学员提交的课件作品进行点评和推优； 2.进行微课制作和教学实践； 3.校内开展信息技术与学科教学融合应用经验交流研讨； 4.提交一期信息技术简报。 | 1.组织跨校信息技术应用示范课堂交流活动； 2.区内组织参与“一师一技”活动； | 1.指导学员参与“一师一技”活动； 2.坊内分享优秀微课资源； 3.组织学员参与专家视频答疑活动； 4.组织一次工作坊研讨活动，围绕信息技术与教师专业发展； 5.提交一期工作坊简报； 6.点评指导学员作业及活动。 |
| 课堂教学实践提升 2016.12.16—2017.2.28 | 优秀 教学设计 | 课程学习： 1. 乡村中小学教师教学能力要点解读 2. 新课程下XX学科教材重难点把握的策略 3. 新课程下小学语文学科教学设计策略 4.xx学科教学重难点问题解析 5. 学科课例教学评析 研修活动： 1.完成“一师一课”活动 2.参加专家视频答疑活动，主题围绕学科教学设计或学科教学重难点问题； 3.参与工作坊主题研讨活动； 4.参加平台资源征集比赛。 | 1.教师根据当地教育实际及自身教学进展，按教研组自行编写教学设计； 2.教师反思教学设计在教学实践中出现的问题，在工作坊坊主组织线下研讨，形成问题； 3.完成一期校本研修简报 4.组织教师参加平台资源征集大赛。 | 1.组织区域内“一师一课”活动，进行优秀教学设计评比； 2.对优秀教学设计案例进行展示； 3. 组织教师参加平台组织的资源征集大赛。 | 1.对线下教学设计活动进行点评；进行“一师一课”活动评比。 2.组织学员参与专家视频答疑活动； 3.点评指导学员作业及活动； 4.组织一次工作坊研讨活动，围绕学科教学设计； 5.提交一期工作坊简报； 6. 组织教师参加平台组织的资源征集大赛。 |
| 网络研修校本整合 2017.3.01 —2017.4.30 | 网络研修与校本研修整合能力提升 | 课程学习： 1.校本研修与教师专业发展 2.网络研修与校本研修创新实践指导 3.校本研修开展的有效途径与方法 4.教师工作坊的设计和实施 研修活动: 1.本地校本示范校组织校本研修观摩活动 2.结合网络学习内容，进行线下校本实践 3.专家视频答疑活动“网络研修与校本研修的有效整合” | 1. 组织校本研修观摩活动； 2. 结合网络学习内容，进行线下校本实践； 3.组织学员参与专家视频答疑活动； 4.示范校承接送教到校活动，准备示范课等； 5.学校开展网络研修与校本研修的研讨活动。 | 1.进行区域学情数据分析； 2.教师行为研究； 3.对线下研修活动进行督促。 | 1.学科重难点问题答疑； 2.对研修活动进行指导； 3.组织学员参与专家视频答疑活动； 4.组织一次工作坊研讨活动，围绕网络研修与校本研修整合； 5.提交一期工作坊简报； 6.点评指导学员作业及活动。 |
| 总结提升 2017.4.30— 2017.5.30 | 成果展示 总结提升 | 1.关注自身学情，查漏补缺； 2.学员自荐优秀成果； 3.学员完成1篇研修总结调研问卷； 4.进行优秀生成性资源推荐及互评，参与研修资源评选比赛； 5.参与专家视频答疑； 6.参与研修满意度调研； 7..了解训后跟踪指导安排，促进学以致用。 | 1.组织本校参训教师进行研修总结研讨，交流经验及反思； 2.推荐本校优秀研修生成资源，形成本校信息能力提升成果资源库； 3.完成本校研修总结； 4.优秀课例评选活动.以区域为单位开展优秀课例评选活动； 5.研讨准备下一年度校本研修计划。 | 1.优秀学员评比 2.优秀资源评比 3.区域研修总结 4.生成性资源整理，扩充本地资源库 5.优秀成果展示 | 1.每个工作坊至少推送10件优秀生成性资源参与参与优秀资源评选比赛； 2.督促学员学习，与平台共同完成成绩评定，推荐优秀学员； 3.完成工作坊总结简报； 4.参与研修总结问卷及研修满意度调研； 5.组织学员参与专家视频答疑，熟悉训后跟踪指导安排。 |

五、项目进度安排

本次网络研修与校本研修整合培训实施时间为2016年7月至2017年5月，按调研阶段、集中培训阶段、预热阶段、实施阶段、总结评价阶段五个阶段设计。具体安排如下：

1.调研阶段（2016.7-2016.8）

通过问卷调查、访谈与座谈的形式，深入“网络研修与校本研修整合培训”的项目区县，了解区县、学校的个性化需求，制定研修计划与实施方案。

同时，与区县有关教育部门对接，成立区域领导小组和区县工作小组。

2. 预热阶段（2016.9.19-2016.11）

（1）项目组召开网上“网络研修与校本研修整合培训”项目启动大会；远程演示平台操作，根据方案模拟创建研修活动。

（2）项目区县、学校召开项目启动会，制定学期研修计划；各教研组长培训本组教师进行注册、熟悉平台，学会操作，并上传个人资料。

（3）教师学习研修方案，明确自己的研修任务，制定研修计划。

3.集中培训阶段（2016.11）

面向区县项目负责人、项目校负责人、区县学科辅导教师组织骨干培训者培训。主要内容是：

（1）明确区县项目负责人的组织、管理职能，强调校长作为第一负责人的职责，分配区县各学科辅导教师的研修任务。

（2）解读研修方案，进一步分研修主体角色细化研修内容。

（3）指导骨干培训者熟悉网络平台，学会网络研修的技术操作。

（4）以典型引路，鼓励区县和学校教研组自主开展研修活动。

（5）指导学校掌握网络研修与校本研修整合培训的方法。

4. 实施阶段（2016.11-2017.4.30）

按培训方案组织开展研修活动，其中包括学校与区县自主开展的活动。网络研修与校本研修整合的“主题研修”活动根据各主题开展实施，包括破冰起航、师德理念、信息技术能力提升、教学设计能力提升等研修内容。

5. 总结评价阶段（2017.5.01-2017.5.30）

（1）安排教师、教研组、“主题研修”活动学习共同体进行研修活动总结。

（2）召开会议，进行研修活动总结，表彰优秀学员与项目组织优秀学校。

（3）组织开展校本研修优秀成果展示研讨活动，研修过程中采取教研组-区县-项目组分级逐层推荐机制，将优秀研修成果推荐至项目组，项目组开展全国优秀课例、优秀成果展示及点评活动，并颁发证书。

六、考核评价

（一）考核原则

本项目考核遵循任务驱动和过程质量并重的原则，结合教师常规研修和主题研修设置相应的考核指标，对研修学员、工作坊坊主等对象进行考核，针对项目校（园）及区域管理人员提供考核标准，建议结合培训开展过程及成效进行自评。项目考核体现质性评价和量性评价相结合、过程性评价与终结性评价相结合、合格性评价与激励性评价相结合、自我评价与他人评价相结合的原则。

（二）网络研修考核标准：

1.学员考核评价

学员分两个维度进行评价，网络课程研修占40%，网络研修与校本研修整合占60%，终结性评价与过程性评价相结合，考核评价采取百分制，60分合格。

| 考核项目及权重 |  |  | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络课程 研修 （40%） | 课程学习 （40%） |  | 学习网上研修课程，包括必修课程与选修课程，共计80学时。 |
| 网络研修与校（园）本研修 （60%） | 研修活动 （20%） | 主题研修 | 按照研修活动阶段任务安排，完成工作坊主题研修活动，5分/个，满分10分 |
|  |  | 常规研修 | 结合日常校本教研活动，在工作坊研修活动中，提交一节教学设计（或线下校本研修成果，如一个本学科教学重难点的解决），提交一节校本观摩课的观摩反思。,5分/个，满分10分。 |
|  |  | 活动成果被坊主设置为成果资源加5分。 |  |
|  | 研修作业 （15%） |  | 按要求完成研修作业，5分/篇，满分15分。 |
|  | 交流互助 （15%） |  | 发布话题帖，回复其他学员话题帖，发帖/回帖3分/条，满分15分。 |
|  | 资源建设 （10%） |  | 分享优秀教学资源，2分/条，资源被加精加4分，满分10分。 |

2.工作坊坊主考核

工作坊坊主评价分为工作坊组织管理（30%）、研修活动（30%）、研修引领（40%）三个维度，考核评价采取百分制，60分合格。

| 考核项目及权重 |  | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 组织管理 30% |  | 学习率小于80%不计分，大于等于80%，按照学习率×上限分数计算。本项上限分数为10分。 合格率小于80%不计分，大于等于80%，按照合格率×上限分数计算。本项上限分数为20分。 |
| 研修活动（30%） | 主题研修 | 结合教师教育教学中的突出问题，预设活动主题，设计组织研修活动。5分/个，满分10分。 |
|  | 常规研修 | 结合教师日常校本教研活动，组织发布工作坊常规研修活动。具体活动步骤与模板由项目组提供。5分/个，满分10分。 |
|  | 成果设置 | 设置研修活动中成果资源，1分/条，满分10分。 |
| 研修引领 （40%） | 作业指导（20%） | 批改学员作业，1分/篇，满分20分。 |
|  | 研修简报（15%） | 编发工作坊研修简报，5分/篇，本项满分15分。 |
|  | 资源管理（5%） | 资源管理：每做一次管理操作1分，包括加精/置顶/删除，满分5分。 |

3. 项目学校（幼儿园）考核（本地自评）

| 考核项目 | 考核内容 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 方案规划 | 根据区县要求,制定校（园）本研修规划与实施方案。 | 10% |
| 校（园）长参与度 | 校（园）长为校本研修的第一责任人，积极参与校（园）本研修的规划和组织实施。 | 15% |
| 校（园）本研修制度 | 完善校（园）本研修制度，明确校（园）内各方职责，建立激励与约束机制。 | 10% |
| 培训者队伍 | 建立校（园）级培训者队伍，提升培训者组织实施网络支持下的校（园）本研修的能力。 | 20% |
| 资源库建设 | 整合校（园）本研修中的生成性资源；学校（幼儿园）资源库的建设与使用情况。 | 20% |
| 过程监管 | 对教师研修的过程监管和绩效评估工作情况。 | 15% |
| 总 结 | 撰写校（园）级培训工作结。 | 10% |

4.项目区县考核（本地自评）

| 考核项目 | 考核内容 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 方案规划 | 根据省市要求，制定培训规划与实施方案。培训目标定位合理，既符合国培项目总体要求，又兼顾本地教师全员培训实际。 线上研修活动设计合理；线下研修活动设计丰富，具有特色与创新，可操作性强，能够有效促进跨校交流合作，激发教师学习积极性。 | 10% |
| 网络研修社区 | 县域教师网络研修社区及指导学校建立网络研修社区情况。 | 15% |
| 培训者队伍 | 分学科配备县级骨干培训者队伍，培训者业务能力强，充分发挥教研员作用。 校（园）级培训者队伍配备合理，培训活动设计科学。 | 20% |
| 本地资源库建设 | 本土化区域资源库建设与使用情况；资源建设计划正确合理，能够有效发挥培训过程生成性资源。 | 15% |
| 过程与监管 | 对项目校（园）的过程监管和绩效评估措施得力。 加强与网络研修支持服务机构的沟通协调，监管得力。 对各级培训者和学员的管理考核措施得力，能够有效激发积极性。 | 15% |
| 经费保障 | 县级安排专项经费用于支持项目实施，经费支持力度大，使用合理。 | 10% |
| 总结与推广 | 做好培训项目的总结工作； 及时发掘“好学校、好教师、好成果”，做好典型经验、先进做法的总结与宣传推广。 | 15% |

七、研修特色与创新

1、两年整体设计项目方案

项目方案采用两年主题设置，递进式研修设计。2016年围绕“应用信息技术，聚集教学设计”的主题，有效提升教师运用信息技术提升教育教学实践能力，突出“知”；2017年立足课堂教学，提升教学能力，突出“能”。

2、灵活多样的混合式研修模式

项目设计以远程网络研修为主线，配合集中面授、诊断测评、送教下乡、专家答疑、教学示范、现场诊断、教学实践等多种培训方式，创建独特的混合式研修模式，可供项目县根据当地需求，灵活选择。为保证培训效果，适时加入线上线下教学环节。网络远程研修，重在建立本地常态化研修机制（促常态）；集中面授重在明确目标开拓视野（明目标）；诊断测评重在情况摸底（摸需求）；现场诊断重在发现问题（找问题）；送教下乡重在把乡村学校急需的资源送教到乡、到校（雪中送炭）；专家答疑重在帮助乡村教师解决教学重点和难点问题（求突破）；教学实践重在把学到的知识运用于教学，边学习边实践（促运用）。

3、教研训一体化平台设计

与很多传统平台不同，本平台将“教学”、“研修”、“培训”这三重围绕教师职业发展的需求进行功能整合和重构，推出了集“教、研、训”三位一体的系统化平台。

平台立足于课堂教学，从学校的实际出发，多角度、多方面地整合力量，为教师教育提供了交互性、生成性、互动性、生态化的学习环境，形成“学习即生活”教师终身学习的典范模式，全面改善提高学校的教育教学质量，提升学校教研组实施校本研修活动的能力、教师驾驭课堂教学的能力、观察和诊断课堂教学的能力以及利用网络优势研究课堂教学的自主学习和探索的能力，并为地方教育主管部门有效开展校本（区本）研修活动起到示范引领作用。

4、方便适用的研修工具支持

研修平台提供除提供学情数据分析、音视频互动、问题收集与整理等常规研修工具外，还专门对教师教学及培训行为进行分析，创造性地提供以下特色研修工具：

（1）录课助手支持微课等生成资源建设

为解决教师自主录课困难，格式不统一的问题，本平台提供便捷的课程录制及转码功能。“录课助手”实现傻瓜式一键录制课程。微课录制神器成为老师自制课程的有力助手！

老师仅需准备一个自带摄像头和话筒笔记本电脑，将准备好的讲义导入“录课助手”中，一键操作开始录制；录课老师简易操作控制开始录制、暂停录制、结束录制。“录课助手”还支持外接摄像机，以获取更清晰和广视角的视频画面。录制好的视频会自动保存为通用视频格式，教师传到平台上，可供另作它用。

(2) 直播交流系统支持区域内教研活动开展

本平台提供自主研发的实时音视频互动交流工具——“直播交流系统”，多种应用模式满足各类远程沟通的实际需求，工作坊坊主可通过系统组织开展跨校教研活动、远程学情会议、远程教学交流、远程评课、远程操作指导等活动开展，交流过程还可自动录制，并自动保存到平台，作为生成性资源供学员研修使用。

(3)教师教育APP满足随时随地研修学习需求

为满足参训老师随时随地参与研修学习的需要，顺应移动互联时代的到来，平台还开发了教师教育APP，支持苹果、安卓两大主流操作系统。参训老师可以充分利用碎片化时间，完成课程学习、参与评课活动和主题式研修互动交流等。

参训老师下载APP后，可第一时间获取研修通知推送，不会再因诸事繁忙错过专家组织的教研活动和坊主布置的作业，也降低了沟通成本、提高了沟通效率。

5、课程资源“高贵”与“亲民”

陕西师范大学与国家基础教育资源共建共享联盟实现“强强联合”。陕西师范大学有着悠久的历史，在教师培养培训方面拥有丰富的资源和经验；国家基础教育资源共建共享联盟是由中国人民大学附属中学牵头创办的，经十年的发展，汇集了全国各地名校6万多条优质资源，服务于全国4500多家联盟校70多万实名注册的教师和学生；人大附中“双师教学”项目，被远程校长和老师们称之为“教师培训中最行之有效的途径”。人大附中是“国内领先、国际一流”知名中学，联盟和人大附中拥有丰富的一线教学资源。集高校资源和一线名校资源优势于一体，打造教师教育生态圈，为当地教师培训和发展提供一场饕餮盛宴。

在保持课程资源“高端大气上档次”优势的同时，项目组在紧密结合调研需求分析的基础上，结合乡村教师专业发展需要，针对性设计课程，使得培训资源在“高贵”与“亲民”有机结合。在中西部国培项目实施过程中，聘请当地一线名师、教研员加入专家团队，提升项目实施的针对性成效；课程特点体现体系化、实践化、人性化、碎片化、微课化等特点，课程紧贴课堂教学实践，直接帮助学员学用结合。

6、全面细致的服务保障

陕西师大不断总结实施“国培计划”的经验，持续改进技术服务的管理流程和运作机制。设立了职能完善的项目服务团队，保障区域管理者、坊主、学员等享受人性化而便捷的研修服务。本项目支持服务呼叫中心拥有300个座席，服务热线4000100686为参训教师提供7×24小时个性化一站式服务，切实做到问题/需求第一时间响应、反馈、解决。

八、组织管理

为加强对项目的管理，确保研修活动的有效实施，陕西师范大学与搭建网络研修与校本研修整合培训平台，成立项目实施领导小组，构建“校本项目办—区县教育行政部门（教研培训部门）项目办—研修学校管理小组—学科教研组—研修教师自我评价”的层级管理。

1.项目领导小组

省项目负责人、各区县项目负责人、陕西师范大学远程教育学院领导共同组成项目实施领导小组，其办公室设在陕西师范大学远程教育学院，主要负责项目的宏观调控与质量监督。

2.陕西师范大学远程教育学院项目组职责：

- 制定校本研修“区县-学校-教研组-教师”四级管理保障制度，权责明晰，确保项目有效实施。

- 与项目领导小组、地方教育机构、学科专家、教研员、项目校保持密切联系，协力推进项目实施；通过发布调查问卷、走访座谈，及时了解参训教师的意见和需求，为持续改进服务质量、提高研修效果作保障。

- 负责项目资源建设、实施过程的管理与技术支持服务。

- 落实面向区县、学校、教研组和教师的研修考核细则，组织对研修学校的评价、指导，对项目实施过程进行全面质量监控和效果评估；

- 统筹组织校本研修显性成果的交流与出版。

3. 区县教育行政部门（教研培训部门）职责

- 结合项目要求，与项目办沟通，制定本地区校本研修配套政策、管理办法和实施规划，做好本地区项目实施的组织、指导、检查和评估工作。

- 加强财政保障，确保本地区校本研修经费供给，对研修过程中表现优异、成果突出的学校和教师给予奖励。

- 收集、整理本地区在研修过程中的优质生成性资料，以支撑本地区的校本研修。

- 配合项目办做好研修总结、评优。

4. 学校校长

学校校长是本项目校本研修活动的第一负责人，其职责如下：

- 校长为校本研修第一责任人，根据项目要求，结合学校实际制定本校的校本研修计划，动员全体教师参与校本研修活动。

- 学校建立“四级”校本研修一体化网络，实行校本研修工作分级负责制：一级—校长、教导处（教科室）主任；二级—教研组（长）；三级—备课组（长）；四级—教师。指导各教研组、备课组开展校本研修，坚持深入课堂，做教师真诚的同伴和专业引路人。

- 对本校研修情况进行及时总结，制定学校教师研修奖励机制，对研修参与度、活跃度和影响力领先的教师予以奖励，并与教师学期考核评优挂钩。

5. 各学科教研组

学校学科教研组是本项目校本研修的主要活动单位，教研组长是活动的主要负责人。（学校教师数量少的学科，可在本区县组建跨校的研修协作组）

学科教研组职责如下：

- 教研组长负责组织本学科校本研修的全部工作，将网上研修纳入日常教研活动。

- 组织好互动讨论与分享心得，全程监督和管理本组教师的研修情况，鼓励先进，定期总结成果、推荐评优。

- 教研组根据网上研修内容，针对本校实际开展教研活动，以丰富研修资源。

6. 一线研修教师

一线研修教师是本项目研修活动的实施者，在个人研修工作室中实现自我管理、自我评价。

- 认真完成校本研修的各项研修活动。

- 根据自我认识和自我定位，寻找同伴和“导师”，形成自我发展的伙伴群，开展互动交流与协作，提升活跃度，扩大个人影响力。

- 制定个人成长计划，在教师工作室内对个人专业发展进行有效的自我管理。

九、训后服务

1.为学员教学提供丰富素材资源

借助我校远程学院自主开发的基础教育资源网——“积学网”，为教师提供形式多样、内容丰富的资源。网站内容涵盖中学各学科，形成基础教育资源超市。

2. “名师培养工程”引领教师专业成长将通过陕西师范大学承担的“山西省中小学名师培养工程”项目，组织省级名师团队，在本项目训后进行训后线上答疑、课题引领、线下送教、实地回访、调研等活动，确保研修效果落到实处，促进工作坊、区域研修常态化开展，促进本地教师团队专业成长。

3.专家常态跟进指导

专家将定期进入工作坊和研修社区，汇集遴选问题，指导解决问题；鼓励学员积极开展网络研修活动，使短期集中学习与长期校(园)本研修相结合，有效指导实践，促进新课程的实施与发展。同时，结合教育科研课题，开展子课题研究。帮助学员从“熟练教学型”教师向“教学研究型”教师转变。

4.通过研修社区促进培训常态化

通过资源共享、课题研究、专家引领等形式，吸引教师参与网络研修活动，增强培训效果，促进培训的常态化。

5.学习资源常态积累

培训平台及课程在培训结束后长期免费开放，供参训学员随时参考、复习、探讨，培训过程中的生成性资源长期免费开放，并通过教学资源征集评选等活动，促使学员将资源积累与日常教学实践相结合，促使本校(园)本区域资源库建设常态化。

6.利用电子档案探索学分互认机制

为学员建立电子档案，为管理部门了解评价学员提供方便。同时，为想在我校继续深造学历教育的学员提供学历和非学历平台信息认证。

7.跟踪建设生成性资源

根据教师在研修过程中所遇到的问题和提出的反馈意见，进一步建设在线培训课程资源和教师学习过程中的生成性资源，并根据需要增补责任专家的专题辅导内容。

8.建立专家指导与回访机制

通过问卷调查、电话回访、实地调研及组织专家进行实地回访讲学，开展教学指导活动。

陕西师范大学远程教育学院

2016年7月