“幼师国培（2016）”——山西省乡村幼儿园教师工作坊研修项目

实施方案

为贯彻落实《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2016年中小学幼儿园教师国家级培训计划实施工作的通知》（教师厅〔2016〕2号）的总体部署，根据《教育部办公厅关于印发乡村教师培训指南的通知》（教师厅〔2016〕1号）文件精神，根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于做好2016年全省中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》（晋教师[2016]5号）的部署和要求，坚持“针对山西实际、解决突出问题、促进教师发展”的原则，立足山西省乡村幼儿园教师发展的实际需求，特制订本实施方案。

一、研修目标

针对当前乡村幼儿园教师发展专家指导不够、骨干教师引领机制不健全等问题，本项目依托工作坊主持人，利用县域教师网络研修社区，分区域组建学前教育教师工作坊，组织开展集中面授、现场实践与网络研修相结合的混合式培训，打造信息技术环境下的学习共同体，基于工作坊研修不断提升乡村教师教育教学能力，建立骨干引领全员的教师常态化学习机制。

（一）工作坊主持人研修目标

工作坊主持人培训以“工作坊主持人教育教学能力和培训能力提升”为主题：

1. 帮助工作坊主持人利用工作坊研修指导学员的同时，总结自身教学经验，凝练教育思想，塑造教学风格，提高自身教育教学能力。

2. 在工作坊研修实践中探索完善工作坊机制及规范建设，引领、带动县级骨干教师专业成长，建立骨干教师常态化研修新模式。

3.帮助区县打造乡村骨干教师人才资源库，推动工作坊主持人（骨干教师）从优秀走向卓越，促进教学教研能力和培训能力双提高。

（二）乡村教师工作坊（坊员）研修目标

乡村教师工作坊研修主题为“基于工作坊研修的乡村教师教育教学能力提升”：

1.通过工作坊主持人的引领，带领乡村学校教师进行工作坊研修，不断提升其教育教学能力。

2.持续提升乡村教师在信息技术支持下的教育教学能力，提升保教问题研究能力，促进学以致用。

3.帮助参训教师学会利用工作坊研修的有效学习方式，促进骨干教师反思有计划、解决有策略，实现在工作坊团队研修中学习与发展。

4.针对山西省乡村幼儿园教师教育教学中的具体需求，组织专家团队开展专题讲座活动，提升区域师资团队教育教学能力和组织培训能力，促进并扩大本地教师培训团队成长，建设丰富本地研修资源库。

5.帮助区县建立县域学前教师工作坊，形成乡村骨干教师引领全员常态研修机制。

二、研修对象

1.地区：山西省汾阳市、柳林县、天镇县、阳高县、广灵县。

2.对象：工作坊主持人遴选教师团队置换脱产研修项目学科骨干教师；教师工作坊坊员为乡村幼儿园骨干教师。

三、研修方式

培训采用“两级工作坊”研修方式，分别组建由县级教师培训团队成员组成的主持人研修坊，以及依托县级教师培训团队骨干教师（工作坊主持人），利用县域教师网络研修社区，分区域组成的学前教育教师工作坊。

工作坊主持人培训采取集中面授与网络研修相结合的方式，集中培训在教师团队置换脱产研修项目中完成；网络研修60学时，并参与教师工作坊（坊员）主持与指导工作。教师工作坊培训将网络研修、集中培训与现场实践相结合，网络研修80学时，集中培训5天。工作坊坊主根据项目实施方案及课程安排，制订本坊的研修计划，为本坊培训教师布置作业及活动任务，在工作坊开展教研等。各研修组长督导本组研修情况，及时反馈给坊主，并可组织小组开展教研活动。

工作坊坊员培训采取网络研修、集中培训与现场实践相结合的方式。网络研修通过预设及生成性课程的学习、主题研修活动的开展，促进乡村幼儿园骨干教师通过工作坊学习共同体提升教育教学能力。通过集中培训，开展课堂指导与诊断、课例研磨、专题研讨和成果展示等活动，讨论与解决研修过程问题，巩固研修成效；通过现场实践，推动乡村教师及时将所学应用于实践，实现学用结合，确保研修实效。

四、研修阶段及内容安排

本培训整体设计为两级工作坊研修：

工作坊主持人研修由教师团队置换脱产研修项目学员组成，集中面授在教师团队置换脱产研修项目中完成，同时完成60学时网络研修，主要与工作坊学员研修学习相结合，包括网络课程学习、工作坊研修主题设定、研修活动组织、主持交流研讨等形式。课程学习内容包括师德及专业理念，信息技术应用能力，工作坊主持及培训能力，优化教学、教研提升以及成果汇集与总结展示五个模块内容组成。

乡村教师工作坊（坊员）研修基于学前教育教学特点开展研修任务。参训教师通过网络课程学习、工作坊研修活动、专家答疑、交流研讨等形式完成80学时网络研修，网络课程内容包括专业理念与师德、信息技术应用、教育教学能力、教育科研能力、成果汇集与总结展示五个模块内容。结合实施方案、培训情况、调研需求等，组织5天集中面授（分2次进行），通过专家讲座、分组讨论、成果展示等形式，提高乡村幼儿园教师的教育教学能力。具体阶段安排及各角色任务如下表：

| 阶段 | 课程内容 | 坊员研修任务 | 主持人研修任务 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研修预热 国培起航 （2016.9.19- 2016.10.15） | 研修预热：平台操作指南、教师职业健康 | 1.研修预热，完成个人研修计划； 2.参与工作坊研修活动。 | 1.平台组建研修小组，设立研修小组组长；创建工作坊qq群，组织学员加入，开通工作坊帮助渠道； 2.组织活动：“结伴研修、计划制订”； 3.发布简报：工作坊研修计划以简报形式发布并组织学员了解。 | 1.工作坊研修计划（主持人） 2.个人研修计划（坊员） |
| 自我诊断 理念提升 （2016.10.16- 2016.11.15） | 专业理念与师德 | 1.参与阶段专家答疑； 2.通过学习课程与组内讨论，发现身边的师德榜样，并进行自我诊断与反思； 3.参与阶段总结活动，做好本阶段总结。 | 1.组织学员参加“寻找身边美丽乡村教师”活动； 2.坊主统筹，分小组围绕师德、幼儿班级管理等问题进行反思与诊断； 3.组织学员参与专家答疑； 4.主持人开展本阶段研修总结活动，以工作坊研修简报形式展示阶段成果与研修情况。 | - 师德案例集； - 工作坊研修简报； - 专家视频答疑生成性课程。 |
| 信息融合 能力提升 （2016.11.16- 2016.12.15） | 信息技术应用能力 | 1.参与本阶段专家答疑。 2.学习信息技术与教育教学能力模块课程学习，提交一份运用信息技术的教学活动设计与一节个人微课。 3.分享优秀教育教学资源。 4.通过研修交流区，与学友互助交流。 | 1.结合阶段主题与课程内容布置教师工作坊主题研修作业；批改坊员作业，给予指导建议； 2.开展微课制作活动（信息技术深度融合）； 3.活动中的优秀成果设置为成果资源； 4.提交一期工作坊简报，展示阶段成果与研修情况。 | - 信息技术教学活动设计； - 学员微课作品； - 专家视频答疑生成性课程； - 工作坊简报等。 |
| 优化教学 教研提升 （2016.12.16—2017.4.30） | 教育教学能力、教育科研能力 | - 完成“一师一课”活动； - 参加专家视频答疑活动，主题围绕教学活动设计或幼儿园教学活动重难点问题； - 聚焦学前教学活动重难点问题，参与工作坊主题研讨活动； - 参加平台资源征集比赛。 | 1.组织一次工作坊研讨活动，围绕学前教学活动设计，并对教学设计活动进行点评；进行“一师一课”活动评比。 2.组织学员参与专家视频答疑活动； 3.点评指导学员作业及活动； 4.提交一期工作坊简报； 5. 组织教师参加平台组织的资源征集大赛。 | - 一师一课生成性资源； - 工作坊简报； 3. 专家视频答疑生成性课程。 |
| 成果推广 总结提升 （2017.4.30— 2017.5.30） | 总结表彰、分享交流 | 1.关注自身学情，查漏补缺； 2.学员自荐优秀成果； 3.进行优秀生成性资源推荐及互评，参与研修资源评选比赛； 4.参与专家视频答疑； 5.完成研修总结问卷；参与研修满意度调研； 6.了解训后跟踪指导安排，促进学以致用。 | - 完成工作坊研修总结简报，形成本工作坊研修机制文本； - 挖掘研修之星，通过培训推选 “好教师”。 - 每个工作坊至少推送10件优秀生成性资源参与优秀资源评选比赛； - 组织学员参与研修总结问卷及研修满意度调研，完成问卷； - 组织学员参与专家视频答疑，熟悉训后跟踪指导安排。 | 根据评优方案，各区县评选出本区县：好老师、好工作坊；主持人梳理、评选、展示好成果。项目组联合区县进行总结表彰。 |

五、项目进度安排

根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于做好2016年全省中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》(晋教师[2016]5号)的部署和要求，陕西师范大学制订各重要阶段进度安排。

- 培训时间

研修准备时间：2016年8月-2016年9月中旬

网络研修时间：2016年9月19日—2017年4月30日

总结评价时间：2017年5月1日-5月30日

跟踪指导时间：2017年5月-2017年12月

（二）进度安排

2016年山西省中小学教师工作坊项目实施时间计划为2016年9月至2017年5月，按调研阶段、准备预热阶段、实施阶段、总结评价、跟踪指导阶段五大实施阶段。具体安排如下：

1.调研阶段（2016.8-2016.9月上旬）

通过问卷调查、访谈与座谈的形式，深入项目区县，了解区县需求，了解项目区县中小学教师教育教学需求，为“主题研修”活动自下而上地确立问题性主题奠定初步基础。

同时，与区县有关教育部门对接，成立区域领导小组和区县工作小组。

2. 预热阶段（2016.09.19 -2016.11）

（1）在置换脱产研修集中当中，安排工作坊研修实施方案及平台操作培训及实践环节，帮助工作坊坊主提前熟悉网络研修方案、了解研修任务及掌握平台关键操作，为工作坊研修方案制订打下基础。

项目组召开项目启动会议；远程演示平台重点操作及诊断测评流程，根据方案模拟创建研修活动。

（2）项目区县召开项目启动会，制定学科研修计划；区域管理员、工作坊坊主督促教师进行注册、熟悉平台，学会操作，并完善个人资料。

（3）教师学习研修方案，明确自己的研修任务，制定研修计划。

3. 实施阶段（2016.11——2017.4.30）

按培训方案组织开展研修活动，其中包括工作坊与区县自主开展的活动。工作坊研修活动根据各阶段研修主题开展实施，工作坊坊员安排2次集中培训，共5天，分两段进行。

4. 总结评价阶段（2017.05.01—2017.05.30）

（1）总结评价、成绩公示，资源库建设；

（2）召开会议，进行研修活动总结，表彰优秀学员、优秀坊主、管理员等突出典型；

（3）评选公布山西省优秀工作坊资源成果；由专家进行点评，优秀资源入选2017年国培课程资源库，并颁发证书。

5.跟踪指导阶段（2017.05—2017.12）

（1）遴选汇集学员训后在工作坊研修过程中遇到的共性难点问题，专家给予定期指导答疑；

（2）通过资源共享、课题研究、专家引领等形式，吸引教师参与常态化网络研修活动，促进“研修教研一体化”。

六、考核评价

（一）考核原则

本项目考核遵循任务驱动和过程质量并重的原则，结合教师常规研修和主题研修设置相应的考核指标，对研修学员、工作坊坊主等对象进行平台考核。项目考核体现质性评价和量性评价相结合、过程性评价与终结性评价相结合、合格性评价与激励性评价相结合、自我评价与他人评价相结合的原则。

（二）工作坊研修考核标准

1.工作坊学员考核评价

学员分两个维度进行评价，网络课程研修占50%，工作坊研修整合占50%，终结性评价与过程性评价相结合，考核评价采取百分制，60分合格。考核评价采取百分制，60分合格。

| 考核项目及权重 |  |  | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络课程研修 60学时 （50%） |  |  | 学习网上研修课程，包括必修课程与选修课程，共计60学时。 |
| 工作坊研修 20学时 （50%） | 研修活动 （20%） | 主题研修 | 按照研修活动流程与任务，完成工作坊主题研修活动，5分/个，满分10分。 |
|  |  | 常规研修 | 结合日常校本教研活动，在工作坊研修活动中提交一节课的教学设计（提供模板）；一节本学科课堂观摩笔记（提供模板）。5分/个，满分10分。 |
|  |  | 活动成果被坊主设置为成果资源加5分。 |  |
|  | 研修作业 （10%） |  | 按要求完成研修作业，包括个人工作坊研修计划、个人研修总结，5分/篇，满分10分。 |
|  | 资源建设 （10%） |  | 分享优秀教学资源，2分/条，资源被加精加4分，满分10分。 |
|  | 交流互助 （10%） |  | 发布话题帖，回复其他学员话题帖，发帖/回帖2分/条，满分10分。 |

2. 工作坊主持人考核评价

工作坊坊主评价分为工作坊组织管理（30%）、研修活动（30%）、研修引领（40%）三个维度，考核评价采取百分制，60分合格。

| 考核项目及权重 |  | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 组织管理 30% |  | 学习率小于80%不计分，大于等于80%，按照学习率×上限分数计算。本项上限分数为10分。 合格率小于80%不计分，大于等于80%，按照合格率×上限分数计算。本项上限分数为20分。 |
| 研修活动（30%） | 主题研修 | 结合教师教育教学中的突出问题，预设活动主题，设计组织研修活动。5分/个，满分10分。 |
|  | 常规研修 | 结合教师日常教学教研活动，组织发布工作坊常规研修活动。具体活动步骤与模板由项目组提供。5分/个，满分10分。 |
|  | 成果设置 | 设置研修活动中成果资源，1分/条，满分10分。 |
| 研修引领 （40%） | 作业指导（20%） | 批改学员作业，1分/篇，满分20分。 |
|  | 研修简报（15%） | 编发工作坊研修简报不少于3期，5分/篇，本项满分15分。 |
|  | 资源管理（5%） | 资源管理：每做一次管理操作1分，包括加精/置顶/删除，满分5分。 |

七、研修特色与创新

陕西师范大学远程教育学院打造的研训一体化研修模式，是教师教育的生态体系，是在单一教师培训基础上的大胆创新，集多种功能于一体，为教师的专业发展，为当地教育教学质量的提高，提供了一个立体化、实效性的保证。

1.教、研、训一体化，推动常态化研修

与以往很多传统平台不同，本平台将“教学”、“研修”、“培训”这三重围绕教师职业发展的需求进行功能整合和重构，推出了集“教、研、训”三位一体的系统化平台。

平台立足于课堂教学，从幼儿园的实际出发，多角度、多方面地整合力量，为教师教育提供了交互性、生成性、互动性、生态化的学习环境，形成“学习即生活”教师终身学习的典范模式。在不增加教师研修负担的基础上，引入情景式教学和专家引领环节，提供名校名园完整教研活动实例，通过任务式指引，得出研修成果。

2.“双师教学”促进乡村学校共享优质教学资源

陕西师范大学远程教育学院在2016年国培项目中，引入“双师教学”项目（1+1慕课教学）优质资源与乡村教师实践基地。“双师教学”项目以远程传输人大附中等名校名园优质课的形式，为乡村地区共享课程。本项目将在项目区县教育行政部门的支持下遴选优质学校作为项目实践基地，并免费向参训教师开放“双师教学”课程资源，使各地学校幼儿园共享优质的教育资源，促进乡村教育质量提升。“双师教学”资源及人大附中等名校名园公开课、示范课资源定期更新，有效支持工作坊及研修小组线上线下研修活动开展。

3.全国优质资源与本地特色资源相结合

研训一体化平台提供多类别、多层次、多学科、多学段的全国优质教学资源，同时参训者在学习和使用的过程中，又能有效地形成本地的特色资源，并且在项目实施过程中也将加大本地化生成资源的开发力度。研训一体化平台的长期使用，将大大有利于构建以山西省特色资源为主体，以全国优质资源为补充的教学资源中心。

4.课程设计接地气人性化

在紧密结合调研需求分析的基础上，结合乡村教师专业发展需要，针对性设计课程。课程特点体现体系化、实践化、人性化、碎片化等特点。课程紧贴课堂教学实践，直接帮助学员学用结合。

5.研修支持工具丰富便捷

平台经过大数据分析和充分线上线下调研，独创了“八大类研修任务”的研修工具和“同课异构师徒式”教研实践模式。研修任务支持在线提交教学设计、总结反思、课例视频、微课程，还支持在线开展教学研讨会议、线下会议通知及归档管理、组织听课评课（可指定听评范围及次数）、先导课程或课例的设置、网络诊断性调查等。

为解决教师自主录课困难，格式不统一的问题，本平台提供便捷的课程录制及转码功能。“录课助手”实现傻瓜式一键录制课程。微课录制神器成为老师研修中自制生成性课程的有力助手。

为满足参训老师随时随地参与研修学习的需要，顺应移动互联时代的到来，平台还开发了教师教育APP，支持苹果、安卓两大主流操作系统。参训老师可以充分利用碎片化时间，完成课程学习、参与评课活动和主题式研修互动交流等。

八、组织管理

陕西师范大学以远程教育学院为主体，经过几年的“国培计划”项目培训，已经建立了完备的远程培训管理体系，设置专门的远程培训工作管理机构，以保障这项工作稳定、持久、高质量、特色化的开展。

1.学校高度重视教师远程培训工作，为培训提供充分的人力物力保障。

2.组建由首席专家领衔的项目专家组，为培训教学提供质量保证。

3.建立“两线四级”组织管理模式，为项目实施提供组织保障。

4.“立体化学习支持服务体系”，为学员营造身心愉悦的线上线下学习氛围。

陕西师范大学不断加强远程培训“以学员为本”的服务意识，让学员深切感受人文关怀，形成全方位立体化的支持服务体系，保证培训高质有效实施。

5.制定规范的培训管理流程，为培训提供制度保障。

陕西师范大学在教师远程培训实践中形成了较为完善的远程培训管理流程和健全的管理制度。制定了《教师远程培训学员网络学习导航》、《学习平台管理办法》、《网络使用规范》、《工作坊坊主手册》、《工作坊坊主平台操作指南》、《学员手册》、《学员平台操作指南》、《教师远程培训管理人员工作规范》等管理制度，保障教师远程培训工作有序进行。

九、训后服务

（一）继续开放网络研修平台 支持研训一体化

陕西师范大学为本项目所构建的网络研修社区平台、工作坊、个人空间及预设、生成资源都持续开放，提供线上线下混合研修工具、丰富的学科研课磨课活动案例、录课助手、工作坊主题研讨、学科教研交流、资源分享等功能，延续培训期间所形成的学习共同体继续研修。

（二）“名师培养工程”引领教师专业成长

将通过陕西师范大学承担的“山西省中小学名师培养工程”项目，组织省级名师团队，在本项目训后进行训后线上答疑、课题引领、实地回访、调研等活动，确保研修效果落到实处，促进工作坊、区域研修常态化开展，促进本地教师团队专业成长。

（三）课例研修活动工具，促进园本研修常态化

项目网络研修社区在训中训后从“备、上、听、评”等教师日常课堂教研环节为切入点，引入情景式教学和专家引领环节，提供中小学（幼儿园）各学科完整教研活动实例，通过将园本研修与网络研修过程紧密结合，将日常教学教研与网络研修活动相结合，训后阶段专家将持续跟进指导学科课例研修活动的开展，推动常态化研修模式建立。

（四）“双师教学”、“积学网”双举措促进优质教育资源共享

在2016年国培项目训中训后，“双师教学”项目（1+1慕课教学）项目将在项目区县教育行政部门的支持下遴选优质幼儿园作为项目实践基地，并长期免费向参训教师开放“双师教学”课程资源，使各地学校共享优质的教育资源，促进乡村学前教育质量提升。“双师教学”资源定期更新，有效支持工作坊及研修小组线上线下研修活动开展。同时，借助陕西师范大学远程学院自主开发的基础教育资源网——“积学网”，为教师提供各学科，形式多样，内容丰富的资源。为学员提供递进式课程系列，供学员进一步自主选择，以支持后续应用及拓展提高。

（五）专家常态跟进指导

专家将定期进入工作坊和研修社区，汇集遴选问题，指导解决问题；使短期集中学习与长期校本研修相结合，促进新课程的实施与发展。通过资源共享、课题研究、专家引领等形式，吸引教师参与网络研修活动，增强培训效果。建设在线培训课程资源和教师学习过程中的生成性资源。同时，通过问卷调查、电话回访及组织专家实地回访讲学，开展教学指导活动。

（六）利用电子档案探索学分互认机制

为每位学员建立电子档案，为有在我校继续深造意愿的学员提供学历和非学历平台学分认证等服务。

（七）本地化训后支持服务

通过陕西师范大学山西省办事处，在训后提供以下服务：本地化训后效果跟踪、需求及反馈调研、本地研修资源库建设支持、训后线下活动组织实施等，第一时间响应本地服务需求，为山西教师继续教育事业长远发展尽绵薄之力。

陕西师范大学远程教育学院

2016年7月