“幼师国培（2016）”——山西省幼儿园教师信息技术

应用能力提升项目实施方案

为贯彻落实《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2016年中小学幼儿园教师国家级培训计划实施工作的通知》（教师厅〔2016〕2号）的总体部署，根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于做好2016年全省中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》(晋教师[2016]5号)的工作部署，依据教育部《中小学教师信息技术应用能力标准（试行）》、《中小学教师信息技术应用能力培训课程标准》要求，结合山西省“幼儿园教师信息技术应用能力提升工程”培训工作部署，为深入推进山西省幼儿园教师信息技术教育应用实践，提升幼儿园教师信息技术教育应用能力与实践能力，特制订本实施方案。

一、研修目标

（一）总目标

“网络研修与园本研修整合下的幼儿园教师信息技术应用能力提升”：围绕师德与专业理念、信息技术素养、信息技术应用、信息技术应用于教学实践等内容，以网络研修为主线，为促进山西省幼儿园教师信息技术应用能力的提升，实现教育信息化带动教育现代化目标奠定基础。

（二）具体目标

1.通过诊断测评，使参训教师能够了解自己的信息化水平，并能从自身工作环境与需求出发，选择恰当的信息技术工具，依托网络研修社区个性化选学课程，熟练掌握信息技术教学工具，形成主动运用信息技术开展教学的习惯。

2.通过培训，强化参训教师在师德修养和专业理念的认识，增强综合素养，提升师德水平。

3.通过培训，提升参训教师信息技术应用能力、开展有效教学的能力，熟悉各种信息技术应用软件,促进教学与信息技术深度融合，优化转变教师教学方式和学生学习方式。

4.通过培训，帮助参训教师掌握网络研修和园本研修整合的模式，利用教师工作坊学会混合研修背景下的学习方式，切实推行集中面授、网络研修和现场实践相结合的混合式培训，促进教师学用结合，促进专业发展；帮助当地建立教师工作坊，开展基于团队学习的园本研修活动,逐步建立常态化的园本研修机制。

5.通过培训，生成并建设一套持续提升教师教育水平、促进其专业发展的网络培训资源，为建立工作坊、幼儿园、区县三级资源库，积累、丰富本地化资源奠定基础，同时为当地培养一批起引领作用的种子教师，进而推进当地教育教学的整体水平。

6.省内遴选信息技术应用示范园，带动其他学员和项目园共同进步。通过示范园建设，发挥示范园的示范作用，辐射、引领山西省各项目区县和幼儿园信息技术应用能力持续提升。

二、研修对象

山西省吕梁市离石区、中阳县、临县、文水县、大同市南郊区、新荣区、大同县，左云县幼儿园教师。

三、研修方式

本项目针对山西实际情况，培训采取“网络研修与园本、区域研修”相结合的培训模式，采取诊断测评、网络研修、集中培训、园本研修、专家引领、送培送教、现场实践、教学示范，“双师教学模式”与优秀名师交流等方式，培训内容以任务驱动为主线，围绕教师信息技术应用能力提升，分阶段设计系列课程模块。网络研修与园本研修相整合的混合培训模式，平台提供的课程资源包括专家制作课程和国培生成性资源，培训过程强调教师的自主选学和活动的任务驱动，以教师个人空间为基本组织，以教师工作坊为核心组织，在“线上学习、线下研讨”的园本研修的基础上开展跨园间的展示、交流等区域研修活动。建立“个人——园本——区域”一体化网络研修体系，开展自主学习与园本研修相结合、网上学习与教学实践相结合的培训，促进教师学用结合，推动幼儿园教师信息技术应用能力提升。

四、研修阶段及内容安排

1.培训阶段设计：

本次培训要求每位参训教师需完成50学时的研修任务。通过专题课程引领学习，通过诊断性测评帮助学员结合自身信息技术应用状况自主选学；通过任务驱动设计，激励参训教师学用结合，促进实践能力提升，通过区域研修活动及园本研修活动的开展，发挥教师工作坊及研修组的作用，推动区域学习共同体的发展。

（1）混合模式设计思路：基于工作坊研修共同体模式，网络研修与园本研修有机整合、相互推动；在网络研修任务中增加园本研修及实践环节，引导教师将网络学习的内容及时应用与教学实践当中，同时，在培训期间，通过专家视频答疑、课例研磨、送培送教、现场点评指导等方式全程对参训教师进行专业指导与引领。

（2）六个阶段的设计思路：研修预热携手起航、师德修养专业理念、网络研修与园本整合、套餐选学综合实践、信息应用教学融合、资源建设成果交流。

2.培训内容设计：

培训内容从 “专业理念与师德” 、“网络研修与园本研修整合”、“信息技术应用能力”、“技术与学前教学深度融合”、“总结提升”五个类别进行设计。（具体课程安排请见附件2:2016年课程内容列表）

3.研修具体安排：

| 学习阶段及时间 | 课程引领 |  | 学员学习任务 | 工作坊主任务 | 项目园任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研修预热 携手起航 （2016.9.19- 2016.10.15） | 1.登录网络研修社区平台，熟悉工作坊环境，完善个人信息； 2.学习研修规划安排、操作指南、考核办法等，了解研修方案及任务要求； 3.学习“平台指南导引”及 “教师职业健康关怀”课程； 4.熟悉平台操作，并进行实践。 |  |  | 1.工作坊主熟悉工作流程，提前熟悉项目研修方案； 2.督促学员上线研修； 3.加入项目管理辅导QQ群； 4.建立本坊学员交流QQ群，要求学员加入； 5.组织坊内研讨，研讨工作坊研修计划。 | 1.建立项目园、教研组QQ群； 2.幼儿园前期调研动员，组织教师参与诊断性测评； 3.结合本园信息化环境条件及研修主题设计园本研修方案。 |
| 师德理念 专业发展 （2016.10.16- 2016.10.31） | 信息技术能力提升诊断性测评 | 1.参与信息技术能力提升工程诊断性测评，进行套餐自主选学。（从提供的四种套餐中根据测评结果进行选学），确定个人研修课程计划； 2.完成网上破冰活动，列出此次培训过程中您要解决的一个信息技术应用于学前教学中的重难点问题或一项希望通过培训提升的信息技术应用技能； 3.学习师德及专业理念类课程； 4.参与专家视频答疑活动； 5.阅读其他学员作业及文章并发表评论； 6.参加工作坊及研修组线上研讨活动，提出问题， 互动交流。 |  | 1.提示学员参与信息技术能力提升工程诊断性测评，进行套餐自主选学； 2.督促学员进行本阶段课程学习； 3.关注本坊学员上线情况督促管理； 4.督促学员提交作业，评阅批改学员作业； 5.组织学员参与专家师德专题视频答疑； 6.工作坊完成本坊研修活动主题设计，发布本坊研修规划； 7.围绕研修活动进行研修组创设，确定研修组组长； 8.及时回复坊内论坛学员问题； 9.编辑上传1期工作坊简报。 | 1.园内开展师德研讨活动，线下推选身边的师德榜样及案例； 2.将本园师德案例及学员优秀作业整理成简报上传平台； 3.督促本园教师参与研修。 |
|  | 师德修养与教师心理健康课、留守儿童心理关爱课程 |  |  |  |  |
| 网络研修 校本整合 （2016.11.01- 2016.11.13） | 网络研修与园本研修整合实践、教师工作坊设计与实施、网络研修活动的设计、组织与评价课程 | 1.学习引领性课程； 2.参与工作坊研讨活动； 3.完成研修作业及研修活动任务； 4.提出问题，积极交流； 5.参与第二次专家答疑。 |  | 1.指导点评学员作业； 2.围绕工作坊及学习共同体混合研修，组织工作坊围绕“混合研修的有效开展”进行研讨； 3.督促学员提交专业作业； 4.编辑上传1期工作坊简报。 | 1.组织本园教师围绕如何结合信息技术能力提升项目，做好网络研修与园本研修的整合项目工作展开研讨； 2.以园为单位开展说课活动，重点关注技术应用前后给教与学带来的新变化； 3.将研讨过程及要点形成简报上传平台。 |
| 套餐选学 结合实践 （2016.11.14- 2016.11.30） | 信息技术套餐选学 | 1.学习信息技术选学套餐相应课程； 2.根据作业要求提交课后作业； 3.参与专家视频研讨答疑活动； 4.参与坊内组织的主题研讨交流； 5.结合线上所学内容，修订、完善教学设计方案，确定信息技术运用于学前教学活动实践，并完成一篇课后反思（一师一技）； 6.送培到园地区的学员，参加专家送培到园活动。 |  | 1.督促学员提交专题作业，评阅批改学员作业； 2.组织学员参与专家视频答疑； 3.布置一次线下研修活动，要求学员提交一份运用信息技术应用于学前教学活动实践的一次教学活动的教学设计及教学反思（一师一技）； 4.组织一次工作坊主题研讨交流活动； 5.编辑上传1期工作坊简报； 6.送培到园地区的坊主，参加专家送培到园活动。 | 1.集体备课、分组研讨.结合学前教学特色，以教研组为单位集体备课研讨，形成信息技术融合教学的教学设计方案； 2.课堂现场教学.以园为单位开展课堂观摩； 3.信息技术评课活动.以园为单位开展现场评课活动，以区域为单位开展园际网络观课与评课活动； 4.项目示范园承担送培到园。 |
| 信息应用 学科融合 （2016.12.01- 2016.12.18） | 信息技术与幼儿教育活动设计、信息技术与学前教学融合课例评析课程 | 1.学习信息技术与学前教学深度融合的课例； 2.参与工作坊组织的课例研讨活动； 3.线下上一节运用信息技术与教学深度融合的课程； 4.提交一节个人微课，参与资源成果征集比赛（一师一课）； 5.参与第4次专家视频研讨答疑活动。 6.对前几个阶段的学习情况进行补学。 |  | 1.督促学员提交专题作业，评阅批改学员作业； 2.组织学员参加微课征集比赛（一师一课）； 3.组织学员参与专家视频答疑； 4.组织学员学习专家送培下园生成性课程资源； 5.本坊内组织一次“信息技术与教学深度融合”的主题研讨交流； 6.编辑上传1期工作坊简报。 | 1.课例研究与教学反思.针对课例研讨阶段成果，开展课例研究与反思，用行动研究的方法，形成课例研究与专业发展的良性互动； 2.以个人或教研组为单位制作微课程，幼儿园至少选出一份参加资源成果征集大赛； 3.本园、教研组资源推送积累。 |
| 资源建设 成果交流 （2016.12.19- 2016.12.30） | 1.关注自身学情，查漏补缺； 2.学员自荐优秀成果； 3.进行优秀生成性资源推荐及互评，参与研修资源评选比赛； 4.参与专家视频答疑； 5.参与研修满意度调研； 6.了解训后跟踪指导安排，促进学以致用。 |  |  | 1.每个工作坊至少推送10件优秀生成性资源参与参与优秀资源评选比赛； 2.督促学员学习，与平台共同完成成绩评定，推荐优秀学员； 3.完成工作坊总结简报； 4.参与研修总结问卷及研修满意度调研，完成问卷； 5.组织学员参与专家视频答疑，熟悉训后跟踪指导安排； 6.编辑上传工作坊总结简报。 | 1.参与本园或跨园线下年度研修总结交流； 2.组织本园参训教师进行研修总结研讨，交流经验及反思； 3.推荐本园优秀研修生成资源，形成本园信息能力提升成果资源库； 4.完成本园研修总结； 5.优秀课例评选活动.以区域为单位开展优秀课例评选活动； 6.研讨准备下一年度园本研修计划。 |

五、项目进度安排

（一）培训时间

研修时间：2016年9月19日—2016年12月30日

总结评价时间：2017年1月1日-1月31日

跟踪指导时间：2017年1月1日-5月30日

（二）进度安排

2016年山西省中小学教师信息技术能力提升项目实施时间计划为2016年9月至2016年12月，按调研阶段、骨干培训者集中培训阶段、预热阶段、实施阶段、总结评价阶段五大实施阶段。具体安排如下：

1.调研阶段（2016.7-2016.8）

通过问卷调查、访谈与座谈的形式，深入项目区县，了解区县需求，了解项目区县中小学教师信息技术应用情况，为“主题研修”活动自下而上地确立问题性主题奠定初步基础。

同时，与区县有关教育部门对接，成立区域领导小组和区县工作小组。

2.集中培训阶段（2016.09）

面向区县项目负责人、工作坊坊主组织骨干培训者培训。主要内容是：

（1）明确区县项目负责人的组织、管理职能；帮助工作坊坊主熟悉工作坊引领指导方法，明确各骨干培训者角色的研修任务。

（2）解读研修方案，进一步分研修主体角色细化研修内容。

（3）指导骨干培训者熟悉网络平台，学会网络研修的技术操作。

（4）以典型引路，鼓励区县和工作坊自主开展研修活动。

3. 预热阶段（2016.09.19-10.15）

（1）项目组召开项目启动网络视频指导会议；远程演示平台重点操作及诊断测评流程，根据方案模拟创建研修活动。

（2）项目区县、学校召开项目启动会，制定学期研修计划；各教研组长培训本组教师进行注册、熟悉平台，学会操作，并完善个人资料。

（3）教师学习研修方案，明确自己的研修任务，制定研修计划。

4. 实施阶段（2016.10.16——2016.12.30）

按培训方案组织开展研修活动，其中包括学校与区县自主开展的活动。网络研修与校本研修整合的“主题研修”活动根据各主题开展实施，包括研修预热携手起航、师德理念专业发展、网络研修校本整合、套餐选学结合实践、信息应用学科融合、资源建设成果交流等研修内容。

5. 总结评价阶段（2017.01—2017.02）

（1）总结评价、成绩公示，资源库建设；

（2）召开会议，进行研修活动总结，表彰优秀学员、优秀坊主、管理员等突出典型；

（3）评选公布山西省优秀信息技术资源成果；由专家进行点评，优秀资源入选2017年国培课程资源库，并颁发证书。

6.跟踪指导阶段（2017.01—2017.05）

（1）遴选汇集学员训后在信息技术应用中遇到的共性难点问题，专家给予定期指导答疑；

（2）通过资源共享、课题研究、专家引领等形式，吸引教师参与常态化网络研修活动，促进“研修教研一体化”。

六、考核评价

（一）考核原则

本项目考核遵循任务驱动和过程质量并重的原则，结合教师信息技术应用实践设置相应的考核指标，对研修学员、工作坊坊主等对象进行考核，针对项目校（园）及区域管理人员提供考核标准，建议结合培训开展过程及成效进行自评。项目考核体现质性评价和量性评价相结合、过程性评价与终结性评价相结合、合格性评价与激励性评价相结合、自我评价与他人评价相结合的原则。

（二）网络研修考核标准

1.学员考核评价

学员分两个维度进行评价，网络课程研修占40%，网络研修与校本研修整合占60%，终结性评价与过程性评价相结合，考核评价采取百分制，60分合格。

| 考核项目及权重 |  | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 网络课程研修 （40%） | 课程学习 （40%） | 学习网上研修课程，包括必修课程、信息技术选学套餐，共计40学时。 |
| 网络研修与校本研修 （60%） | 研修活动 （20%） | 按照研修活动流程与任务，完成工作坊研修活动，提交一份信息技术应用于教学实践的教学设计及反思；提交一节个人微课。10分/个，满分20分。 活动成果被坊主设置为成果资源加5分。 |
|  | 研修作业 （20%） | 按要求完成研修作业，10分/篇，满分20分。 |
|  | 资源建设 （10%） | 分享优秀教学资源，2分/条，资源被加精加4分，满分10分。 |
|  | 交流互助 （10%） | 发布话题帖，回复其他学员话题帖，发帖/回帖1分/条，满分10分。 |

2.工作坊坊主考核

工作坊坊主评价分为工作坊组织管理（30%）、研修活动（30%）、研修引领（40%）三个维度，考核评价采取百分制，60分合格。

| 考核项目及权重 |  | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 组织管理 30% |  | 学习率小于80%不计分，大于等于80%，按照学习率×上限分数计算。本项上限分数为10分。 合格率小于80%不计分，大于等于80%，按照合格率×上限分数计算。本项上限分数为20分。 |
| 研修活动 30% |  | 结合培训主题，结合教师信息技术与学科融合教学实践，设计开展工作坊主题研修活动，对研修活动进行指导，10分/个，满分20分。 |
|  |  | 设置研修活动中成果资源，1分/条，满分10分。 |
| 研修引领（40%） | 作业指导20% | 批改学员作业，1分/篇，满分20分。 |
|  | 研修简报10% | 编发工作坊研修简报，5分/篇，本项满分10分。 |
|  | 资源管理（10%） | 每做一次管理操作2分，包括加精/置顶/删除，满分10分。 |

3. 项目学校（幼儿园）考核（本地自评）

| 考核项目 | 考核内容 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 方案规划 | 根据区县要求,制定校（园）本研修规划与实施方案。 | 10% |
| 校（园）长参与度 | 校（园）长为校本研修的第一责任人，积极参与校（园）本研修的规划和组织实施。 | 15% |
| 校（园）本研修制度 | 完善校（园）本研修制度，明确校（园）内各方职责，建立激励与约束机制。 | 10% |
| 培训者队伍 | 建立校（园）级培训者队伍，提升培训者组织实施网络支持下的校（园）本研修的能力。 | 20% |
| 资源库建设 | 整合校（园）本研修中的生成性资源；学校（幼儿园）资源库的建设与使用情况。 | 20% |
| 过程监管 | 对教师研修的过程监管和绩效评估工作情况。 | 15% |
| 总 结 | 撰写校（园）级培训工作结。 | 10% |

4.项目区县考核（本地自评）

| 考核项目 | 考核内容 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 方案规划 | 根据省市要求，制定培训规划与实施方案。培训目标定位合理，既符合国培项目总体要求，又兼顾本地教师全员培训实际。 线上研修活动设计合理；线下研修活动设计丰富，具有特色与创新，可操作性强，能够有效促进跨校交流合作，激发教师学习积极性。 | 10% |
| 网络研修社区 | 县域教师网络研修社区及指导学校建立网络研修社区情况。 | 15% |
| 培训者队伍 | 分学科配备县级骨干培训者队伍，培训者业务能力强，充分发挥教研员作用。 校（园）级培训者队伍配备合理，培训活动设计科学。 | 20% |
| 本地资源库建设 | 本土化区域资源库建设与使用情况；资源建设计划正确合理，能够有效发挥培训过程生成性资源。 | 15% |
| 过程与监管 | 对项目校（园）的过程监管和绩效评估措施得力。 加强与网络研修支持服务机构的沟通协调，监管得力。 对各级培训者和学员的管理考核措施得力，能够有效激发积极性。 | 15% |
| 经费保障 | 县级安排专项经费用于支持项目实施，经费支持力度大，使用合理。 | 10% |
| 总结与推广 | 做好培训项目的总结工作； 及时发掘“好学校、好教师、好成果”，做好典型经验、先进做法的总结与宣传推广。 | 15% |

七、研修特色与创新

本项目在整体设计、内容安排、培训模式、平台设计、培训资源等方面结合本省实际情况，精心设计、大胆创新，力争做出特色、做出实效。

（一）分层针对性设计培训内容

根据山西省幼儿园教师的实际需求，在培训设计方面，体现“分层”针对性，根据训前前测的诊断测评结果，得出参训教师信息技术应用能力水平报告，提供A、B、C、D四个课程套餐，供参训学员选择学习。在网络研修和园本研修整合培训阶段，将根据教学能力要点测评、园本能力测评等评价结果，给参训教师分层次设置课程内容，使同步研修和异步研修相结合，充分尊重满足教师个性化培训需求，提高培训的针对性与实效性。

（二）诊断测评、培训测评、发展性测评一体化设计，促进教师信息技术应用能力可持续发展

陕西师范大学在信息技术应用能力提升项目中将诊断测评、培训测评、发展测评一体化打通设计，既注重过程性评价，更注重发展性评价；在诊断测评和培训测评基础上，引入发展性测评系统，以教师网上自测为主要方式，注重采用分析、诊断教师在不同信息化教学环境下的实际应用案例为主，结合教师反思、案例点评等活动开展情境测评，评价教师把研修学到的技能运用到真实情景和项目中的能力。不仅可为教师提供便捷有效的测评服务，帮助教师了解信息技术应用能力提升程度，科学评价能力发展水平，更有助于教师进行自我评估和修正，使其信息技术能力实现可持续性发展。

（三）灵活多样的混合式研修模式

项目设计以远程网络研修为主线，配合集中面授、诊断测评、送教下乡、专家答疑、教学示范、现场诊断、教学实践等多种培训方式，创建独特的混合式研修模式，可供项目县根据当地需求，灵活选择。为保证培训效果，适时加入线上线下教学环节。网络远程研修，重在建立本地常态化研修机制（促常态）；集中面授重在明确目标开拓视野（明目标）；训前前测重在情况摸底（摸需求）；现场诊断重在发现问题（找问题）；送教下乡重在把乡村幼儿园急需的资源送教到乡、到园（雪中送炭）；专家答疑重在帮助乡村幼儿园教师解决教学重点和难点问题（求突破）；教学实践重在把学到的知识运用于教学，边学习边实践（促运用）。

（四）教研训一体化平台设计

与很多传统平台不同，本平台将“教学”、“研修”、“培训”这三重围绕教师职业发展的需求进行功能整合和重构，推出了集“教、研、训”三位一体的系统化平台。

平台立足于课堂教学，从幼儿园教师的实际需求出发，多角度、多方面地整合力量，为教师教育提供了交互性、生成性、互动性、生态化的学习环境，形成“学习即生活”教师终身学习的典范模式，全面改善提高幼儿园的教育教学质量，提升幼儿园教研组实施园本研修活动的能力、教师驾驭课堂教学的能力、观察和诊断课堂教学的能力以及利用网络优势研究课堂教学的自主学习和探索的能力，并为地方教育主管部门有效开展园本（区本）研修活动起到示范引领作用。

（五）方便适用的研修工具支持

研修平台除提供学情数据分析、音视频互动、问题收集与整理等常规研修工具外，还专门对教师教学及培训行为进行分析，创造性地提供以下特色研修工具：

1.录课助手支持微课等生成资源建设

为解决教师自主录课困难，格式不统一的问题，本平台提供便捷的课程录制及转码功能。“录课助手”实现傻瓜式一键录制课程。微课录制神器成为老师自制课程的有力助手！

2.直播交流系统支持区域内教研活动开展

本平台提供自主研发的实时音视频互动交流工具——“直播交流系统”，多种应用模式满足各类远程沟通的实际需求，工作坊坊主可通过系统组织开展跨园教研活动、远程学情会议、远程教学交流、远程评课、远程操作指导等活动开展，交流过程还可自动录制，并自动保存到平台，作为生成性资源供学员研修使用。

3.教师教育APP满足随时随地研修学习需求

为满足参训老师随时随地参与研修学习的需要，顺应移动互联时代的到来，平台还开发了教师教育APP，支持苹果、安卓两大主流操作系统。参训老师可以充分利用碎片化时间，完成课程学习、参与评课活动和主题式研修互动交流等。参训老师下载APP后，可第一时间获取研修通知推送，不会再因诸事繁忙错过专家组织的教研活动和坊主布置的作业，也降低了沟通成本、提高了沟通效率。

八、组织管理

陕西师范大学是教育部直属、国家“211工程”重点建设大学，国家教师教育“985”优势学科创新平台建设高校，是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地，被誉为西北地区“教师的摇篮”。除了肩负学历教育任务之外，还承担着面向基础教育领域管理者、教师、研究人员的非学历远程培训任务，为此，学校以远程教育学院为主体，建立了相应的远程培训工作管理机构，以保障这项工作稳定、持久、高质量、特色化的开展。

（一）组织管理

为加强对项目的管理，确保研修活动的有效实施，陕西师范大学与搭建网络研修与园本研修整合培训平台，成立项目实施领导小组，构建“园本项目办—区县教育行政部门（教研培训部门）—项目园管理小组—教研组—研修教师自我评价”的层级管理。

1.项目领导小组

各省项目负责人、各区县项目负责人、陕西师范大学远程教育学院领导共同组成项目实施领导小组，其办公室设在陕西师范大学远程教育学院，主要负责项目的宏观调控与质量监督。

2.陕西师范大学远程教育学院项目组职责：

- 制定园本研修“区县-幼儿园-教研组-教师”四级管理保障制度，权责明晰，确保项目有效实施。

- 与项目领导小组、地方教育机构、教学专家、教研员、示范引领幼儿园保持密切联系，协力推进项目实施；通过发布调查问卷、走访座谈，及时了解参训教师的意见和需求，为持续改进服务质量、提高研修效果做保障。

- 负责项目资源建设、实施过程的管理与技术支持服务。

- 落实面向区县、幼儿园、教研组和教师的研修考核细则，组织对研修幼儿园的评价、指导，对项目实施过程进行全面质量监控和效果评估；

- 统筹组织园本研修显性成果的交流与出版。

3. 区县教育行政部门（教研培训部门）职责

- 结合项目要求，与项目办沟通，制定本地区园本研修配套政策、管理办法和实施规划，做好本地区项目实施的组织、指导、检查和评估工作。

- 加强财政保障，确保本地区园本研修经费供给，对研修过程中表现优异、成果突出的幼儿园和教师给予奖励。

- 收集、整理本地区在研修过程中的优质生成性资料，以支撑本地区的园本研修。

- 配合项目办做好研修总结、评优。

4. 幼儿园园长

幼儿园园长是本项目园本研修活动的第一负责人，其职责如下：

- 园长为园本研修第一责任人，根据项目要求，结合幼儿园实际制定本园的园本研修计划，动员全体教师参与园本研修活动。

- 幼儿园建立“四级”园本研修一体化网络，实行园本研修工作分级负责制：一级—园长、教导处（教科室）主任；二级—教研组（长）；三级—备课组（长）；四级—教师。指导各教研组、备课组开展园本研修，坚持深入课堂，做教师真诚的同伴和专业引路人。

- 对本园研修情况进行及时总结，制定幼儿园教师研修奖励机制，对研修参与度、活跃度和影响力领先的教师予以奖励，并与教师学期考核评优挂钩。

5. 教研组

幼儿园教研组是本项目园本研修的主要活动单位，教研组长是活动的主要负责人。

教研组职责如下：

- 教研组长负责组织园本研修的全部工作，将网上研修纳入日常教研活动。

- 组织好互动讨论与分享心得，全程监督和管理本组教师的研修情况，鼓励先进，定期总结成果、推荐评优。

- 教研组根据网上研修内容，针对本园实际开展教研活动，以丰富研修资源。

6. 一线研修教师

一线研修教师是本项目研修活动的实施者，在个人研修工作室中实现自我管理、自我评价。

- 认真完成园本研修的各项研修活动。

- 根据自我认识和自我定位，寻找同伴和“导师”，形成自我发展的伙伴群，开展互动交流与协作，提升活跃度，扩大个人影响力。

- 制定个人成长计划，在教师工作室内对个人专业发展进行有效的自我管理。

（二）服务保障

1. 平台支持

项目提供平台实时监控服务，保证系统运行稳定；提供专业系统的各层次技术培训，保证各角色顺利使用平台；继续运用随机问题监控等技术手段，加强对学员研修过程的监管；制定专门的应急预案，对突发情况做到快速有效应对，确保项目的顺利实施。

2. 远程服务

通过7*24小时热线服务400电话、在线客服、QQ等多种用户咨询渠道，提供远程咨询服务，及时解决学员在研修过程中的各种问题，保障研修质量。

九、训后服务

1.为学员教学提供丰富素材资源

借助我校远程学院自主开发的基础教育资源网——“积学网”，为教师提供形式多样、内容丰富的资源，网站内容形成基础教育资源超市。

2.专家常态跟进指导

专家将定期进入工作坊和研修社区，汇集遴选问题，指导解决问题；鼓励学员积极开展网络研修活动，使短期集中学习与长期园本研修相结合，有效指导实践，促进新课程的实施与发展。同时，结合教育科研课题，开展子课题研究。帮助学员从“熟练教学型”教师向“教学研究型”教师转变。

3.通过研修社区促进培训常态化

通过资源共享、课题研究、专家引领等形式，吸引教师参与网络研修活动，增强培训效果，促进培训的常态化。

4.学习资源常态积累

我校将在项目整体结束后，提供半年的项目跟踪指导服务，培训平台及课程在培训结束后长期免费开放，供参训学员随时参考、复习、探讨，培训过程中的生成性资源长期免费开放，并通过教学资源征集评选等活动，促使学员将资源积累与日常教学实践相结合，促使本园本区域资源库建设常态化。

5.利用电子档案探索学分互认机制

为学员建立电子档案，为管理部门了解评价学员提供方便。同时，为想在我校继续深造学历教育的学员提供学历和非学历平台信息认证。

6.跟踪建设生成性资源

根据教师在研修过程中所遇到的问题和提出的反馈意见，进一步建设在线培训课程资源和教师学习过程中的生成性资源，并根据需要增补责任专家的专题辅导内容。

7.建立专家指导与回访机制

通过问卷调查、电话回访、实地调研及组织专家进行实地回访讲学，开展教学指导活动。

陕西师范大学远程教育学院

2016年7月