“国培计划（2017）”——

山西省乡村中小学教师网络研修与校本研修整合培训项目

实施方案

陕西师范大学

（2017年9月）

目录

一、研修目标	3

二、研修对象	4

三、研修方式	4

四、研修阶段及内容安排	4

五、项目进度安排	11

六、考核评价	12

七、研修特色与创新	15

八、组织管理	18

九、训后服务	20

附件一、课程内容列表	22

附件二：骨干培训者集中培训实施方案	31

“国培计划（2017）”——

山西省乡村中小学教师网络研修与校本研修整合培训项目实施方案

（陕西师范大学）

为贯彻落实《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2017年中小学幼儿园教师国家级培训计划实施工作的通知》（教师厅〔2017〕2号）的总体部署和《教育部办公厅关于印发乡村教师培训指南的通知》（教师厅〔2016〕1号）的文件精神，根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于做好2017年全省中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》（晋教师〔2017〕11号）的要求，坚持“突出重点，提升质量，减负增效”的原则，立足山西省中小学教师发展的实际需求，为做好2017年山西省乡村中小学教师网络研修与校本研修整合培训项目的各项工作，陕西师范大学特制订本实施方案。

一、研修目标

（一）总体目标：

通过培训，实现“网络研修与校本研修整合模式下乡村教师教学实践能力提升”，提升乡村教师课堂教学和信息技术应用能力，优化改进教学行为，提高教育教学能力。推进中小学教师网络研修社区建设，促进教师常态化研修，建立基于网络的区域与校本研修常态化运行机制。

（二）具体目标：

1、通过学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，进一步加强师德教育，着力将参训教师培养造就成“四有教师”。

2、在互联网+背景下，帮助参训教师有效依托现代信息技术，优化课堂教学，转变学习方式，边研修、边学习、边实践，提高信息技术与学科深度融合能力。

3、立足教学改革，聚焦教学工作中的重难点问题，提供贴近乡村教师教育教学实际的优质资源，有效提升参训教师破解教学重难点的能力；围绕学生发展核心素养，提升参训教师基于核心素养的教育教学能力。

4.通过网络研修与校本研修混合式研修模式的实践，建立县域教师网络研修社区，形成区域与校本研修常态化运行机制。提升基于网络的校本研修指导能力，创新教师网络研修模式，推动校本研修常态化运行，促进教师专业化发展。

5.因地制宜，通过与参训区县的紧密协作，达到育种子、建资源、树机制的目标，转“输血”为“造血”，挖掘“好经验”、“好学校”、“好教师”，发挥示范引领作用，从而带动区县的教育教学水平迈上新台阶。

二、研修对象

培训对象：山西省广灵县、灵丘县、岚县、方山县、中阳县遴选出的义务教育阶段中小学教师。

三、研修方式

本次研修采取“网络研修+校本研修+区域研修”相结合的混合式培训模式，有效利用教师网络研修社区，将递进式线上线下混合研修贯穿始终。

协助项目县建立县级和校级培训团队，为每个学员开通“个人空间”，为每个培训者成立“教师工作坊”，建立“学校社区”，形成“区域社区”，建立与本地教师发展中心、中小学校的协同机制，有效利用一体化网络研修体系，开展网络研修与校本研修整合培训。

以教师个人空间为基本组织，教师工作坊为核心组织，在“线上学习、线下研讨”的校本研修的基础上开展跨校间的展示、交流等区域研修活动。建立“个人——校本——区域”一体化网络研修体系，开展自主学习与校本研修相结合、网上学习与教学实践相结合的分层、分学科培训。通过专题讲座、互动交流、专题研讨、课例研究、参与式培训等多种培训方式，提升教育教学技能，加强对教学疑难问题的研究能力，实现“学研用”结合。

四、研修阶段及内容安排

以任务驱动为主线，围绕教师专业发展，2017年进行120学时网络研修与校本研修整合的专项培训，对课程及研修活动进行模块化设计,主要研修模块如下：

网络课程研修包含师德与专业理念、信息技术与学科教学深度融合、以核心素养为基础的学科教学、网络研修与校本研修整合、资源机制与总结提升五个模块。

研修活动包括制定研修计划、发表师德感言、信息化教学设计、核心素养教学课例、研修总结等5个活动。同时，学员还需参加专家答疑，学校组织的校本观摩、研讨以及区域组织的研讨和成果交流分享。

（一）骨干培训者集中培训研修

全员网络研修之前，先期进行骨干培训者培训，本项目骨干培训者集中培训详细研修方案请见附件二《骨干培训者集中培训实施方案》。

（二）网络研修与校本研修整合

2017-2018年研修项目中，统筹安排每位参训教师需完成不少于120学时线上线下混合研修任务。

具体研修阶段及内容安排见下表：

| 研修阶段 | 研修时间 | 研修 主题 | 网络研修 | 校本研修 | 区域研修 | 工作坊引领 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 （2周） | 2017.9.19-10.2 | 在诊断测评的基础上制定研修计划 | 课程学习： 1.项目方案解读 2.平台操作指导 研修活动： 1.登录平台 2.上机操作 3.完善信息 4.参与诊断性测评，进行自主选学，确定个人研修课程计划。 | 组织本校教师参与诊断性测评；组织学习讨论，制定教研组研修计划，提交至平台。 | 组织学习讨论，进一步修正区县研修计划 | 1.发布项目方案及分阶段活动安排 2.组织学员进行诊断性测评； 3.根据测评结果，发起“制定研修计划”的活动 |
| 第二阶段 （2周） | 2017.10．3-10.16 | 师德与专业理念 | 课程学习： 1.习总书记关于教师的讲话 2.教师心理健康 3.班级管理 4.法治教育 5.专业理念 研修活动： 1.围绕师德主题，参与研讨活动； 2.师德案例搜集，并撰写师德研修感言，上传至平台 3.参加关于师德的专家答疑 | - 针对教师上传的研修感言，组织一次“我身边的四有好教师”交流、分享活动 - 挖掘本校最美师德案例 3. 制作一期以“师德”为主题的简报 | 1.组织“我眼中的最美乡村教师”跨区县交流活动，每县区至少推荐代表1人。 2.制作区域最美教师电子杂志。 | 1.组织本坊学员参与“我身边的四有好教师”活动，指导点评学员作品； 2.组织学员参与师德研讨与师德答疑； 3.坊内推选优秀师德案例; 4.点评指导学员作业及活动； 5.提交一期工作坊简报。 |
| 第三阶段 （4周） | 2017.10.17-11.14 | 信息技术与学科教学深度融合 | 课程学习： 1. 信息技术环境下的教师专业能力提升 2. 微课在学科教学中的应用 3. 应用信息技术优化课堂教学 4. 应用信息技术转变学习方式课程 研修活动： 1.学员完成“一师一技”活动，提交一节微课； 2.参加专家视频答疑活动，主题围绕信息技术与学科深度融合； 3.参与专题研修活动； 4.参加“创新E用——信息技术应用资源大赛” | 1.对学员提交的课件作品进行点评和推优； 2.进行微课制作和教学实践； 3.校内开展信息技术与学科教学融合应用经验交流研讨； 4.提交一期信息技术的教学应用简报。 | 1.组织跨校信息技术应用示范课堂交流活动； 2.区内组织参与“一师一技”活动； | 1.指导学员参与“一师一技”活动； 2.坊内分享优秀微课资源； 3.组织学员参与专家视频答疑活动； 4.组织一次工作坊研讨活动，围绕信息技术与教师专业发展； 5.提交一期工作坊简报； 6.点评指导学员作业及活动； |
| 第四阶段 （4周） | 2017.11.15-12.12 | 聚焦核心素养的学科教学 | 课程学习： 1.核心素养的理念认知 2.核心素养学科课例教学及评析 研修活动： - 聚焦核心素养，开展“一师一课”活动，：学员自选教学章节和内容，进行围绕学生核心素养培养的教学设计，提交至平台。 - 参加专家视频答疑活动，主题围绕学科教学设计或学科教学重难点问题； - 参与工作坊主题研讨活动； - 参加平台组织的“核心素养在课堂”赛课活动； | - 教师根据当地教学实际及自身教学进展，自行编写聚焦核心素养的教学设计； - 教师反思教学设计在教学实践中出现的问题，教研组组织线下研讨； - 专家点评教学设计，解决学员提出的问题，并分享展示优秀教学设计。完成一师一课活动。 - 完成一期校本研修简报 - 组织教师参加平台组织的资源征集大赛 | 1.组织区域内“一师一课”活动，进行优秀教学设计评比。 2.对优秀教学设计案例进行展示。 3. 组织教师参加平台组织的资源征集大赛。 | 1.对线下教学设计活动进行点评；进行“一师一课”活动评比。 2.组织学员参与专家视频答疑活动； 3.点评指导学员作业及活动； 4.组织一次工作坊研讨活动，围绕学科教学设计； 5.提交一期工作坊简报。 6. 组织教师参加平台组织的资源征集大赛。 |
| 第五阶段 （2周） | 2017.12.13-12.26 | 网络研修与校本研修整合能力提升 | 课程学习： 1.校本研修与教师专业发展 2.网络研修与校本研修创新实践指导 3.校本研修开展的有效途径与方法 研修活动: - 本地校本研修观摩活动 - 结合网络学习内容，进行线下校本实践 - 专家视频答疑活动“网络研修与校本研修的有效整合” | 1. 组织校本研修观摩活动； 2. 结合网络学习内容，进行线下校本实践。 3.组织学员参与专家视频答疑活动； 4.参与本校组织的示范课观摩； 5.学校开展网络研修与校本研修的研讨活动。 | 1.进行区域学情数据分析； 2.教师行为研究； 3.对线下研修活动进行督促。 | 1.学科重难点问题答疑； 2.对研修活动进行指导。 3.组织学员参与专家视频答疑活动； 4.组织一次工作坊研讨活动，围绕网络研修与校本研修整合； 5.提交一期工作坊简报； 6.点评指导学员作业及活动。 |
| 第六阶段 （2周） | 2017.12.27-2018.1.9 | 资源建设与总结提升 | 1.关注自身学情，查漏补缺； 2.学员自荐优秀成果； 3.学员完成1份调研问卷； 4.学员完成一篇研修总结； 5.进行优秀生成性资源推荐及互评，参与研修资源评选比赛； 6.参与专家视频答疑； 7.参与研修满意度调研； 8.了解训后跟踪指导安排，促进学以致用。 | - 组织本校参训教师进行研修总结研讨，交流经验及反思； - 推荐本校优秀研修生成资源，形成本校信息能力提升成果资源库； - 完成本校研修总结； - 优秀课例评选活动.以学校为单位开展优秀课例评选活动； 5.将选出的优秀课例进行展示、分享、交流 | 1.优秀学员评比 2.优秀资源评比 3.区域研修总结 4.生成性资源整理，扩充本地资源库 5.优秀成果展示 | 1.每个工作坊至少推送10件优秀生成性资源参与优秀资源评选比赛； 2.督促学员学习，与平台共同完成成绩评定，推荐优秀学员； 3.完成工作坊总结简报； 4.参与研修总结问卷及研修满意度调研，完成问卷； 5.组织学员参与专家视频答疑，熟悉训后跟踪指导安排。 |

五、项目进度安排

本次网络研修与校本研修整合培训实施时间为2017年9月至2018年1月，按调研阶段、集中培训阶段、预热阶段、实施阶段、总结评价阶段五个阶段设计。具体安排如下（具体时间待对接调研之后确定）：

1.调研阶段（2017.9）

通过问卷调查、访谈与座谈的形式，深入“网络研修与校本研修整合培训”的项目区县，了解区县、学校的个性化需求，制定研修计划与实施方案。

同时，与区县有关教育部门对接，成立区域领导小组和区县工作小组。

2.集中培训阶段（2017.10）

面向区县项目负责人、项目校负责人、区县学科辅导教师（坊主）组织骨干培训者培训。主要内容是：

（1）明确区县项目负责人的组织、管理职能，强调校长作为第一负责人的职责，分配区县各学科辅导教师的研修任务，指导各角色制定研修计划。

（2）解读项目研修方案，进一步分研修主体角色细化研修内容。

（3）指导骨干培训者熟悉网络平台，学会网络研修的技术操作。

（4）以典型引路，鼓励区县和学校教研组自主开展研修活动。

（5）指导各角色掌握网络研修与校本研修整合培训的方法。

3. 预热阶段（2017.09-2017.10）

（1）项目组召开网上“网络研修与校本研修整合培训”项目启动大会；远程演示平台操作，根据方案模拟创建研修活动。

（2）项目区县、学校召开项目启动会，制定学期研修计划；各教研组长培训本组教师进行注册、熟悉平台，学会操作，并上传个人资料。

（3）教师学习研修方案，明确自己的研修任务，制定研修计划。

4. 实施阶段（2017.10-2017.12）

按培训方案组织开展研修，其中包括学校与区县自主开展的研修。网络研修与校本研修整合的“专题研修”活动根据各主题开展实施，包括研修预热、师德理念、信息技术与学科教学融合、聚焦核心素养的学科教学等研修内容（详情见前表）。

5. 总结评价阶段（2017.12-2018.01）

（1）安排教师、教研组、“专题研修”活动学习共同体进行研修活动总结。

（2）召开会议，进行研修活动总结，表彰优秀学员与项目组织优秀学校。

（3）组织开展校本研修优秀成果展示研讨活动，研修过程中采取教研组-区县-项目组分级逐层推荐机制，将优秀研修成果推荐至项目组，项目组开展全国优秀课例、优秀成果展示及点评活动，并颁发证书。

六、考核评价

1、考核评价原则

（1）质性评价和量性评价相结合。

（2）过程性评价与终结性评价相结合。

（3）合格性评价与激励性评价相结合。

（4）自我评价与他人评价相结合。

（5）绝对评价和相对评价相结合。

2、网络研修学员评价考核

分三个维度进行评价：诊断前测（5%）、研修过程参与（50%）、研修成果及总结（45%）

| 考核项目及比重 | 具体说明 | 分值权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 计划制定 | 根据工作坊研修计划，结合自身情况，制订个人研修计划。 | 5 |
| 研修过程参与度 | 课程学习：需完成项目规定安排的课程，包括观看课程视频、阅读文本资料及拓展资源由系统自动统计。 | 20 |
|  | 课程评论：需对网络研修课程进行评论，提出建议，每条0.5分。 | 5 |
|  | 研修活动参与：参与工作坊主持人组织的线上研修活动；工作坊参训学员至少参与3次及以上研修活动，并按要求提交相应的活动任务，每次记5分。 | 15 |
|  | 研讨交流：参与工作坊主持人及专家组织的主题研讨、视频答疑等活动，积极发帖及回帖；鼓励个人、研修组提升研修主观能动性，评价他人作业、日志及资源，工作坊内、学科论坛互助解答。发表留言一条为0.5分，总分记为10分。 | 10 |
| 研修成果及总结 | 研修作业：完成项目及工作坊布置的研修作业，并被评价为合格作业，优秀作业给予加分。 | 10 |
|  | 实践成果：完成每阶段校本研修任务，根据任务提交任务成果。 | 20 |
|  | 资源建设及分享：积极参与工作坊及学科资源建设，鼓励提交、分享资源，优质资源给予加分。 | 5 |
|  | 研修总结：提交研修总结，阐述研修收获及下一步个人研修行动计划。 | 10 |
| 备注：总分共计100分，60分以上为合格 |  |  |

3.工作坊坊主考核

| 考核项目及比重 |  | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 课程学习（20%） |  | 按规定课程学习时间参加工作坊研修课程学习，学习时间累加计算，本项考核满分为20分。 |
| 工作坊研修实践活动指导 （70%） | 研修规划能力（10%） | 完成工作坊研修计划、工作坊研修方案，提交项目组，每项5分，共计10分。 |
|  | 研修组织能力（20%） | 按工作坊研修阶段，坊员参训率、合格率计分，本项满分为20分。 |
|  | 研修指导能力（25%） | 围绕研修主题，1.组织坊员进行研修活动（不少于4次），2.编写工作坊简报（不少于5期），3.批改坊员提交的作业（批改一篇作业计0.5分），三项满分30分。 |
|  | 资源建设能力（15%） | 指导学员完成线上研讨交流活动，满分15分。 |
| 成果生成（10%） |  | 推荐工作坊内学员优秀作业/资源，每推荐一篇作业/资源计1分；提交工作坊总结计5分。完成工作坊资源库及作品集，根据作品集质量计分，满分10分。 |

4. 项目学校考核（建议学校自评）

| 考核项目 | 考核内容 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 方案规划 | 根据区县要求,制定校本研修规划与实施方案。 | 10% |
| 校长参与度 | 校长为校本研修的第一责任人，积极参与校本研修的规划和组织实施。 | 15% |
| 校本研修制度 | 完善校本研修制度，明确校内各方职责，建立激励与约束机制。 | 10% |
| 培训者队伍 | 建立校级培训者队伍，提升培训者组织实施网络支持下的校本研修的能力。 | 20% |
| 资源库建设 | 整合校本研修中的生成性资源；学校资源库的建设与使用情况。 | 20% |
| 过程监管 | 对教师研修的过程监管和绩效评估工作情况。 | 15% |
| 总 结 | 撰写校级培训工作结。 | 10% |

5.项目区县考核（建议区县自评）

| 考核项目 | 考核内容 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 方案规划 | 根据省市要求，制定培训规划与实施方案。培训目标定位合理，既符合国培项目总体要求，又兼顾本地教师全员培训实际。 线上研修活动设计合理；线下研修活动设计丰富，具有特色与创新，可操作性强，能够有效促进跨校交流合作，激发教师学习积极性。 | 10% |
| 网络研修社区 | 县域教师网络研修社区及指导学校建立网络研修社区情况。 | 15% |
| 培训者队伍 | 分学科配备县级骨干培训者队伍，培训者业务能力强，充分发挥教研员作用。 校级培训者队伍配备合理，培训活动设计科学。 | 20% |
| 本地资源库建设 | 本土化区域资源库建设与使用情况；资源建设计划正确合理，能够有效发挥培训过程生成性资源。 | 15% |
| 过程与监管 | 对项目校的过程监管和绩效评估措施得力。 加强与网络研修支持服务机构的沟通协调，监管得力。 对各级培训者和学员的管理考核措施得力，能够有效激发积极性。 | 15% |
| 经费保障 | 县级安排专项经费用于支持项目实施，经费支持力度大，使用合理。 | 10% |
| 总结与推广 | 做好培训项目的总结工作； 及时发掘“好学校、好教师、好成果”，做好典型经验、先进做法的总结与宣传推广。 | 15% |

七、研修特色与创新

1、坚持主题设计，遵循“减负增效”原则

项目方案立足教学实践，进行主题设计，提升教学能力。为响应教育部文件精神、适应中小学教师实际情况，陕西师范大学在山西省中西部项目方案设计方面将遵循“减负增效”的原则，主要有以下几方面的举措：（1）内容设计更适应教师教学的一线需求，同时在研修平台提供更多课件资源以支持中小学教师教学需求；（2）培训项目的阶段设计尽量吻合中小学教师的教学周期，2017年项目主体研修活动自2017年9月份开始，至2018年1月结束；（3）研修活动设计与项目校本年度校本研修活动充分协调，参训教师在完成本职教研工作的同时，也完成了相关的培训任务，减少培训的工作量。

内容方面注重参训教师立德树人，通过中华传统文化涵养师德，争做“四有好老师”立足课堂教学实践，学用结合，聚焦教学工作的重难点问题及解决，关注学生发展核心素养，重视信息技术在教育教学中的深度融合，提高中小学教师教育实施水平和解决教学工作重难点问题的能力。

2、灵活多样的混合式研修模式

项目设计以远程网络研修为主线，配合集中面授、专家答疑、教学示范、现场诊断、教学实践等多种培训方式，创建独特的混合式研修模式，可供项目县根据当地需求，灵活选择。为保证培训效果，适时加入线上线下教学环节。网络远程研修，重在建立本地常态化研修机制（促常态）；集中面授重在明确目标开拓视野（明目标）；专家答疑重在帮助乡村教师解决教学重点和难点问题（求突破）；教学实践重在把学到的知识运用于教学，边学习边实践（促运用）。

3、教研训一体化平台设计

将“教学”、“研修”、“培训”这三重围绕教师专业发展的需求进行功能整合和重构，推出了集“教、研、训”三位一体的系统化平台。

平台立足于课堂教学，从教学的实际出发，多角度、多方面地整合资源，为教师提供了交互性、生成性、互动性、生态化的学习环境，形成“学习即生活”教师终身学习的典范模式，全面改善教师研修的网络空间设计，方便学校教研组实施校本研修、区域实施区域研修，极大地提高了教师利用网络优势研究课堂教学的自主学习和探索的能力。

4、方便适用的研修工具支持

研修平台除提供学情数据分析、音视频互动、问题收集与整理等常规研修工具外，还专门对教师教学及培训行为进行分析，提供以下特色研修工具：

（1）录课助手支持微课等生成资源建设

为解决教师自主录课困难，格式不统一的问题，本平台提供便捷的课程录制及转码功能。“录课助手”实现傻瓜式一键录制课程。微课录制神器成为老师自制课程的有力助手！

老师仅需准备一个自带摄像头和话筒笔记本电脑，将准备好的讲义导入“录课助手”中，一键操作开始录制；录课老师简易操作控制开始录制、暂停录制、结束录制。“录课助手”还支持外接摄像机，以获取更清晰和广视角的视频画面。录制好的视频会自动保存为通用视频格式，教师传到平台上，可供另作它用。

(2) 直播交流系统支持区域内教研活动开展

本平台提供自主研发的实时音视频互动交流工具——“直播交流系统”，多种应用模式满足各类远程沟通的实际需求，工作坊坊主可通过系统组织开展跨校教研活动、远程学情会议、远程教学交流、远程评课、远程操作指导等活动开展，交流过程还可自动录制，并自动保存到平台，作为生成性资源供学员研修使用。

(3)“教师教育”APP随时随地满足研修学习需求

为满足参训老师随时随地参与研修学习的需要，顺应移动互联时代的趋势，平台还开发了“教师教育”APP，支持苹果、安卓两大主流手机操作系统。参训老师可以充分利用碎片化时间，完成课程学习、参与评课活动和主题式研修互动交流活动等。

参训老师下载“教师教育”APP后，可第一时间获取研修通知，不会再因诸事繁忙错过专家组织的教研活动和坊主布置的作业，也降低了沟通成本、提高了沟通效率。

5、课程资源“高端”与“接地气”的有机结合

陕西师范大学与国家基础教育资源共建共享联盟实现“强强联合”。陕西师范大学有着悠久的历史，在教师培养培训方面拥有丰富的资源和经验；国家基础教育资源共建共享联盟是由中国人民大学附属中学牵头创办的，经十年的发展，汇集了全国各地名校6万多条优质资源，服务于全国4500多家联盟校70多万实名注册的教师和学生；人大附中“双师教学”项目，被远程校长和老师们称之为“教师培训中最行之有效的途径”。人大附中是“国内领先、国际一流”知名中学，联盟和人大附中拥有丰富的一线教学资源。集高校资源和一线名校资源优势于一体，打造教师教育生态圈，为当地教师培训和发展提供一场饕餮盛宴。

在保持课程资源“高端大气上档次”优势的同时，项目组在紧密结合调研需求分析的基础上，结合乡村教师专业发展需要，针对性设计课程，使得培训资源在“高端”与“接地气”有机结合。在中西部国培项目实施过程中，聘请当地一线名师、教研员加入专家团队，提升项目实施的针对性成效；课程特点体现体系化、实践化、人性化、碎片化、微课化等特点，课程紧贴课堂教学实践，直接帮助学员学用结合。

6、全面细致的服务保障

陕西师大不断总结实施“国培计划”的经验，持续改进技术服务的管理流程和运作机制。设立了职能完善的项目服务团队，保障区域管理者、坊主、学员等享受人性化而便捷的研修服务。本项目支持服务呼叫中心拥有300个座席，服务热线4000100686为参训教师提供7×24小时个性化一站式服务，切实做到问题/需求第一时间响应、反馈、解决。

八、组织管理

为加强对项目的管理，确保研修活动的有效实施，陕西师范大学搭建网络研修与校本研修整合培训平台，成立项目实施领导小组，构建“校本项目办—区县教育行政部门（教研培训部门）项目办—研修学校管理小组—学科教研组—研修教师自我评价”的层级管理。

1.项目领导小组

省项目负责人、各区县项目负责人、陕西师范大学远程教育学院领导共同组成项目实施领导小组，其办公室设在陕西师范大学远程教育学院，主要负责项目的宏观调控与质量监督。

2.陕西师范大学远程教育学院项目组职责

- 制定校本研修“区县-学校-教研组-教师”四级管理保障制度，权责明晰，确保项目有效实施。

- 与项目领导小组、地方教育机构、学科专家、教研员、项目校保持密切联系，协力推进项目实施；通过发布调查问卷、走访座谈，及时了解参训教师的意见和需求，为持续改进服务质量、提高研修效果作保障。

- 负责项目资源建设、实施过程的管理与技术支持服务。

- 落实面向区县、学校、教研组和教师的研修考核细则，组织对研修学校的评价、指导，对项目实施过程进行全面质量监控和效果评估。

- 统筹组织校本研修显性成果的交流与出版。

3.区县教育行政部门（教研培训部门）职责

- 结合项目要求，与项目办沟通，制定本地区校本研修配套政策、管理办法和实施规划，做好本地区项目实施的组织、指导、检查和评估工作。

- 加强财政保障，确保本地区校本研修经费供给，对研修过程中表现优异、成果突出的学校和教师给予奖励。

- 收集、整理本地区在研修过程中的优质生成性资料，以支撑本地区的校本研修。

- 配合项目办做好研修总结、评优。

4. 学校校长

学校校长是本项目校本研修活动的第一负责人，其职责如下：

- 校长为校本研修第一责任人，根据项目要求，结合学校实际制定本校的校本研修计划，动员全体教师参与校本研修活动。

- 学校建立“四级”校本研修一体化网络，实行校本研修工作分级负责制：一级—校长、教导处（教科室）主任；二级—教研组（长）；三级—备课组（长）；四级—教师。指导各教研组、备课组开展校本研修，坚持深入课堂，做教师真诚的同伴和专业引路人。

- 对本校研修情况进行及时总结，制定学校教师研修奖励机制，对研修参与度、活跃度和影响力领先的教师予以奖励，并与教师学期考核评优挂钩。

5. 各学科教研组

学校学科教研组是本项目校本研修的主要活动单位，教研组长是活动的主要负责人。（学校教师数量少的学科，可在本区县组建跨校的研修协作组）

学科教研组职责如下：

- 教研组长负责组织本学科校本研修的全部工作，将网上研修纳入日常教研活动。

- 组织好互动讨论与分享心得，全程监督和管理本组教师的研修情况，鼓励先进，定期总结成果、推荐评优。

- 教研组根据网上研修内容，针对本校实际开展教研活动，以丰富研修资源。

6. 一线研修教师

一线研修教师是本项目研修活动的实施者，在个人研修工作室中实现自我管理、自我评价。

- 认真完成校本研修的各项研修活动。

- 根据自我认识和自我定位，寻找同伴和“导师”，形成自我发展的伙伴群，开展互动交流与协作，提升活跃度，扩大个人影响力。

- 制定个人成长计划，在教师工作室内对个人专业发展进行有效的自我管理。

九、训后服务

1.为学员教学提供丰富的素材资源

借助我校远程教育学院自主开发的基础教育资源网——“积学网”，为教师提供形式多样、内容丰富的资源。网站内容涵盖中小学各学科，形成基础教育资源超市。

2.“名师培养工程”引领教师专业成长，将通过陕西师范大学承担的“山西省中小学名师培养工程”项目，组织省级名师团队，在本项目结束后进行训后线上答疑、课题引领、线下送教、实地回访、调研等活动，确保研修效果落到实处，促进工作坊、区域研修常态化开展，促进本地教师团队专业成长。

3.专家常态跟进指导

专家将定期进入工作坊和研修社区，汇集遴选问题，指导解决问题；鼓励学员积极开展网络研修活动，使短期集中学习与长期校本研修相结合，有效指导实践，促进新课程的实施与发展。同时，结合教育科研课题，开展子课题研究。帮助学员从“熟练教学型”教师向“教学研究型”教师转变。

4.通过研修社区促进培训常态化

通过资源共享、课题研究、专家引领等形式，吸引教师参与网络研修活动，增强培训效果，促进培训的常态化。

5.学习资源常态积累

培训平台及课程在培训结束后长期免费开放，供参训学员随时参考、复习、探讨，培训过程中的生成性资源长期免费开放，并通过教学资源征集评选等活动，促使学员将资源积累与日常教学实践相结合，促使本校本区域资源库建设常态化。

6.利用电子档案探索学分互认机制

为学员建立电子档案，为管理部门了解评价学员提供方便。同时，为想在我校继续深造学历教育的学员提供学历和非学历平台信息认证。

7.跟踪建设生成性资源

根据教师在研修过程中所遇到的问题和提出的反馈意见，进一步建设在线培训课程资源和教师学习过程中的生成性资源，并根据需要增补责任专家的专题辅导内容。

8.建立专家指导与回访机制

通过问卷调查、电话回访、实地调研及组织专家进行实地回访讲学，开展教学指导活动。

陕西师范大学远程教育学院

二О一七年九月

附件一、课程内容列表（以两个主要学科为例，分别说明；涉及教师信息技术应用能力培训课程内容须注明）

1.小学语文

| 阶段与环节 | 模块 |  | 专题 | 核心内容 | 学时 | 是否为实践性课程 | 主要授课者或组织者 | 单位 | 职称 | 是否为一线教师/教研员 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络研修 | 模块一：专业理念与师德 |  | 用爱和智慧为学生导航——兼谈教师专业标准 | 教师专业标准的本质在于爱学生。爱学生的同时，还要拥有智慧和知识。 | 4 | 否 | 史建义 | 雁塔区教师进修学校 | 教研员 | 否 |  |  |
|  |  |  | 创新人才早期培养 | 做一名学生尊重的好老师。 | 4 | 否 | 郭永福 | 中国教育学会 | 编审 | 否 |  |  |
|  |  |  | 行为师范 学为人师 | 行为师范 学为人师。 | 4 | 否 | 刘良华 | 华南师范大学教育科学学院 | 博士 | 否 |  |  |
|  |  |  | 法制安全与学校教育 | 本课程依托国家全面推进“依法治国”方略的目标背景，在理论分析的基础上结合实践案例，全面阐述了“依法治校”的意义、内容、途径、方法和基本要求，辩证分析了“法制”与“安全”的内在联系，简要介绍了学校法制安全教育工作的内容和要点，对基层学校开展相关工作具有较强的实践指导意义。 | 4 | 否 | 王祺 | 北京前门外国语学校党支部书记 | 中学高级教师 | 是 |  |  |
|  |  |  | 留守儿童心理关爱 | 加强留守儿童心理关爱是有效落实国家“扶贫攻坚”战略的重要举措。本课程基于提高被培训者开展留守儿童心理关爱工作能力的课程目标，根据相关留守儿童心理关爱的研究成果，阐明留守儿童心理关爱的价值，分析留守儿童的一般心理问题和学校适应问题；并结合相关教育实践案例，解读国家心理健康监测指标体系中的关键要求，介绍留守儿童心理关爱的方法。 | 4 | 否 | 杨泳 | 西安文理学院 | 副教授 | 否 |  |  |
|  |  |  | 躬身前行 情智融合 ——班主任工作践行探索 | 班主任要着力班集体建设，塑造积极向上、努力进取的班集体 | 4 | 是 | 米艳霞 | 西安市碑林区进修学校 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  |  |  | 学生常见心理问题及辅导策略 小学 | 主要围绕小学生的心理健康、心理问题、心理障碍及辅导策略展开。重点讲解了小学生的心理健康基本标准、常见心理问题和障碍、心理问题产生的原因及学校心理辅导策略。 | 4 | 是 | 陈青萍 | 陕西师范大学心理学院 | 教授 | 否 |  |  |
|  |  |  | 教师职业健康与自我调适 | 在本专题中，李彩娜副教授主要讲了三个主题：了解自己、自我调节和压力管理。 | 4 | 是 | 李彩娜 | 陕西师范大学心理学院 | 副教授 | 否 |  |  |
|  |  |  | 乡村学生良好学习习惯养成 | 乡村学生良好学习习惯养成 | 1 | 是 | 马碧黛 | 甘肃省临潭县城关第一小学 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  | 研修活动一：教师专业能力素养 |  |  | 教师专业能力素养研讨。 | 4 | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
|  | 模块二： 网络研修与校本研修整合能力 |  | 校本研修开展的有效途径与方法 | 课程就校本研修的有效进行方法和途径，做了细致介绍。 | 4 | 是 | 吴积军 | 陕西省教育科学研究所 | 教研员 | 是 |  |  |
|  |  |  | 网络研修活动的设计、组织与评价 | 如何进行网络研修活动的设计，怎样有效组织顺利实施，以及如何对此进行评价，是课程讲解的重点。 | 4 | 是 | 冯莉 | 黑龙江教育学院 | 研究员 | 是 |  |  |
|  |  |  | 建设校本主题研修系统，引领教师主动发展 | 如何建设校本主题研修系统，引领教师主动发展。 | 4 | 是 | 李元昌 | 吉林省教育学院 | 特级教师 | 是 |  |  |
|  |  |  | 教师怎样展开校本研修 | 教师展开校本研修的成功案例，教师展开校本研修的理论支持、方法和途径 | 4 | 是 | 赵琦 | 莲湖区教师进修学校 | 教研员 | 是 |  |  |
|  | 研修活动二：校本研修能力提升 |  |  | 校本研修能力提升。 | 4 | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
|  | 模块三： 信息技术应用能力 |  | 信息技术与小学语文教学深度融合 | 信息技术与小学语文教学深度融合。 | 4 | 是 | 陈丽 | 北京昌平教师进修学校 | 教研员 | 是 |  |  |
|  |  |  | 语文教学中的PPT高级技法 | 语文教学中的PPT高级技法 | 4 | 是 | 董君妮 | 西安市碑林区雁塔路小学 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  |  |  | Flash辅助诗歌教学 | Flash辅助诗歌教学 | 4 | 是 | 张金凤 | 西安市碑林区东关小学 | 小学一级 | 是 |  |  |
|  |  |  | 多媒体融合技术下的语文教学 | 多媒体融合技术下的语文教学 | 4 | 是 | 陈丽 | 北京昌平教师进修学校 | 教研员 | 是 |  |  |
|  |  |  | 音频软件在语文教学中的使用 | 音频软件在语文教学中的使用 | 4 | 是 | 王林波 | 陕西师范大学附小 | 中学高级 | 是 |  |  |
|  | 研修活动三：信息技术应用能力提升 |  |  | 信息技术应用能力提升。 | 4 | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
| 网络研修 | 模块四： 教学实施能力 | 新课程下小学语文教学实施策略指导 |  | 新课程下小学语文教学实施策略指导。 | 4 | 是 | 张华 | 西安市雁塔区教师进修学校 | 教研员 | 是 |  |  |
|  |  | 小学语文教师技能与语文学习效率 |  | 本专题主要内容是对小学语文教师的教师技能有一个基本的介绍，目的在于为教师提升自己的教学技能给予理论的帮助和行动的指南。另外，也对小学语文学习效率进行了介绍。 | 4 | 是 | 吕洋 | 陕西师范大学文学院 | 副教授 | 否 |  |  |
|  |  | 小学语文教学名师案例分析 |  | 新一轮课程改革犹如春风,为各学科教学带来了改革的契机,其先进的教育理念、教学思想、教学模式让广大教师看到了教学的"春天"。语文作为一门基础性学科,是实施新课程改革的主要阵地。我们要坚持继承与创新的原则,吸取传统教学的优势,注入新课程改革这股活水,来推进语文教学改革进程。 | 4 | 是 | 张华 | 西安市雁塔区教师进修学校 | 教研员 | 是 |  |  |
|  |  | 小学语文阅读教学的策略 |  | 本专题从阅读对学生语文学习的重要意义以及《九年制义务教育课程标准》对阅读的要求详细地介绍了阅读在小学语文学习中的重要地位。 | 4 | 是 | 张金凤 | 西安市碑林区东关小学 | 小学一级 | 是 |  |  |
|  |  | 小学语文教师教研能力提升 |  | 本专题讲述了开展语文教学研究的准备，语文课堂观察的新思路，教学反思的拓展与深化，论文写作的主要步骤，论文写作思路举隅，语文教研能力提升个案剖析等六个问题。 | 4 | 是 | 李军亮 | 陕西师范大学文学院 | 讲师 | 是 |  |  |
|  |  | 让阅读课真正成为阅读的课 |  | 本专题从三个方面：阅读是谁的事？阅读课的任务是什么？阅读课怎么上好？讲述了怎样让阅读课真正成为阅读课堂。 | 4 | 是 | 郗莉 | 临渭区南塘小学校长 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  |  | 小学语文诗歌教学 |  | 本专题主要讲述了诗歌教学如何有效进行。 | 4 | 是 | 王蓉 | 高新四小 | 中学高级 | 是 |  |  |
|  |  | 中华传统文化与语文教育 |  | 中华传统文化与语文教育。 | 4 | 是 | 董君妮 | 西安市碑林区雁塔路小学 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  |  | 家校合作的语文学习策略 |  | 家校合作的语文学习策略。 | 4 | 是 | 张金凤 | 西安市碑林区东关小学 | 小学一级 | 是 |  |  |
|  |  | 基于课堂的语文教学 |  | 这一专题旨在提高一线语文教师课堂教学的有效性，因此，这一专题从与课堂教学密切相关四个方面入手，进行了深入地剖析，借助具体生动的教学案例进行阐述，向一线教师生动形象地展现了提高语文课堂教学有效性的具体方法。 | 4 | 是 | 王林波 | 陕西师范大学附小 | 中学高级 | 是 |  |  |
|  | 研修活动四：教学实施能力提升 |  |  | 教学实施能力提升。 | 4 | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
| 成果汇展 | 山西省本地生成性学科课例评析1 |  |  | 围绕山西省各学科的生成性课例资源，开展课例工作坊研讨与专家评析等活动。 | 4 | 是 | 本省一线教师 |  |  | 是 |  |  |
|  | 山西省本地生成性学科课例评析2 |  |  | 围绕山西省各学科的生成性课例资源，开展课例工作坊研讨与专家评析等活动。 | 4 | 是 | 本省一线教师 |  |  | 是 |  |  |
|  | 模块五： 成果汇集与总结展示 |  | 学校评选推送优质资源 | 学校推送校级优质资源，建设学校资源库。 |  | 是 | 项目校 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作坊评选推送优质资源 | 工作坊评选推送本坊优质资源，建设工作坊资源库。 |  | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 区县评选推送优质资源 | 区县评选遴选区县优质资源，建设区县资源库。 |  | 是 | 项目区县 |  |  |  |  |  |

说明：项目共需修满120学时。其中，网路预设课程80学时，校本研修活动40学时。

2.初中数学

| 阶段与环节 | 模块 |  | 专题 | 核心内容 | 学时 | 是否为实践性课程 | 主要授课者或组织者 | 单位 | 职称 | 是否为一线教师/教研员 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络研修 | 模块一：专业理念与师德 |  | 用爱和智慧为学生导航——兼谈教师专业标准 | 教师专业标准的本质在于爱学生。爱学生的同时，还要拥有智慧和知识。 | 4 | 否 | 史建义 | 雁塔区教师进修学校 | 教研员 | 否 |  |  |
|  |  |  | 创新人才早期培养 | 做一名学生尊重的好老师。 | 4 | 否 | 郭永福 | 中国教育学会 | 编审 | 否 |  |  |
|  |  |  | 行为师范 学为人师 | 行为师范 学为人师。 | 4 | 否 | 刘良华 | 华南师范大学教育科学学院 | 博士 | 否 |  |  |
|  |  |  | 法制安全与学校教育 | 本课程依托国家全面推进“依法治国”方略的目标背景，在理论分析的基础上结合实践案例，全面阐述了“依法治校”的意义、内容、途径、方法和基本要求，辩证分析了“法制”与“安全”的内在联系，简要介绍了学校法制安全教育工作的内容和要点，对基层学校开展相关工作具有较强的实践指导意义。 | 4 | 否 | 王祺 | 北京前门外国语学校党支部书记 | 中学高级教师 | 是 |  |  |
|  |  |  | 留守儿童心理关爱 | 加强留守儿童心理关爱是有效落实国家“扶贫攻坚”战略的重要举措。本课程基于提高被培训者开展留守儿童心理关爱工作能力的课程目标，根据相关留守儿童心理关爱的研究成果，阐明留守儿童心理关爱的价值，分析留守儿童的一般心理问题和学校适应问题；并结合相关教育实践案例，解读国家心理健康监测指标体系中的关键要求，介绍留守儿童心理关爱的方法。 | 4 | 否 | 杨泳 | 西安文理学院 | 副教授 | 否 |  |  |
|  |  |  | 躬身前行 情智融合——班主任工作践行探索 | 班主任要着力班集体建设，塑造积极向上、努力进取的班集体 | 4 | 是 | 米艳霞 | 西安市碑林区进修学校 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  |  |  | 学生常见心理问题及辅导策略 小学 | 主要围绕小学生的心理健康、心理问题、心理障碍及辅导策略展开。重点讲解了小学生的心理健康基本标准、常见心理问题和障碍、心理问题产生的原因及学校心理辅导策略。 | 4 | 是 | 陈青萍 | 陕西师范大学心理学院 | 教授 | 否 |  |  |
|  |  |  | 教师职业健康与自我调适 | 在本专题中，李彩娜副教授主要讲了三个主题：了解自己、自我调节和压力管理。 | 4 | 是 | 李彩娜 | 陕西师范大学心理学院 | 副教授 | 否 |  |  |
|  |  |  | 乡村学生良好学习习惯养成 | 乡村学生良好学习习惯养成 | 1 | 是 | 马碧黛 | 甘肃省临潭县城关第一小学 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  | 研修活动一：教师专业能力素养 |  |  | 教师专业能力素养研讨。 | 4 | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
|  | 模块二： 网络研修与校本研修整合能力 |  | 校本研修开展的有效途径与方法 | 课程就校本研修的有效进行方法和途径，做了细致介绍。 | 4 | 是 | 吴积军 | 陕西省教育科学研究所 | 教研员 | 是 |  |  |
|  |  |  | 网络研修活动的设计、组织与评价 | 如何进行网络研修活动的设计，怎样有效组织顺利实施，以及如何对此进行评价，是课程讲解的重点。 | 4 | 是 | 冯莉 | 黑龙江教育学院 | 研究员 | 是 |  |  |
|  |  |  | 建设校本主题研修系统，引领教师主动发展 | 如何建设校本主题研修系统，引领教师主动发展。 | 4 | 是 | 李元昌 | 吉林省教育学院 | 特级教师 | 是 |  |  |
|  |  |  | 教师怎样展开校本研修 | 教师展开校本研修的成功案例，教师展开校本研修的理论支持、方法和途径 | 4 | 是 | 赵琦 | 莲湖区教师进修学校 | 教研员 | 是 |  |  |
|  | 研修活动二：校本研修能力提升 |  |  | 校本研修能力提升。 | 4 | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
|  | 模块三： 信息技术应用能力 |  | 信息技术与初中数学教学深度融合 | 信息技术与初中数学教学深度融合。 | 4 | 是 | 李义军 | 西安市第六中学 | 中学高级教师 | 是 |  |  |
|  |  |  | 慕课教学模式在中学的应用 | 慕课教学在中学教学中的应用实例 | 4 | 是 | 王军 | 中国人民大学附属中学 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  |  |  | 数学教学中的PPT高级技法 | 数学教学中的PPT高级技法 | 4 | 是 | 王辉 | 西安市远东第一中学 | 中教高级 | 是 |  |  |
|  |  |  | Flash辅助解析几何教学 | Flash辅助解析几何教学 | 4 | 是 | 刘旭亮 | 西安市雁塔区教师进修学校 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  |  |  | 多媒体融合技术下的数学教学 | 多媒体融合技术下的数学教学 | 4 | 是 | 梁丽平 | 人大附中 | 特级教师 | 是 |  |  |
|  | 研修活动三：信息技术应用能力提升 |  |  | 信息技术应用能力提升。 | 4 | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
| 网络研修 | 模块四： 教学实施能力 | 新课程下初中数学教学实施策略指导 |  | 新课程下初中数学教学实施策略指导。 | 4 | 是 | 刘旭亮 | 西安市雁塔区教师进修学校 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  |  | 初中数学教师技能与数学学习效率 |  | 初中数学教师技能与数学学习效率 | 4 | 是 | 梁丽平 | 人大附中 | 特级教师 | 是 |  |  |
|  |  | 初中数学教学名师案例分析 |  | 初中数学教学名师案例分析 | 4 | 是 | 吴中才 | 人大附中 | 一级教师 | 是 |  |  |
|  |  | 初中数学阅读教学的策略 |  | 初中数学阅读教学的策略 | 4 | 是 | 史晓锋 | 宝鸡市龙泉中学 | 中教一级 | 是 |  |  |
|  |  | 初中数学教师教研能力提升 |  | 初中数学教师教研能力提升 | 4 | 是 | 王辉 | 西安市远东第一中学 | 中教高级 | 是 |  |  |
|  |  | 让代数课真正成为代数课 |  | 让代数课真正成为代数课 | 4 | 是 | 刘旭亮 | 西安市雁塔区教师进修学校 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  |  | 初中数学立体几何教学 |  | 初中数学立体几何教学 | 4 | 是 | 梁丽平 | 人大附中 | 特级教师 | 是 |  |  |
|  |  | 初中数学解析几何教学 |  | 初中数学解析几何教学 | 4 | 是 | 吴中才 | 人大附中 | 一级教师 | 是 |  |  |
|  |  | 家校合作的数学学习策略 |  | 家校合作的数学学习策略 | 4 | 是 | 史晓锋 | 宝鸡市龙泉中学 | 中教一级 | 是 |  |  |
|  |  | 基于课堂的数学教学 |  | 初中数学教师技能与数学学习效率 | 4 | 是 | 王辉 | 西安市远东第一中学 | 中教高级 | 是 |  |  |
|  | 研修活动四：教学实施能力提升 |  |  | 教学实施能力提升。 | 4 | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
| 成果汇展 | 山西省本地生成性学科课例评析1 |  |  | 围绕山西省各学科的生成性课例资源，开展课例工作坊研讨与专家评析等活动。 | 4 | 是 | 本省一线教师 |  |  | 是 |  |  |
|  | 山西省本地生成性学科课例评析2 |  |  | 围绕山西省各学科的生成性课例资源，开展课例工作坊研讨与专家评析等活动。 | 4 | 是 | 本省一线教师 |  |  | 是 |  |  |
|  | 模块五： 成果汇集与总结展示 |  | 学校评选推送优质资源 | 学校推送校级优质资源，建设学校资源库。 |  | 是 | 项目校 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作坊评选推送优质资源 | 工作坊评选推送本坊优质资源，建设工作坊资源库。 |  | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 区县评选推送优质资源 | 区县评选遴选区县优质资源，建设区县资源库。 |  | 是 | 项目区县 |  |  |  |  |  |

说明：项目共需修满120学时。其中，网路预设课程需完成80学时的学习，校本研修完成40学时的活动。

附件二：骨干培训者集中培训实施方案

骨干培训者集中培训实施方案
（陕西师范大学）

根据《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2017年中小学幼儿园教师国家级培训计划实施工作的通知》（教师厅〔2017〕2号）的总体部署和《教育部办公厅关于印发乡村教师培训指南的通知》（教师厅〔2016〕1号）的文件精神，根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于做好2017年全省中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》（晋教师〔2017〕11号）的要求，陕西师范大学定于2017年10月组织开展山西省乡村中小学教师网络研修与校本研修整合培训项目骨干培训者集中培训。为做好相关各项工作，特制定本方案。

一、目标定位
1、总体目标

总体定位为“提升骨干培训者网络研修与校本研修整合培训的实践规划与指导能力”；使骨干培训者深入理解乡村教师支持计划及“国培计划”精神及项目要求；了解网络研修与校本研修相结合模式的特点、目标任务、课程资源内容、研修模式及实施环节等，掌握网络研修平台的操作使用流程与要求，明确各角色的工作职责，提高实践操作能力，做好参训学员网络研修和校本研修的组织管理、指导引领工作，确保本次培训取得实效。

2、具体目标

（1）帮助全体骨干培训者了解培训目标、培训内容、培训阶段、职责分工、考核评价等实施方案的关键内容。深刻领会项目实施的价值和意义，从思想上认识到本项目的重要性。

（2）通过培训，帮助全体骨干培训者掌握研修平台操作方法和技巧，为网络研修阶段通过研修平台指导培训打下基础。

（3）提升区域培训管理者对于项目的规划、组织、管理、指导与监督能力，为项目有序开展提供保障。

（4）帮助项目校长提升网络支持下的校本研修组织管理能力，包括校本研修的组织、实施与评价等，完善校本研修制度，建设好学校网络研修社区，建设校级培训者队伍，促进校本研修的顺利有效开展。

（5）帮助学科骨干培训者提升“教师工作坊”主持能力，包括线上线下研修活动的设计、组织、实施、网络研修各个环节的引导，以及研修资源加工整合能力。

（6）通过培训，使全体骨干培训者掌握混合式研修的方法，提升混合式研修组织与实施能力，推动常态化研修机制的建立和运行；掌握生成性资源库建设的基本方法，进一步丰富当地资源库资源。

二、培训对象

山西省广灵县、灵丘县、岚县、方山县、中阳县的区县管理员、项目学校校长、学科骨干培训者（工作坊坊主）等。

三、培训时间

2017年10月。

四、培训方式

骨干培训者集中培训主要采取专题讲座、案例学习、参与式培训、专家交流、分组讨论任务驱动等方式进行。培训内容形态分类如下：

- 专题讲座+研讨交流

1. 文件学习与方案解读：包括2017国培文件及项目解读；乡村教师支持计划精神解读等；

2. 教师培训的规划与组织管理；

3. 信息技术教育应用；

4. 基于信息技术环境的教师培训项目有效实施与管理；

- 问题研讨+任务驱动

1.基于校本研修的教师工作坊坊主实务；

2.校本研修规划制订与组织实施；

3.教师分层研修资源库建设；

4.网络研修社区管理；

5骨干培训者各角色工作要点与职责要求；

- 参与式培训+分组讨论

- 区域、校本研修活动策划与组织

- 基于校本研修的教师工作坊坊主实务

- 网络研修社区管理

- 案例学习

- 基于研修共同体的区域研修的实践探索

- 校本研修规划制定与组织实施

- 工作坊研修活动的设计、组织、管理与评价

- 平台演示+上机操作

1.网络平台功能演示；

2.上机模拟操作；

培训过程中体现任务驱动的特色，每天的培训活动前要给学员明确学习任务，课后形成学习体会和指导计划。

五、培训内容安排

| 模块 | 专题 | 方式 | 内容要点 | 学时 | 参与人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 训前热身 | 学习共同体组建 | 团队熔炼+破冰活动 | 组建学习共同体，明确集中培训期间研修安排及任务 | 2 | 全体 |
| 方案解读 | 文件学习与方案解读 | 专题讲座 | 1.教育部2017年国培项目实施文件及乡村教师培训指南学习 2.2017年山西省乡村教师网络研修与校本研修整合项目实施方案解读 | 3 | 全体 |
|  | 《乡村教师支持计划（2015—2020年）》解读 | 专题讲座+互动对话 | 1.乡村支持计划文件精神学习 2. 项目县构建乡村教师支持服务体系的整体思路、框架、内容、途径与保障措施探讨 | 3 | 全体 |
|  | 骨干培训者各角色工作要点与职责要求 | 专题讲座+互动对话 | 1.各角色工作要点 2.各角色职责要求 3.各角色阶段任务 | 2 | 全体 |
| 研修 规划与指导 | 教师培训的规划与组织管理 | 专题解析 | 解析如何进行教师培训项目规划及组织管理的方法。 | 4 | 全体 |
|  | 网络研修与校本研修整合模式的实践 | 专题解析 | 网络研修与校本研修在实践中如何有效整合 | 4 | 全体 |
|  | 基于研修共同体的区域研修的实践探索 | 专题解析+案例分析 | 区域研修共同体的模式及区域教研的实践经验及做法案例 | 4 | 区县项目管理员 |
|  | 校本研修规划制定与组织实施 | 专题解析+案例分析 | 1.校本研修规划制定的要素与方法 2.校本研修规划组织实施的有效途径 | 4 | 项目校 管理员 |
|  | 工作坊研修活动的设计、组织、管理与评价 | 专题解析+案例分析 | 基于网络研修社区开展的研修活动的坊主实践指导。 | 4 | 工作坊坊主 |
|  | 区域、校本研修活动策划与组织 | 参与式培训 | 1.区域研修活动策划 2.区域研修活动组织实施 | 4 | 区县管理员 |
|  | 基于校本研修的教师工作坊坊主实务 | 专题解析+案例分析 | 1.基于校本研修的工作坊坊主实务 2.校本研修对教师工作坊的要求 | 4 | 工作坊坊主 |
|  | 网络研修社区管理 | 专题解析+案例分析 | 如何对区域网络研修社区、学校校本研修社区管理实践指导 | 4 | 区县管理员、项目校管理员 |
|  | 教师分层研修资源库建设 | 专题解析+互动对话 | 1.教师资源库建设的分层设计 2.建设资源库的长效机制 | 4 | 全体 |
| 信息技术应用能力 | 新媒体教育应用 | 专题讲座 | 国内外最新的新媒体、新技术在教育中的应用趋势，及带来的变革 | 4 | 全体 |
|  | 基于信息技术环境的教师培训项目有效实施与管理 | 专题讲座 | 信息技术环境下，如何进行教师培训项目的有效实施与管理 | 4 | 全体 |
| 平台操作与总结交流 | 研修平台功能介绍 | 平台演示上机操作 | 1.网络平台讲解 2.上机操作 | 2 | 全体 |
|  | 培训总结与研修计划 | 总结交流 | 1.研修计划 2.经验交流 3.培训总结 | 2 | 全体 |

六、考核评价

本次骨干培训者培训为保障培训质量和培训效果，促使学员增强学习的积极性与主动性，根据项目培训目标，联系参训学员实际，设定如下考核原则：通过“评价引导”促进学员学习，采取过程性评价，根据训前10%、训中60%、训后30%等指标项，进行量化综合考评。最终评价结果分为三个等级，考核成绩90分以上为优秀，60分至89分为合格，60分以下为不合格。具体考核办法如下：

| 阶段 | 项目 |  | 比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训前（10%） | 填写培训需求调查问卷，参加座谈，进行访谈等。 |  | 5% |
|  | 按要求提交“问题单”和课堂教学实践案例。 |  | 5% |
| 训中（60%） | 按时出勤，缺席次数不得超过1节课。 |  | 30% |
|  | 积极参加案例研讨、分组交流、上机操作和总结研讨等活动，缺席次数不得超过1次。 |  | 30% |
| 训后（30%） | 区县管理员 | 网上提交一份本区县研修规划（包括组织管理制度、评价体系、考核与激励机制等）和校级培训者培训方案。 | 20% |
|  | 项目校管理员 | 制定一份校本研修实施计划（研修主题、组织管理制度、评价考核机制）；网上建立学校的项目组织体系。 | 20% |
|  | 工作坊坊主 | 完成1份个人“工作坊研修指导计划”。建立工作坊管理指导QQ群。 | 20% |
|  | 加入本次项目组QQ群，建立区域管理指导QQ群。 |  | 10% |

陕西师范大学远程教育学院

二О一七年九月