“幼师国培（2017） ”——

山西省乡村幼儿园教师网络研修与

园本研修整合培训项目

实施方案

陕西师范大学

（2017年9月）

目录

一、研修目标	2

二、研修对象	3

三、研修方式	3

四、研修阶段及内容安排	3

五、项目进度安排	10

六、考核评价	11

七、研修特色与创新	14

八、组织管理	16

九、训后服务	18

附件一：课程内容列表	20

附件二：骨干培训者培训实施方案	25

“幼师国培（2017） ”——山西省乡村幼儿园教师

网络研修与园本研修整合培训项目实施方案

（陕西师范大学）

为贯彻落实《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2017年中小学幼儿园教师国家级培训计划实施工作的通知》（教师厅〔2017〕2号）的总体部署和《教育部办公厅关于印发乡村教师培训指南的通知》（教师厅〔2016〕1号）的文件精神，根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于做好2017年全省中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》（晋教师〔2017〕11号）的要求，坚持“突出重点，提升质量，减负增效”的原则，立足山西省幼儿园教师发展的实际需求，为做好山西省乡村幼儿园教师网络研修与校本研修整合培训项目，特制定本实施方案。

一、研修目标

（一）总目标

通过培训，提高幼儿园教师保教能力，五大领域教学实施水平。同时，根据本地实际情况，制定教学资源建设方案,挖掘、开发因地制宜的本土化教师研修资源，研讨共建共享的方法，制定相应的研修机制，保障研修的常态化开展。

（二）具体目标

1.通过贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，进一步加强师德教育，着力将参训教师培养造就成“四有教师”。

2.通过培训，提升乡村教师的信息技术应用能力，结合保教和五大领域教学，边研修、边学习、边实践，不断提升教育教学能力。

3.立足学前课堂教学实践，学用结合，聚焦幼儿园教学中的重难点问题，关注学前领域核心素养，提升新形势下的乡村幼儿教师的五大领域教学能力，探索适合本地幼儿园教学的保教策略。

4.网络研修重在支持主题研修的常态化开展；校本研修重在现场诊断示范、研修成果展示和经验分享等，营造研修氛围，巩固研修成效；现场实践重在推动乡村教师及时将网络研修与集中培训所学应用于实践，切实解决教育教学中的突出问题。

5.通过培训，生成并建设一套持续提升幼儿园教师教育水平、促进其专业发展的网络培训资源，为建立工作坊、幼儿园、区县三级资源库，积累、丰富本地化资源奠定基础，同时为当地培养一批能够带队伍的种子教师，进而推进当地教育教学的整体水平。

二、研修对象

培训对象：山西省广灵县、灵丘县、岚县、方山县、中阳县遴选的乡村幼儿园教师。

三、研修方式

本项目针对山西实际情况，以任务驱动为主线，围绕教师专业发展，采取网络研修、集中培训、现场实践、教学示范、专家引领、案例研究、园本研修、区域研修等多种方式，开展网络研修与园本研修相整合的混合培训。

研修平台以教师个人空间为基本组织，以教师工作坊为核心组织，依托“课程学习——常规研修——专题研修”三条研修主线，开展知识与技能、应用与实践、提高与发展三个角度的研修活动，实现个性化学习、团队协作实践、社区交流提升三个研修层次的整合。三条主线的研修同时进行，相互支撑和配合。在“线上学习、线下研讨”的园本研修的基础上开展跨园间的展示、交流等区域研修活动，促进教师学用结合，推动幼儿园教师专业发展。

四、研修阶段及内容安排

1.培训阶段设计：

2017年每位参训教师需完成120学时的专项培训。专项培训重在通过线上研修共同体提升专业理念，通过网络课程学习及线上研修活动参与掌握教学知识与技能，网络研修与园本研修整合重在结合项目园及教研组的常态化研修计划，结合项目园研修活动的开展，以网络研修与园本研修整合的模式，有效提升参训教师专业知识理念及网络园本研修整合能力，促进课堂教学实践效能提升。具体整合思路如下：

（1）混合模式设计思路：基于工作坊研修共同体模式，网络研修与园本研修有机整合、相互推动；在网络研修任务中增加园本研修及实践环节，引导教师将网络学习的内容及时应用与教学实践当中，同时，在培训期间，通过专家视频答疑、课例研磨、现场点评指导等方式全程对参训教师进行专业指导与引领。

（2）六个阶段的设计思路：研修预热携手起航、专业理念与师德、信息技术与学前教育的深度融合、基于核心素养的科学保教、网络研修与园本研修整合、总结提升。

2.培训内容设计：

培训内容从 “专业理念与师德” 、“信息技术与学前教育教学的深度融合”、“基于核心素养的科学保教” 、“网络研修与园本研修整合”、“资源建设总结提升”五个类别进行设计。（具体课程安排请见附件一:课程内容列表）

3.研修具体安排：

| 培训阶段 | 培训时间 | 学员任务 |  | 项目园任务 |  | 工作坊坊主任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 线上 | 线下 | 线上 | 线下 |  |
| 阶段一： 研修预热 携手起航 | 2017.9.19- 10.2 （2周） | 1.登陆熟悉平台，完善个人信息； 2.学习研修指南，了解研修安排及任务； 3.学习“平台指南导引”、习总书记书记关于教师的讲话课程； 4.根据个人情况制定研修计划，提交至平台。 | 1.园内或跨园开展平台操作互帮互助； 2.“我的研修计划”研讨交流 | 1.建立项目园、教研组QQ群 2.汇总学员研修计划，制定本园研修计划，研修计划应围绕本园原有的园本研修计划进行调整，最终生成与原有园本研修计划相匹配的研修组研修计划，并将研修计划内容提交到平台。 | 1.平台操作讨论交流； 2.“幼儿园研修任务”研讨，制订本幼儿园研修计划 | 1.建立工作坊QQ群 2.汇总各幼儿园的研修计划，并形成工作坊内的研修计划。 |
| 阶段二： 专业理念与师德 | 2017.10．3- 10.16 （2周） | 1.学习网络课程，更新专业理念，提升师德修养。 2.参与“四有好老师——师德案例征集活动”，撰写研修感言，上传到研修平台。 | 搜集身边的四有教师案例，通过观察、访谈等方式了解四有好教师的专业能力素养，为撰写研修感言搜集素材。 | 1.发起“四有好老师——师德案例征集活动””活动，要求学员搜集素材，并提交到平台上。 2.整理学员上交的素材，并形成第一期教研组简报 | 开展“四有好老师——师德案例征集活动””的讨论，深入认识到教师专业能力素养的构成与培养。 | 1.搜集整理坊内学员提交的“四有好老师——师德案例征集活动”文章，形成第一期工作坊简报。 2.对素材进行整理，选取优秀感言开展坊内展示、研讨交流活动。 |
| 阶段三： 信息技术与学前教育的深度融合 | 2017.10.17-11.14 （4周） | 1.学习信息技术相关网络课程 2.学习优秀学前微课课例。 3. 应用课程学习掌握的信息技术应用技能完成“一师一技”活动，提交一节微课作品。 4.参加平台组织的“创新E用——信息技术应用资源大赛”活动 5.参加专家答疑活动。 | 参与教研组开展的集体备课活动、案例学习活动。 | 1.对学员提交的微课课件进行点评分析，提出修改意见。引导本组学员点评本园学员提交的微课。 2.汇总研修成果并生成第二期简报 | 组织集体备课活动，对学员提交的微课课件进行打磨。对信息技术应用的典型案例进行学习、研讨。 | 1.批阅学员提交的微课课件。 2.选定一位学员提交的“微课课件”进行线上打磨活动。 3.督促并指导幼儿园教研组长开展线下集体备课活动。 |
| 阶段四： 基于核心素养的科学保教能力提升 | 2017.11.15-12.12 （4周） | 1.学习核心素养、保教相关的预设网络课程； 2.结合核心素养，学习教学设计撰写思路、途径、方法，并应用于“幼儿园保教”设计； 3.参与专家答疑活动。 | 将教学设计应用于实践，反思教学设计在教学实践中出现的问题，参与研讨。 | 1.指导学员的“幼儿园保教”活动设计，进行点评； 2.参加工作坊主题互动研讨活动。 | 1组织园本研修，研讨学员的教学设计； 2.引领学员做教学反思研讨。 | 1.批阅学员提交的教学设计并点评； 2.组织学员进行教学反思的讨论； 3.编发第三期工作坊简报 |
| 阶段五： 网络研修与园本研修整合能力提升 | 2017.12.13-12.26 （2周） | 1.学习网络研修与园本研修相关的课程； 2.参与本阶段专家答疑活动，进行主题研讨； 3.学习生成性课程资源； 4.参与线下线上结合的备课磨课活动。 | - 进行网络研修与园本研修整合培训的线下教学实践； - 线下研讨生成性课程； - 参与本教研组备课磨课活动。 | 1.组织线上课程学习。 2.组织学员学习送培送教生成性课程。 3.组织线上线下结合的备课磨课活动。 | - 组织线下园本实践，边学习边实践； - 组织主题研讨“如何将园本研修与校本研修有效结合” - 以教研组为单位集体备课磨课。 | - 网上学习组织。 - 网上研讨组织。 - 进行线下教学实践指导。 - 提交本阶段工作坊简报。 |
| 阶段六： 资源建设 研修总结 | 2017.12.27-2018.1.9 （2周） | 1.关注自身学情，查漏补缺； 2.学员自荐优秀成果； 3.学员完成1篇研修总结调研问卷； 4.进行优秀生成性资源推荐及互评，参与研修资源评选比赛； 5.参与专家视频答疑； 6.完成研修总结问卷； 7.参与研修满意度调研； 8.了解训后跟踪指导安排，促进学以致用。 | 1.参与本园或跨园线下年度研修总结交流。 2.提炼个人经验与反思，园内进行研讨交流。 | 1.推荐优秀作业，形成成果资源。 2.教研组研修成果及经验展示交流。 | 1.组织学员围绕2017年的研修进行研讨总结交流； 2.完成年度总结。 | 1.完成工作坊研修总结简报； 2.挖掘研修之星，通过培训推选 “好教师”。 3.每个工作坊至少推送10件优秀生成性资源参与参与优秀资源评选比赛； 4.与平台共同完成成绩评定，推荐优秀学员； 5.参与研修总结问卷及研修满意度调研，完成问卷； 6.组织学员参与专家视频答疑，熟悉训后跟踪指导安排。 |

五、项目进度安排

（一）培训时间

2017年9月——2018年1月

（二）进度安排

2017年山西省幼儿教师网络研修项目实施时间为2017年9月至2018年1月，按需求调研、骨干培训者集中培训、研修预热、研修实施、总结评价五大阶段进行实施。具体安排如下：

1.调研阶段（2017.9，2天）

通过问卷调查、访谈与座谈的形式，深入山西省幼儿教师网络研修项目的项目区县，了解区县、幼儿园的个性化需求，了解幼儿园的园本研修开展情况，为“主题研修”活动自下而上地确立问题性主题奠定初步基础。

同时，与区县有关教育部门对接，成立区域领导小组和区县工作小组。

2.集中培训阶段（2017.10，3天）

面向区县项目负责人、项目园负责人、学前骨干培训者（工作坊坊主）等组织骨干培训者培训。主要内容是：

（1）明确区县项目负责人的组织、管理职能，强调园长作为第一负责人的职责，帮助工作坊坊主熟悉工作坊引领指导方法，明确各骨干培训者角色的研修任务。

（2）解读研修方案，进一步分研修主体角色细化研修内容。

（3）指导骨干培训者熟悉网络平台，学会网络研修的技术操作。

（4）以典型引路，鼓励区县和项目园教研组自主开展研修活动。

（5）为“区域集体备课”活动确定备课内容与牵头教研组，指导项目幼儿园掌握网络研修与园本研修整合培训的方法。

3. 预热阶段（2017.09，2周）

（1）项目组召开山西省幼儿教师网络研修项目启动网络视频指导会议；远程演示平台操作，根据方案模拟创建研修活动。

（2）项目区县、幼儿园召开项目启动会，制定学期研修计划；各教研组长培训本组教师进行注册、熟悉平台，学会操作，并完善个人资料。

（3）教师学习研修方案，明确自己的研修任务，制定研修计划。

4. 实施阶段（2017.10-2018.1，12周）

按培训方案组织开展研修活动，其中包括幼儿园与区县自主开展的活动。网络研修与园本研修整合的“主题研修”活动根据各主题开展实施，包括破冰起航、师德践行、信息技术能力提升、网络研修与园本研修整合、工作坊实践课堂教学技能等研修内容。

5. 总结评价阶段（2018.1，2周）

（1）安排教师、教研组、“主题研修”活动学习共同体进行研修活动阶段总结。

（2）召开会议，进行研修活动总结，表彰优秀学员与项目组织优秀幼儿园。

（3）组织开展园研修优秀成果展示研讨活动，研修过程中采取教研组-区县-工作坊分级逐层推荐机制，将优秀研修成果推荐至项目组，项目组开展优秀课例、优秀成果展示及点评活动，并颁发证书。

六、考核评价

旨在以评价促发展，突出过程性评价的激励作用。项目主要从参训教师、教研组两方面进行考核，根据教师常态研修和主题研修设置相应的考核指标，线上线下结合，结合区域教育行政机构开展的系列评选活动，对研修个人、教研组、项目幼儿园、项目区县进行考核、评优。考核等级分为不合格、合格、优秀三个等级。

（一）考核评价原则

1.质性评价和量性评价相结合。

2.过程性评价与终结性评价相结合。

3.合格性评价与激励性评价相结合。

4.自我评价与他人评价相结合。

5.绝对评价和相对评价相结合。

（二）网络学员（坊员）评价考核

分三个维度进行评价：诊断测评（5%）、研修过程参与（50%）、研修成果及总结（45%）

| 考核项目 | 具体说明 | 分值权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 研修准备 | 了解培训任务，根据自身情况制定个人研修计划。 | 5 |
| 研修过程参与度 | 课程学习：需完成项目规定安排的课程，包括观看课程视频、阅读文本资料及拓展资源，发表作业的时间，由系统自动统计； | 25 |
|  | 课程评论：发表对网络课程的评论，包括建议、看法等，每条记0.5分。满分5分。 | 5 |
|  | 研修活动参与：参与工作坊坊主组织的线上线下相结合的研修活动；工作坊参训学员至少参与3次及以上研修活动，并按要求提交相应的活动任务； | 15 |
|  | 互动互助：参与工作坊坊主及专家组织的主题研讨、视频答疑等活动，积极发帖及回帖；鼓励个人、研修组提升研修主观能动性，评价他人作业、日志及资源，工作坊内、学科论坛互助解答。发表一条评论（或研讨）记0.5分，满分为5分。 | 5 |
| 研修成果及总结 | 研修作业：完成项目及工作坊布置的研修作业，并被评价为合格作业，优秀作业给予加分； | 10 |
|  | 校本研修成果：完成“一师一课（一份“幼儿园保教”教学活动设计）、一师一技(一节利用信息技术融合学前教学的微课)实践任务，并提交至平台； | 20 |
|  | 资源建设及分享：积极参与工作坊及园本资源建设，鼓励提交、分享资源，优质资源给予加分； | 5 |
|  | 研修总结：提交研修总结，阐述研修收获及下一步专业提升计划。 | 10 |
| 备注：总分共计100分，60分以上为合格 |  |  |

（三）工作坊坊主考核

考核评价采取百分制，60分合格，由两个方面构成：一是对课程学习的评价，另一个是对指导工作坊实践的评价。课程学习评价占20%，对工作坊指导实践评价占70%，成果生成占10%。

| 考核项目及比重 |  | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 课程学习（20%） |  | 按规定课程学习时间参加工作坊研修课程学习，学习时间累加计算，本项考核满分为20分。 |
| 工作坊研修实践活动指导 （70%） | 研修规划能力（10%） | 完成工作坊研修计划、工作坊研修方案，提交项目组，每项5分，共计10分。 |
|  | 研修组织能力（20%） | 按工作坊研修阶段，坊员参训率、合格率计分，本项满分为20分。 |
|  | 研修指导能力（25%） | 围绕研修主题，1.组织坊员进行研修活动（不少于4次），2.编写工作坊简报（不少于5期），3.批改坊员提交的作业（批改一篇作业计0.5分），三项满分25分。 |
|  | 资源建设能力（15%） | 指导学员完成线上研讨交流活动，满分15分。 |
| 成果生成（10%） |  | 推荐工作坊内学员优秀作业/资源，每推荐一篇作业/资源计1分；提交工作坊总结计5分。完成工作坊资源库及作品集，根据作品集质量计分，满分10分。 |

（四）项目幼儿园考核（建议幼儿园自评）

| 考核项目 | 考核内容 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 方案规划 | 根据区县要求,制定园本研修规划与实施方案。 | 10% |
| 园长参与度 | 园长为园本研修的第一责任人，积极参与园本研修的规划和组织实施。 | 15% |
| 园本研修 制度 | 完善园本研修制度，明确园内各方职责，建立激励与约束机制。 | 10% |
| 培训者队伍 | 建立园级培训者队伍，提升培训者组织实施网络支持下的园本研修的能力。 | 20% |
| 资源库建设 | 整合园本研修中的生成性资源；幼儿园资源库的建设与使用情况。 | 20% |
| 过程监管 | 对教师研修的过程监管和绩效评估工作情况。 | 15% |
| 总结 | 撰写本园培训工作结。 | 10% |

（五）项目区县考核（建议区县自评）

| 考核项目 | 考核内容 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 方案规划 | 根据省里要求，制定培训规划与实施方案。培训目标定位合理，既符合国培项目总体要求，又兼顾本地教师全员培训实际。 线上研修活动设计合理；线下研修活动设计丰富，具有特色与创新，可操作性强，能够有效促进跨园交流合作，激发教师学习积极性。 | 10% |
| 网络研修社区 | 县域教师网络研修社区及指导幼儿园建立网络研修社区情况。 | 15% |
| 培训者队伍 | 分学科配备县级骨干培训者队伍，培训者业务能力强，充分发挥教研员作用。 园级培训者队伍配备合理，培训活动设计科学。 | 20% |
| 本地资源库 建设 | 本土化区域资源库建设与使用情况；资源建设计划正确合理，能够有效发挥培训过程生成性资源。 | 15% |
| 过程与监管 | 对项目园的过程监管和绩效评估措施得力。 加强与网络研修支持服务机构的沟通协调，监管得力。 对各级培训者和学员的管理考核措施得力，能够有效激发积极性。 | 15% |
| 经费保障 | 县级安排专项经费用于支持项目实施，经费支持力度大，使用合理。 | 10% |
| 总结与推广 | 做好培训项目的总结工作； 及时发掘“好幼儿园、好教师、好成果”，做好典型经验、先进做法的总结与宣传推广。 | 15% |

七、研修特色与创新

本项目在整体设计、内容安排、培训模式、平台设计、培训资源等方面结合本省实际情况，精心设计、大胆创新，力争做出特色、做出实效。

（一）灵活多样的混合式研修模式

项目设计以远程网络研修为主线，配合集中面授、专家答疑、教学示范、现场诊断、案例学习、教学实践等多种培训方式，创建独特的混合式研修模式，可供项目县根据当地需求，灵活选择。为保证培训效果，适时加入线上线下教学环节。网络远程研修，重在建立本地常态化研修机制（促常态）；集中面授重在明确目标开拓视野（明目标）；专家答疑重在帮助乡村幼儿园教师解决教学重点和难点问题（求突破）；教学实践重在把学到的知识运用于教学，边学习边实践（促运用）。

（二）教研训一体化平台设计

与很多传统平台不同，本平台将“教学”、“研修”、“培训”这三重围绕教师职业发展的需求进行功能整合和重构，推出了集“教、研、训”三位一体的系统化平台。

平台立足于课堂教学，从幼儿园教师的实际需求出发，多角度、多方面地整合力量，为教师教育提供了交互性、生成性、互动性、生态化的学习环境，形成“学习即生活”教师终身学习的典范模式，全面改善提高幼儿园的教育教学质量，提升幼儿园教研组实施园本研修活动的能力、教师驾驭课堂教学的能力、观察和诊断课堂教学的能力以及利用网络优势研究课堂教学的自主学习和探索的能力，并为地方教育主管部门有效开展园本（区本）研修活动起到示范引领作用。

（三）方便适用的研修工具支持

研修平台除提供学情数据分析、音视频互动、问题收集与整理等常规研修工具外，还专门对教师教学及培训行为进行分析，创造性地提供以下特色研修工具：

1．录课助手支持微课等生成资源建设

为解决教师自主录课困难，格式不统一的问题，本平台提供便捷的课程录制及转码功能。“录课助手”实现傻瓜式一键录制课程。微课录制神器成为老师自制课程的有力助手！

2．直播交流系统支持区域内教研活动开展

本平台提供自主研发的实时音视频互动交流工具——“直播交流系统”，多种应用模式满足各类远程沟通的实际需求，工作坊坊主可通过系统组织开展跨园教研活动、远程学情会议、远程教学交流、远程评课、远程操作指导等活动开展，交流过程还可自动录制，并自动保存到平台，作为生成性资源供学员研修使用。

3、“教师教育”APP满足随时随地研修学习需求

为满足参训老师随时随地参与研修学习的需要，顺应移动互联时代的到来，平台还开发了“教师教育”APP，支持苹果、安卓两大主流操作系统。参训老师可以充分利用碎片化时间，完成课程学习、参与评课活动和主题式研修互动交流等。参训老师下载APP后，可第一时间获取研修通知推送，不会再因诸事繁忙错过专家组织的教研活动和坊主布置的作业，也降低了沟通成本、提高了沟通效率。

八、组织管理

陕西师范大学是教育部直属、国家“211工程”重点建设大学，国家教师教育“985”优势学科创新平台建设高校，是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地，被誉为西北地区“教师的摇篮”。除了肩负学历教育任务之外，还承担着面向基础教育领域管理者、教师、研究人员的非学历远程培训任务，为此，学校以远程教育学院为主体，建立了相应的远程培训工作管理机构，以保障这项工作稳定、持久、高质量、特色化的开展。

（一）组织管理

为加强对项目的管理，确保研修活动的有效实施，陕西师范大学与搭建网络研修与园本研修整合培训平台，成立项目实施领导小组，构建“园本项目办—区县教育行政部门（教研培训部门）—项目园管理小组—教研组—研修教师自我评价”的层级管理。

1.项目领导小组

各省项目负责人、各区县项目负责人、陕西师范大学远程教育学院领导共同组成项目实施领导小组，其办公室设在陕西师范大学远程教育学院，主要负责项目的宏观调控与质量监督。

2.陕西师范大学远程教育学院项目组职责

- 制定校本研修“区县-幼儿园-教研组-教师”四级管理保障制度，权责明晰，确保项目有效实施。

- 与项目领导小组、地方教育机构、教学专家、教研员、示范引领幼儿园保持密切联系，协力推进项目实施；通过发布调查问卷、走访座谈，及时了解参训教师的意见和需求，为持续改进服务质量、提高研修效果做保障。

- 负责项目资源建设、实施过程的管理与技术支持服务。

- 落实面向区县、幼儿园、教研组和教师的研修考核细则，组织对研修幼儿园的评价、指导，对项目实施过程进行全面质量监控和效果评估；

- 统筹组织园本研修显性成果的交流与出版。

3. 区县教育行政部门（教研培训部门）职责

- 结合项目要求，与项目办沟通，制定本地区园本研修配套政策、管理办法和实施规划，做好本地区项目实施的组织、指导、检查和评估工作。

- 加强财政保障，确保本地区园本研修经费供给，对研修过程中表现优异、成果突出的幼儿园和教师给予奖励。

- 收集、整理本地区在研修过程中的优质生成性资料，以支撑本地区的园本研修。

- 配合项目办做好研修总结、评优。

4. 幼儿园园长

幼儿园园长是本项目园本研修活动的第一负责人，其职责如下：

- 园长为园本研修第一责任人，根据项目要求，结合幼儿园实际制定本园的园本研修计划，动员全体教师参与园本研修活动。

- 幼儿园建立“四级”园本研修一体化网络，实行园本研修工作分级负责制：一级—园长、教导处（教科室）主任；二级—教研组（长）；三级—备课组（长）；四级—教师。指导各教研组、备课组开展园本研修，坚持深入课堂，做教师真诚的同伴和专业引路人。

- 对本园研修情况进行及时总结，制定幼儿园教师研修奖励机制，对研修参与度、活跃度和影响力领先的教师予以奖励，并与教师学期考核评优挂钩。

5. 教研组

幼儿园教研组是本项目园本研修的主要活动单位，教研组长是活动的主要负责人。

教研组职责如下：

- 教研组长负责组织园本研修的全部工作，将网上研修纳入日常教研活动。

- 组织好互动讨论与分享心得，全程监督和管理本组教师的研修情况，鼓励先进，定期总结成果、推荐评优。

- 教研组根据网上研修内容，针对本园实际开展教研活动，以丰富研修资源。

6. 一线参训教师

一线研修教师是本项目研修活动的实施者，在个人研修工作室中实现自我管理、自我评价。

- 认真完成园本研修的各项研修活动。

- 根据自我认识和自我定位，寻找同伴和“导师”，形成自我发展的伙伴群，开展互动交流与协作，提升活跃度，扩大个人影响力。

- 制定个人成长计划，在教师工作室内对个人专业发展进行有效的自我管理。

（二）服务保障

1. 平台支持

项目提供平台实时监控服务，保证系统运行稳定；提供专业系统的各层次技术培训，保证各角色顺利使用平台；继续运用随机问题监控等技术手段，加强对学员研修过程的监管；制定专门的应急预案，对突发情况做到快速有效应对，确保项目的顺利实施。

2. 远程服务

设立了职能完善的项目服务团队，保障区域管理者、坊主、学员等享受人性化而便捷的研修服务。本项目支持服务呼叫中心拥有300个座席，服务热线4000100686为参训教师提供7×24小时个性化一站式服务，切实做到问题/需求第一时间响应、反馈、解决。

九、训后服务

1.为学员教学提供丰富素材资源

借助我校远程学院自主开发的基础教育资源网——“积学网”，为教师提供形式多样、内容丰富的资源。网站内容涵盖幼儿园各领域，形成基础教育资源超市。

2.专家常态跟进指导

专家将定期进入工作坊和研修社区，汇集遴选问题，指导解决问题；鼓励学员积极开展网络研修活动，使短期集中学习与长期园本研修相结合，有效指导实践，促进新课程的实施与发展。同时，结合教育科研课题，开展子课题研究。帮助学员从“熟练教学型”教师向“教学研究型”教师转变。

3.通过研修社区促进培训常态化

通过资源共享、课题研究、专家引领等形式，吸引教师参与网络研修活动，增强培训效果，促进培训的常态化。

4.学习资源常态积累

我校将在项目整体结束后，提供1年的项目跟踪指导服务，培训平台及课程在培训结束后长期免费开放，供参训学员随时参考、复习、探讨，培训过程中的生成性资源长期免费开放，并通过教学资源征集评选等活动，促使学员将资源积累与日常教学实践相结合，促使本校本区域资源库建设常态化。

5.利用电子档案探索学分互认机制

为学员建立电子档案，为管理部门了解评价学员提供方便。同时，为想在我校继续深造学历教育的学员提供学历和非学历平台信息认证。

6.跟踪建设生成性资源

根据教师在研修过程中所遇到的问题和提出的反馈意见，进一步建设在线培训课程资源和教师学习过程中的生成性资源，并根据需要增补责任专家的专题辅导内容。

7.建立专家指导与回访机制

通过问卷调查、电话回访、实地调研及组织专家进行实地回访讲学，开展教学指导活动。

陕西师范大学

二О一七年九月

附件一：课程内容列表

| 阶段与环节 | 模块 |  | 专题 | 核心内容 | 学时 | 是否为实践性课程 | 主要授课者或组织者 | 单位 | 职称 | 是否为一线教师/教研员 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络研修 | 模块一：专业理念与师德 |  | 用爱和智慧为学生导航——兼谈教师专业标准 | 教师专业标准的本质在于爱学生。爱学生的同时，还要拥有智慧和知识。 | 4 | 否 | 史建义 | 雁塔区教师进修学校 | 教研员 | 否 |  |  |
|  |  |  | 创新人才早期培养 | 做一名学生尊重的好老师。 | 4 | 否 | 郭永福 | 中国教育学会 | 编审 | 否 |  |  |
|  |  |  | 行为师范 学为人师 | 行为师范 学为人师。 | 4 | 否 | 刘良华 | 华南师范大学教育科学学院 | 博士 | 否 |  |  |
|  |  |  | 基于儿童视角的班级管理 | 基于儿童视角的班级管理 | 4 | 否 | 郑名 | 西北师范大学教育学院 | 教授 | 否 |  |  |
|  |  |  | 留守儿童心理关爱 | 本课程基于提高被培训者开展留守儿童心理关爱工作能力的课程目标，根据相关留守儿童心理关爱的研究成果，阐明留守儿童心理关爱的价值，分析留守儿童的一般心理问题和学校适应问题；并结合相关教育实践案例，解读国家心理健康监测指标体系中的关键要求，介绍留守儿童心理关爱的方法。 | 4 | 否 | 杨泳 | 西安文理学院 | 副教授 | 否 |  |  |
|  |  |  | 学前儿童心理发展特点与教育 | 学前儿童心理发展特点与教育 | 4 | 是 | 乔慧萍 | 陕西省政府幼儿园 | 园长 | 是 |  |  |
|  |  |  | 幼儿园学生常见心理问题及辅导策略 | 幼儿园学生常见心理问题及辅导策略 | 4 | 是 | 陈青萍 | 陕西师范大学心理学院 | 教授 | 否 |  |  |
|  |  |  | 教师职业健康与自我调适 | 在本专题中，李彩娜副教授主要讲了三个主题：了解自己、自我调节和压力管理。 | 4 | 是 | 李彩娜 | 陕西师范大学心理学院 | 副教授 | 否 |  |  |
|  |  |  | 乡村学生良好学习习惯养成 | 乡村学生良好学习习惯养成 | 1 | 是 | 马碧黛 | 甘肃省临潭县城关第一小学 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  | 研修活动一：教师专业能力素养 |  |  | 教师专业能力素养研讨。 | 4 | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
|  | 模块二： 网络研修与园本研修整合能力 |  | 园本研修开展的有效途径与方法 | 课程就园本研修的有效进行方法和途径，做了细致介绍。 | 4 | 是 | 吴积军 | 陕西省教育科学研究所 | 教研员 | 是 |  |  |
|  |  |  | 网络研修活动的设计、组织与评价 | 如何进行网络研修活动的设计，怎样有效组织顺利实施，以及如何对此进行评价，是课程讲解的重点。 | 4 | 是 | 冯莉 | 黑龙江教育学院 | 研究员 | 是 |  |  |
|  |  |  | 建设园本主题研修系统，引领教师主动发展 | 如何建设园本主题研修系统，引领教师主动发展。 | 4 | 是 | 李元昌 | 吉林省教育学院 | 特级教师 | 是 |  |  |
|  |  |  | 教师怎样展开园本研修 | 教师展开园本研修的成功案例，教师展开园本研修的理论支持、方法和途径 | 4 | 是 | 赵琦 | 莲湖区教师进修学校 | 教研员 | 是 |  |  |
|  | 研修活动二：园本研修能力提升 |  |  | 园本研修能力提升。 | 4 | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
|  | 模块三： 信息技术应用能力 |  | 信息技术与幼儿园教学深度融合 | 信息技术与幼儿园教学深度融合 | 4 | 是 | 兀静 | 西安交通大学幼儿园 | 园长 | 是 |  |  |
|  |  |  | 幼儿园教学中的PPT高级技法 | 幼儿园教学中的PPT高级技法 | 4 | 是 | 何菊玲 | 陕西师范大学 | 副编审 | 否 |  |  |
|  |  |  | Flash辅助儿歌教学 | Flash辅助儿歌教学 | 4 | 是 | 王莉 | 西北工业大学幼儿园 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  |  |  | 多媒体融合技术下的幼儿园教学 | 多媒体融合技术下的幼儿园教学 | 4 | 是 | 张明红 | 华东师范大学 | 副教授 | 否 |  |  |
|  |  |  | 音频软件在幼儿园教学中的使用 | 音频软件在幼儿园教学中的使用 | 4 | 是 | 兀静 | 西安交通大学幼儿园 | 园长 | 是 |  |  |
|  | 研修活动三：信息技术应用能力提升 |  |  | 信息技术应用能力提升。 | 4 | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
| 网络研修 | 模块四： 教学实施能力 | 幼儿园游戏的开展与指导 |  | 幼儿园游戏的开展与指导 | 4 | 是 | 李少梅 | 陕西师大教育学院 | 副教授 | 否 |  |  |
|  |  | 幼儿园一日生活中的保教结合 |  | 幼儿园一日生活中的保教结合 | 4 | 是 | 兀静 | 西安交通大学幼儿园 | 园长 | 是 |  |  |
|  |  | 幼儿园园本文化建设及创建 |  | 幼儿园园本文化建设及创建 | 4 | 是 | 兀静 | 西安交通大学幼儿园 | 园长 | 是 |  |  |
|  |  | 幼儿园区域活动的设置与指导 |  | 幼儿园区域活动的设置与指导 | 4 | 是 | 王莉 | 西北工业大学幼儿园 | 高级教师 | 是 |  |  |
|  |  | 幼儿园科学教育的理论与实践 |  | 幼儿园科学教育的理论与实践 | 4 | 是 | 王冬兰 | 中国学前教育研究会学术委员会 | 研究员 | 否 |  |  |
|  |  | 幼儿园卫生保健工作的管理与实践 |  | 幼儿园卫生保健工作的管理与实践 | 4 | 是 | 郑晓枫 | 白桦林间幼儿园 | 园长 | 是 |  |  |
|  |  | 幼儿语言发展的目标与途径 |  | 幼儿语言发展的目标与途径 | 4 | 是 | 温燕 | 电信科学技术第十研究所幼儿园 | 园长 | 是 |  |  |
|  |  | 幼儿园音乐教育活动的设计与实施 |  | 幼儿园音乐教育活动的设计与实施 | 4 | 是 | 兀静 | 西安交通大学幼儿园 | 园长 | 是 |  |  |
|  |  | 班级游戏活动区域创设与材料投放 |  | 班级游戏活动区域创设与材料投放 | 4 | 是 | 郑晓枫 | 白桦林间幼儿园 | 园长 | 是 |  |  |
|  |  | 幼儿园科学教育案例解析 |  | 幼儿园科学教育案例解析 | 4 | 是 | 温燕 | 电信科学技术第十研究所幼儿园 | 园长 | 是 |  |  |
|  | 研修活动四：教学实施能力提升 |  |  | 教学实施能力提升。 | 4 | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
| 成果汇展 | 山西省本地生成性教学课例评析1 |  |  | 围绕山西省的生成性课例资源，开展课例工作坊研讨与专家评析等活动。 | 4 | 是 | 本省一线教师 |  |  | 是 |  |  |
|  | 山西省本地生成性教学课例评析2 |  |  | 围绕山西省的生成性课例资源，开展课例工作坊研讨与专家评析等活动。 | 4 | 是 | 本省一线教师 |  |  | 是 |  |  |
|  | 模块五： 成果汇集与总结展示 |  | 幼儿园评选推送优质资源 | 幼儿园推园校级优质资源，建设幼儿园资源库。 |  | 是 | 项目园 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作坊评选推送优质资源 | 工作坊评选推送本坊优质资源，建设工作坊资源库。 |  | 是 | 坊主持人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 区县评选推送优质资源 | 区县评选遴选区县优质资源，建设区县资源库。 |  | 是 | 项目区县 |  |  |  |  |  |

说明：本项目每位学员共需完成120学时的课程研修任务，其中网络研修课程80学时，校本研修活动40学时。

附件二：骨干培训者培训实施方案

骨干培训者集中培训实施方案
（陕西师范大学）

根据《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2017年中小学幼儿园教师国家级培训计划实施工作的通知》（教师厅〔2017〕2号）的总体部署和《教育部办公厅关于印发乡村教师培训指南的通知》（教师厅〔2016〕1号）的文件精神，结合《山西省教育厅 山西省财政厅关于做好2017年全省中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》（晋教师〔2017〕11号）的要求，陕西师范大学定于2017年10月组织开展山西省乡村幼儿园教师网络研修与校本研修整合培训项目骨干培训者集中培训。为做好相关各项工作，特制定本方案。

一、目标定位

（一）总目标

提升骨干培训者网络研修与园本研修整合培训的实践指导能力；使县级骨干培训者了解网络研修与园本研修相结合模式的特点、目标任务、课程资源内容、研修模式及实施环节等，掌握网络研修平台的操作使用流程与要求，明确各角色的工作职责，提高实践操作能力，做好参训学员网络研修和园本研修的组织管理、指导引领工作，确保本次培训取得实效。

（二）具体目标

1.帮助全体骨干培训者深刻领会项目实施的价值和意义，为顺利实施项目做好准备。

2.提升县级培训管理者和项目园长对于项目的规划与组织管理、指导能力，为建设县级培训者队伍打下基础。

3.帮助项目园长掌握信息化环境下开展教师园本研修的方法，为有效指导参训幼儿园教师提升信息技术应用能力创造条件。

4.帮助工作坊坊主提升“教师工作坊”主持能力、线上线下研修活动的设计、组织、实施、及研修资源加工整合能力。

5.帮助工作坊坊主、项目园长引导并实施网络研修各个环节（如主题设计、组织与专业引领、网络研修、在线自学、网上教学辅导、成果评价等），有效建设学习型组织，为促进教师队伍专业发展长效机制的建立奠定基础。

6.通过培训，帮助全体骨干培训者掌握资源库建设的基本要求，为当地建设教师研修资源库创造条件。

7.通过培训，帮助园长重点提升网络支持下的园本研修组织管理能力，提升幼儿园如何完善园本研修制度，建设好幼儿园网络研修社区，建立培训者队伍的能力。

二、培训对象

山西省县广灵县、灵丘县、岚县、方山县、中阳县区县管理者、项目园园长，学前骨干培训者（工作坊坊主）。

三、培训时间

2017年10月。

四、培训方式

骨干培训者集中培训主要采取专题讲座、案例学习、参与式培训、专家交流、分组讨论和任务驱动等方式进行。培训过程中体现任务驱动的特色，每天的培训活动前要给学员明确学习任务，课后形成学习体会和指导计划。

五、培训内容

| 模块 | 专题 | 方式 | 内容要点 | 学时 | 参与人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案解读 | 文件学习与方案解读 | 专题讲座 | 1.教育部有关文件学习 2.本省实施指南学习 3.项目方案解读 | 4 | 全体 |
|  | 骨干培训者各角色工作要点与职责要求 | 专题讲座 互动对话 | 1.各角色工作要点 2.各角色职责要求 3.各角色相互协调 | 4 | 全体 |
| 研修 指导 | 教师培训的规划与组织管理 | 专题解析 | 解析如何进行教师培训项目规划及组织管理的方法。 | 4 | 区县项目 管理员 |
|  | 教师分层研修资源库建设 | 专题解析 互动对话 | 1.教师资源库建设的分层设计 2.建设资源库的长效机制 | 4 | 全体 |
|  | 网络研修与园本研修整合模式的实践 | 专题解析 | 网络研修与园本研修在实践中如何有效整合 | 4 | 园长、项目园管理员 |
|  | 园本研修规划制定与组织实施 | 专题解析 案例分析 | 1.园本研修规划制定的要素与方法 2.园本研修规划组织实施的有效途径 | 3 | 项目园园长 |
| 信息技术应用能力 | 信息技术融入学前领域教与学 | 案例教学 | 1.信息技术转变学习方式 2.信息技术优化课堂教学 | 3 | 全体 |
|  | 学前微课的设计与制作 | 专题讲座 案例分析 | 1.微课制作工具介绍 2.学前微课案例分享 | 4 | 全体 |
| 工作坊研修实务 | 网上研修活动的设计、组织、管理与评价 | 专题解析 案例分析 | 基于网络研修社区开展的研修活动的坊主实践指导。 | 3 | 工作坊坊主 |
|  | 区域研修活动策划与组织 | 参与式培训 | 1.区域研修活动策划 2.区域研修活动组织实施 | 3 | 区县管理员 |
|  | 基于园本研修的教师工作坊坊主实务 | 专题解析 案例分析 | 1.基于园本研修的工作坊坊主实务 2.园本研修对教师工作坊的要求 | 3 | 工作坊坊主 |
|  | 网络研修社区管理 | 专题解析 案例分析 | 如何对区域网络研修社区、幼儿园园本研修社区管理实践指导 | 3 | 区县管理员、项目园管理员 |
| 平台操作与总结交流 | 研修平台功能介绍 | 平台演示 上机操作 | 1.网络平台讲解 2.上机操作 | 4 | 全体 |
|  | 培训总结与研修计划 | 总结交流 | 1.研修计划 2.经验交流 3.培训总结 | 3 | 全体 |

六、考核评价

通过“评价引导”促进学员学习，采取过程性评价，根据训前10%、训中60%、训后30%等指标项，进行量化综合考评。最终评价结果分为三个等级，考核成绩90分以上为优秀，60分至89分为合格，60分以下为不合格。考核办法如下：

| 阶段 | 项目 |  | 比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训前（10%） | 填写培训需求调查问卷，参加座谈，进行访谈等。 |  | 5% |
|  | 按要求提交“研修问题单”。 |  | 5% |
| 训中（60%） | 按时出勤，缺席次数不得超过1节课。 |  | 30% |
|  | 积极参加案例研讨、分组交流、上机操作和总结研讨等活动，缺席次数不得超过1次。 |  | 30% |
| 训后（30%） | 区县管理员 | 网上提交一份本区县研修规划（包括组织管理制度、评价体系、考核与激励机制等）和园级培训者培训方案。 | 20% |
|  | 项目园管理员 | 制定一份园本研修实施计划（研修主题、组织管理制度、评价考核机制）；网上建立幼儿园的项目组织体系。 | 20% |
|  | 工作坊坊主 | 完成1份“工作坊研修指导计划”。建立工作坊管理指导QQ群。 | 20% |
|  | 加入本次项目组QQ群，建立区域管理指导QQ群。 |  | 10% |

陕西师范大学

二О一七年九月