“幼师国培（2017）”——山西省幼儿园教师信息技术应用能力提升项目

实施方案

陕西师范大学

（2017年9月）

“幼师国培（2017）”——山西省幼儿园教师信息技术

应用能力提升项目实施方案

为贯彻落实《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2017年中小学幼儿园教师国家级培训计划实施工作的通知》（教师厅〔2017〕2号）的总体部署，根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于做好2017年全省中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》（晋教师[2017]11号）的工作部署，依据教育部《中小学教师信息技术应用能力标准（试行）》、《中小学教师信息技术应用能力培训课程标准》要求，结合山西省“幼儿园教师信息技术应用能力提升工程”培训工作部署，为做好“幼师国培（2017）”——山西省幼儿园教师信息技术应用能力提升项目的各项工作，陕西师范大学特制订本实施方案。

一、研修目标

（一）总目标

“网络研修与园本研修整合下的幼儿园教师信息技术应用能力提升”：围绕师德与专业理念、信息技术素养、信息技术应用、信息技术应用于教育活动实践等内容，以网络研修为主线，为促进山西省幼儿园教师信息技术应用能力的提升，实现专业自主发展的能力，实现教育信息化带动教育现代化目标奠定基础。

（二）具体目标

1.提升师德修养 通过贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，进一步加强师德教育，着力将参训教师培养造就成“四有教师”，加强中华优秀传统文化熏陶，学习法治知识，增强综合素养；

2.信息技术融合保教 在互联网+背景下，帮助参训教师有效依托现代信息技术，边研修、边学习、边实践，提高信息技术与保教深度融合能力，优化科学保教能力，利用简单便捷的互动直播技术，将专家指导、名师课堂送到乡村幼儿园；

3.促进学以致用 通过主题研修与常规研修活动，开展信息技术支持下的课堂诊断、现场示范、专题研讨和成果展示等活动，解决难点问题；通过现场实践，推动乡村教师及时将所学信息技术应用于实践，实现学用结合；

4.建设优质资源 通过培训，生成并建设一套持续提升幼儿园教师教育水平、促进其专业发展的网络培训资源，为建立工作坊、幼儿园、区县三级资源库，积累、丰富本地化资源奠定基础；

5.育种子、促常态 因地制宜，通过与参训区县的紧密协作，达到育种子、建资源、树机制，转“输血”为“造血”，挖掘“好经验”、“好幼儿园”、“好教师”，促进区域园本研修常态化的目标。

二、研修对象

山西省大同市城区、矿区、阳高县、天镇县幼儿园教师；

山西省吕梁市交城县、柳林县、石楼县、交口县、汾阳市幼儿园教师。

三、研修方式

本项目综合考虑山西一线幼儿园教师信息技术应用能力的实际需求和技能要求，采取“网络研修与园本、区域研修”相结合的培训模式，采取诊断测评、集中培训、网络研修、园本研修、专家引领、现场实践、教学示范，“双师教学模式”与优秀名师互动交流等方式，培训内容以任务驱动为主线，围绕教师信息技术应用能力提升，分阶段设计系列课程模块。网络研修与园本研修相整合的混合培训模式，培训过程强调教师的自主选学和活动的任务驱动，以教师个人空间为基本组织，以教师工作坊为核心组织，在“线上学习、线下研讨”的园本研修的基础上开展跨园间的展示、交流等区域研修活动，同时，共享陕师大优质教育教学资源和各类学术活动。建立“个人——园本——区域”一体化网络研修体系，开展自主学习与园本研修相结合、网上学习与教学实践相结合的分层、分领域培训，促进教师学用结合，推动幼儿园教师信息技术应用能力持续提升。

培训启动前，开展骨干培训者（辅导教师）集中培训，指导骨干培训者熟悉培训方案，明确工作职责和阶段任务，提升远程培训组织管理能力和研修社区专业指导水平。

四、研修阶段及内容安排

1.培训阶段设计：

本次培训要求每位参训教师需完成50学时的课程学习任务。通过诊断性测评帮助学员结合自身信息技术应用状况自主选学，通过专题课程引领学习、贯穿研修过程的任务驱动设计，激励参训教师学用结合，促进实践能力提升，通过区域研修活动及园本研修活动的开展，发挥教师工作坊及研修组的作用，推动区域学习共同体的发展。

（1）混合模式设计思路：基于工作坊研修共同体模式，网络研修与园本研修有机整合、相互推动；在网络研修任务中增加园本研修及实践环节，引导教师将网络学习的内容及时应用于保教实践当中，同时，在培训期间，通过专家视频答疑、课例研磨、现场点评指导等方式全程对参训教师进行专业指导与引领。

（2）五个研修阶段的设计：研修预热携手起航、师德理念专业发展、套餐选学结合实践、信息应用保教融合、资源建设成果交流。

2.培训内容设计：

培训内容从“专业理念与师德” 、“信息技术应用能力”、“技术与保教深度融合”、“总结提升”四大类别进行设计。

3.研修阶段安排

| 学习阶段及时间 | 学员学习任务 | 工作坊主任务 | 项目园任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研修预热 携手起航 （2017.9.19- 2017.10.15） | 1.登录网络研修社区平台，了解工作坊、个人空间环境，完善个人信息； 2.学习研修规划安排、操作指南、考核办法等，了解研修方案及任务要求； 3.学习平台导引课程，熟悉平台结构及功能，并进行实践操作。 4. 开展信息技术应用能力诊断性测评；了解个人信息技术应用能力优势及短板；根据测评结果，进行必修课程及信息技术能力套餐自主选课。 5.完成网上破冰活动，列出此次培训过程中您要解决的一个信息技术应用于学前教育中的重难点问题或一项希望通过培训提升的信息技术应用技能。 | 1.工作坊主熟悉工作流程，提前熟悉项目研修方案； 2.督促学员上线研修； 3.加入项目管理辅导QQ群； 4.建立本坊学员交流QQ群，要求学员加入； 5.提示学员参与信息技术能力提升工程诊断性测评，进行套餐自主选学； 6.组织坊内研讨，研讨工作坊研修计划。 | 1.建立项目园、教研组QQ群； 2.幼儿园前期调研动员，组织教师参与诊断性测评； 3.结合本园信息化环境条件及研修主题设计园本研修方案。 |
| 师德理念 专业发展 （2017.10.16- 2017.10.31） | 1.着重学习习近平总书记治国理政思想、社会主义核心价值观对师德的涵养课程； 2.学习师德教育、法制知识、心理健康、中华传统文化相关课程，提升个人道德及理论素养； 3.围绕如何成为“四有教师”，线上线下开展研讨，发掘学习身边师德榜样； 4.观看专家师德专题视频答疑。 5.参加工作坊及研修组线上研讨活动，提出问题， 互动交流。 | 1.督促学员进行本阶段课程学习； 2.关注本坊学员上线情况督促管理； 3.督促学员提交作业，评阅批改学员作业； 4.组织学员参与专家师德专题视频答疑； 5.工作坊完成本坊研修活动主题设计，发布本坊研修规划； 6.围绕研修活动进行研修组创设，确定研修组组长； 7.及时回复坊内论坛学员问题； 8.编辑上传1期工作坊简报。 | 1.园内开展“四有教师”活动，线下推选身边的师德榜样及案例； 2.将本园师德案例及学员优秀作业整理成简报上传平台； 3.督促本园教师参与研修。 |
| 套餐选学 结合实践 （2017.11.1- 2017.11.25） | 1.学习信息技术选学套餐相应课程； 2.根据作业要求提交课后作业； 3.参与专家视频研讨答疑活动； 4.参与坊内组织的主题研讨交流； 5.线下进行保教实践，进行游戏设计或活动设计，收集教学资源、运用信息技术融合进行保教设计，制作课件、完成“一师一技”活动； 6.参加平台组织的“创新E用-信息技术应用教学资源征集比赛”。 | 1.督促学员提交专题作业，评阅批改学员作业； 2.组织学员参与专家视频答疑； 3.布置一次线下研修活动，要求学员选择教学单元或知识点，收集教学资源、运用信息技术融合进行教学设计，制作课件、完成“一师一技”活动； 4.组织一次工作坊主题研讨交流活动； 5.组织学员参加平台组织的“创新E用-信息技术应用教学资源征集比赛”； 6.编辑上传1期工作坊简报。 | 1.集体备课、分组研讨.结合所教领域，以教研组为单位集体备课研讨，形成信息技术融合教学的教学设计方案、制作课件； 2.课堂现场教学，以园为单位开展课堂观摩； 3.信息技术评课活动，以园为单位开展现场评课活动，以区域为单位开展园际网络观课与评课活动。 |
| 信息应用 保教融合 （2017.11.26- 2017.12.18） | 1.学习信息技术与学前教育领域深度融合的课例； 2.参与工作坊组织的课例研讨活动； 3.线下上一节运用信息技术与学前教育深度融合的课程； 4.提交一节个人微课，参与资源成果征集比赛（一师一课）； 5.参与第4次专家视频研讨答疑活动； 6.对前几个阶段的学习情况进行补学。 | 1.督促学员提交专题作业，评阅批改学员作业； 2.组织学员参加微课征集比赛（一师一课）； 3.组织学员参与专家视频答疑； 4.本坊内组织一次“信息技术与学前教学深度融合”的主题研讨交流； 5.编辑上传1期工作坊简报。 | 1.课例研究与教学反思.针对课例研讨阶段成果，开展课例研究与反思，用行动研究的方法，形成课例研究与专业发展的良性互动； 2.以个人或教研组为单位制作微课程，幼儿园至少选出一份参加资源成果征集大赛； 3.本园、教研组资源推送积累。 |
| 资源建设 成果交流 （2017.12.19- 2017.12.30） | 1.关注自身学情，查漏补缺； 2.学员自荐优秀成果； 3.进行优秀生成性资源推荐及互评，参与研修资源评选比赛； 4.参与专家视频答疑； 5.参与研修满意度调研； 6.了解训后跟踪指导安排，促进学以致用。 | 1.每个工作坊至少推送10件优秀生成性资源参与参与优秀资源评选比赛； 2.督促学员学习，与平台共同完成成绩评定，推荐优秀学员； 3.完成工作坊总结简报； 4.参与研修总结问卷及研修满意度调研，完成问卷； 5.组织学员参与专家视频答疑，熟悉训后跟踪指导安排。 | 1.参与本园或跨园线下年度研修总结交流； 2.组织本园参训教师进行研修总结研讨，交流经验及反思； 3.推荐本园优秀研修生成资源，形成本园信息能力提升成果资源库； 4.完成本园研修总结； 5.优秀课例评选活动.以区域为单位开展优秀课例评选活动； 6.研讨准备下一年度园本研修计划。 |

五、网络研修课程安排

| 阶段与环节 | 模块 | 专题 | 核心内容 | 学时 | 是否为实践性课程 | 主要授课者或组织者 | 单位 | 职称 | 是否为一线教师/教研员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 师德理念素养提升 | 模块一：专业理念与师德 | 尊为师之道 育高尚师德 树良好师风——做党和人民满意的“四有教师” | 尊为师之道 育高尚师德 树良好师风——做党和人民满意的“四有教师” | 5 | 否 | 袁祖社 | 陕西师范大学 | 教授 | 否 |
|  |  | 幼儿教师心理健康调适 | 幼儿教师心理健康调适 | 4 | 是 | 周念丽 | 华东师范大学 | 副教授 | 否 |
|  |  | 教师如何依法执教 | “百年大计教育为本，教育之计教师为本”，在人类发展的历史长河中，教师具有不可替代性，教师也越来越走向了专业化发展，教师知识的外延在不断扩大，在专业道德和专业理念层面，要求教师须懂得基本的法制知识。本课程主要从以下七个方面来对教师法制知识进行阐述，包括：清楚为什么学“法”；理解“法”是什么；获悉学什么“法”；反思学“法”要达到什么；教师违“法”现象面面观；掌握违“法”的后果是什么；知晓权益受损后该怎么运“法”。 | 4 | 是 | 祁占勇 | 陕西师范大学教育学院 | 教授 | 是 |
|  |  | 基于儿童视角的班级管理 | 结合幼儿生理心理发展特点，深入浅出讲解了基于儿童视角的班级管理的主要特点。 | 5 | 是 | 高翔 | 成都市金牛区机关第三幼儿园 | 园长 | 是 |
|  |  | 实施《指南》落实幼儿发展核心素养 | 实施《指南》落实幼儿发展核心素养 | 4 | 是 | 李少梅 | 陕西师大教育学院 | 副教授 | 否 |
| 信息技术应用能力 | 模块二：信息技术应用能力 | 幼儿园信息技术课程套餐A | 应用信息技术优化幼儿园教学课程（基础） | 50 | 是 | 傅钢善等 | 套餐四选一，每种套餐从不少于80学时的课程中选学32学时，外加18学时套餐必修课程。课程包括技术素养类、综合类、专题类及教师专业发展四大类。具体套餐情况见选学说明。 |  |  |
|  |  | 幼儿园信息技术课程套餐B | 应用信息技术优化幼儿园教学课程（提升） | 50 | 是 | 马晓雄等 |  |  |  |
|  |  | 幼儿园信息技术课程套餐C | 应用信息技术转变幼儿学习方式课程（基础） | 50 | 是 | 李辛等 |  |  |  |
|  |  | 幼儿园信息技术课程套餐D | 应用信息技术转变幼儿学习方式课程（提升） | 50 | 是 | 王海燕等 |  |  |  |
|  |  | 简易多媒体环境下语言领域教学活动及案例分析 | 本案例试图通过案例感受幼儿园诗歌仿编教学活动需要注意的问题。并剖析案例，进一步增强诗歌仿编的教学魅力。 | 5 | 是 | 张福芝 | 北京教育学院 | 中学高级教师 | 是 |
|  |  | 简易多媒体环境下科学探究活动及课例分析 | 从探究活动选材、科学活动中“发现式”教学法的有效设计、及围绕重难点多方引导幼儿发现反冲力现象等方面进行细致阐述。 | 5 | 是 | 林玉萍 | 北京市朝阳区教育研究中心 | 中学高级教师 | 是 |
|  |  | 幼儿园常用多媒体课件的设计与制作 | 幼儿园常用多媒体课件的设计与制作 | 6 | 是 | 张艳 | 北京市朝阳区朝花幼儿园 | 高级教师 | 是 |
|  |  | 学前教育活动资源的设计与评析 | 本课程以课程改革的核心理念和深度融合理念为指导思想，紧扣学前教育的特征，努力突出并发挥数字化信息技术的技术优势，从学前数字化教育活动资源的类型、特征和设计制作方法三个方面，简单扼要地介绍了学前教育数字化教育活动资源的设计和制作基本方法。在介绍的过程中，讲解者力图通过对优秀资源的案例分析，直观、形象、具体、明确地给学习者一些最基本的理念、认识和方法。 | 5 | 是 | 潘克明 | 北京电化教育馆 | 特级教师 | 是 |
| 课程说明：本项目要求每位学员完成50学时的课程研修任务。网络学习课程中学员需要从项目组提供的不少于100学时的网络课程中，学员根据测评结果在项目组提供的4套信息技术应用能力选学套餐课程中选择其中一套学习32学时，其他选学课程18学时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

信息技术（幼儿园）套餐课程表及选学说明

依据近年信息技术培训过程中的调研数据，套餐课程分别针对不同的共性问题，进行了区别化、梯度化设计。

套餐课程共分四大类型，其中的套餐A侧重应用信息技术优化幼儿园课堂教学的基础课程，套餐B侧重应用信息技术优化幼儿园课堂教学的提升课程，套餐C侧重应用信息技术转变幼儿学习方式的基础课程，套餐D侧重应用信息技术转变幼儿学习方式的提升课程。

四大类型的套餐课程中，每一类型有3大类别（教师专业发展类课程为套餐中的必修课程，独立于套餐外，在必修课程中）主题课程，每个类别均设置为自主选学课程，学员根据自身的实际情况，选学满3大类别中相应总32学时数的课程即可。

教师专业发展类必修课程

| 序号 | 类别 | 课程名称 | 学时 | 主题 | 选学 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师专业发展类 | 中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力标准解读 | 3 | T25 | 必修 |
| 2 | 教师专业发展类 | 基于工作坊的名师成长之路 | 5 | T26 | 必修 |
| 3 | 教师专业发展类 | 网络研修与校本研修整合的创新实践指导 | 6 | T27 | 必修 |
| 4 | 教师专业发展类 | 信息技术环境下的教师专业能力发展 | 4 | T27 | 必修 |

套餐A：应用信息技术优化幼儿园教学课程（基础）

该套餐注重信息技术在优化课堂教学过程中的基础性应用，除通识性的专业发展类型课程外，对技术素养类、综合类和专题类课程的设置均以基础应用为根本，意在指导学员应用信息技术优化幼儿园课堂教学。

| 序号 | 类别 | 课程名称 | 学时 | 主题 | 选学 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术素养类 | 数字化幼儿园的建设与实施 | 5 | T2 | 必修 |
| 2 | 技术素养类 | 教育信息化政策与趋势 | 4 | T1 | 最少选学13学时，最多选学18学时 |
| 3 | 技术素养类 | 互联网+时代教师必备的十项技能——网络资源搜索技能 | 2 | T3 |  |
| 4 | 技术素养类 | Word在教学中的应用 | 2 | T4 |  |
| 5 | 技术素养类 | Excel在教学中的应用 | 2 | T4、T6 |  |
| 6 | 技术素养类 | Ear Master音乐教室 | 2 | T4、T6 |  |
| 7 | 技术素养类 | PHOTOSHOP CS6.0 视频教程 | 4 | T4 |  |
| 8 | 技术素养类 | PowerPoint教程 | 3 | T4 |  |
| 9 | 技术素养类 | 移动教学小助手 | 2 | T18 |  |
| 10 | 技术素养类 | 微课的认识与制作 | 3 | T5 |  |
| 11 | 技术素养类 | 在线交流工具在教学中的应用 | 2 | T6 |  |
| 12 | 技术素养类 | 教育信息化与师德修养 | 6 | T7 |  |
| 13 | 综合类 | 简易多媒体环境下的教学设计 | 3 | T8 |  |
| 14 | 综合类 | 信息技术与学前教育教学活动的深度融合 | 4 | T9 | 必修 |
| 15 | 综合类 | 信息技术与幼儿园一日生活融合 | 4 | T9 | 必修 |
| 16 | 专题类 | 信息技术与幼儿教育活动设计 | 4 | T11 | 最少选学6学时，最多选学10学时 |
| 17 | 专题类 | 信息技术在幼儿园科学领域中的运用 | 4 | T12 |  |
| 18 | 专题类 | 信息技术在幼儿语言教育中的应用 | 4 | T12 |  |
| 19 | 专题类 | 信息技术支持的教学设计 | 2 | T11 |  |

套餐B：应用信息技术优化幼儿园教学课程（提升）

该套餐注重信息技术在优化课堂教学过程中的提升性应用，除通识性的专业发展类型课程外，对技术素养类、综合类和专题类课程的设置均以提升应用技能为根本，意在指导学员应用信息技术提升优化幼儿园课堂教学的技巧。

| 序号 | 类别 | 课程名称 | 学时 | 主题 | 选学建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术素养类 | 数字化幼儿园的建设与实施 | 5 | T2 | 必修 |
| 2 | 技术素养类 | 教育信息化发展规划与教育教学改革 | 2 | T1 | 最少选学12学时，最多选学15学时 |
| 3 | 技术素养类 | 数字化资源的获取与加工 | 2 | T3 |  |
| 4 | 技术素养类 | 视频素材的处理与加工——会声会影软件教程 | 3 | T4 |  |
| 5 | 技术素养类 | Ear Master音乐教室 | 2 | T4、T6 |  |
| 6 | 技术素养类 | PowerPoint教程 | 3 | T4 |  |
| 7 | 技术素养类 | 动画素材的处理与加工 | 3 | T4 |  |
| 8 | 技术素养类 | 微课设计与制作（孙波） | 4 | T5 |  |
| 9 | 技术素养类 | 微课的创新设计与应用 | 5 | T5 |  |
| 10 | 技术素养类 | 网络环境下如何构建个人知识管理系统 | 3 | T16 |  |
| 11 | 技术素养类 | 信息道德和信息安全 | 3 | T7 |  |
| 12 | 综合类 | 信息技术与学前教育教学活动的深度融合 | 4 | T9 | 必修 |
| 15 | 综合类 | 信息技术与幼儿园一日生活融合 | 4 | T9 | 必修 |
| 13 | 综合类 | 信息技术下的教学研究 | 5 | T8 | 最少选学7学时，最多选学12学时 |
| 14 | 综合类 | 信息技术教育应用的主要模式 | 3 | T9 |  |
| 16 | 专题类 | 信息技术在幼儿园科学领域中的运用 | 4 | T12 |  |
| 17 | 专题类 | 信息技术环境下的学前教育教学——社会领域 | 4 | T12 |  |
| 18 | 专题类 | 信息技术在幼儿健康领域的应用 | 4 | T12 |  |
| 19 | 专题类 | 信息技术在幼儿语言教育中的应用 | 4 | T12 |  |

套餐C：应用信息技术转变幼儿学习方式课程（基础）

该套餐注重信息技术在转变学习方式过程中的基础性应用，除通识性的专业发展类型课程外，对技术素养类、综合类和专题类课程的设置均以基础应用能力为根本，意在指导学员应用信息技术转变幼儿学习方式。

| 序号 | 类别 | 课程名称 | 学时 | 主题 | 选学 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术素养类 | 数字化幼儿园的建设与实施 | 5 | T2 | 必修 |
| 2 | 技术素养类 | 教育信息化政策与趋势 | 4 | T1 | 最少选学13学时，最多选学18学时 |
| 3 | 技术素养类 | 互联网+时代教师必备的十项技能——网络资源搜索技能 | 2 | T3 |  |
| 4 | 技术素养类 | 视频素材的处理与加工——会声会影软件教程 | 3 | T4 |  |
| 5 | 技术素养类 | Word在教学中的应用 | 2 | T4 |  |
| 6 | 技术素养类 | Excel在教学中的应用 | 2 | T4、T6 |  |
| 7 | 技术素养类 | PHOTOSHOP CS6.0 视频教程 | 4 | T4 |  |
| 8 | 技术素养类 | PowerPoint教程 | 3 | T4 |  |
| 9 | 技术素养类 | 移动教学小助手 | 2 | T18 |  |
| 10 | 技术素养类 | 微课的认识与制作 | 3 | T5 |  |
| 11 | 技术素养类 | 教育信息化与师德修养 | 6 | T7 |  |
| 12 | 综合类 | 简易多媒体环境下的教学设计 | 3 | T8 |  |
| 13 | 综合类 | 信息技术与学前教育教学活动的深度融合 | 4 | T9 | 必修 |
| 14 | 综合类 | 信息技术与幼儿园一日生活融合 | 4 | T9 | 必修 |
| 15 | 专题类 | 信息技术与幼儿教育活动设计 | 4 | T11 | 最少选学6学时，最多选学10学时 |
| 16 | 专题类 | 信息技术在幼儿语言教育中的应用 | 4 | T12 |  |
| 17 | 专题类 | 信息技术在幼儿健康领域的应用 | 4 | T12 |  |
| 18 | 专题类 | 信息技术支持的教学设计 | 2 | T11 |  |

套餐D：应用信息技术转变幼儿学习方式课程（提升）

该套餐注重信息技术在转变学习方式过程中的提升性应用，除通识性的专业发展类型课程外，对技术素养类、综合类和专题类课程的设置均以提升应用能力为根本，意在指导学员提升应用信息技术转变幼儿学习方式的能力。

| 序号 | 类别 | 课程名称 | 学时 | 主题 | 选学 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术素养类 | 数字化幼儿园的建设与实施 | 5 | T2 | 必修 |
| 2 | 技术素养类 | 教育信息化发展规划与教育教学改革 | 2 | T1 | 最少选学11学时，最多选学15学时 |
| 3 | 技术素养类 | 数字化资源的获取与加工 | 2 | T3 |  |
| 4 | 技术素养类 | 视频素材的处理与加工——会声会影软件教程 | 3 | T4 |  |
| 5 | 技术素养类 | Ear Master音乐教室 | 2 | T4、T6 |  |
| 6 | 技术素养类 | PHOTOSHOP CS6.0 视频教程 | 4 | T4 |  |
| 7 | 技术素养类 | PowerPoint教程 | 3 | T4 |  |
| 8 | 技术素养类 | 动画素材的处理与加工 | 3 | T4 |  |
| 9 | 技术素养类 | 微课设计与制作（孙波） | 4 | T5 |  |
| 10 | 技术素养类 | 微课的创新设计与应用 | 5 | T5 |  |
| 11 | 技术素养类 | 网络环境下如何构建个人知识管理系统 | 3 | T16 |  |
| 12 | 技术素养类 | 信息道德和信息安全 | 3 | T7 |  |
| 13 | 综合类 | 信息技术与学前教育教学活动的深度融合 | 4 | T9 | 必修 |
| 14 | 综合类 | 信息技术与幼儿园一日生活融合 | 4 | T9 | 必修 |
| 15 | 综合类 | 信息技术下的教学研究 | 5 | T8 | 最少选学8学时，最多选学13学时 |
| 16 | 专题类 | 信息技术在幼儿园科学领域中的运用 | 4 | T12 |  |
| 17 | 专题类 | 信息技术环境下的学前教育教学——社会领域 | 4 | T12 |  |
| 18 | 专题类 | 信息技术在幼儿健康领域的应用 | 4 | T12 |  |
| 19 | 专题类 | 信息技术在幼儿语言教育中的应用 | 4 | T12 |  |

六、项目进度安排

（一）培训时间

研修时间：2017年9月19日—2017年12月30日

总结评价时间：2018年1月1日-1月31日

跟踪指导时间：2018年1月1日-5月30日

（二）进度安排

2017年山西省幼儿园教师信息技术能力提升项目实施时间计划为2017年9月至2017年12月，按调研阶段、骨干培训者集中培训阶段、预热阶段、实施阶段、总结评价阶段五大实施阶段。具体安排如下：

1.调研阶段（2017.8）

通过问卷调查、访谈与座谈的形式，深入项目区县，了解区县需求，了解项目区县幼儿园教师信息技术应用情况，为“主题研修”活动自下而上地确立问题性主题奠定初步基础。

同时，与区县有关教育部门对接，成立区域领导小组和区县工作小组。

2.集中培训阶段（2017.9）

面向区县项目负责人、工作坊坊主组织骨干培训者培训。主要内容是：

（1）明确区县项目负责人的组织、管理职能；帮助工作坊坊主熟悉工作坊引领指导方法，明确各骨干培训者角色的研修任务。

（2）解读研修方案，进一步分研修主体角色细化研修内容。

（3）指导骨干培训者熟悉网络平台，学会网络研修的技术操作。

（4）以典型引路，鼓励区县和工作坊自主开展研修活动。

3.预热阶段（2017.09.19-10.15）

（1）项目组召开项目启动网络视频指导会议；远程演示平台重点操作及诊断测评流程，根据方案模拟创建研修活动。

（2）项目区县、幼儿园召开项目启动会，制定学期研修计划；各教研组长培训本组教师进行注册、熟悉平台，学会操作，并完善个人资料。

（3）教师学习研修方案，明确自己的研修任务，制定研修计划。

4.实施阶段（2017.10.16——2017.12.30）

按培训方案组织开展研修活动，其中包括幼儿园与区县自主开展的活动。网络研修与园本研修整合的“主题研修”活动根据各主题开展实施，包括研修预热携手起航、师德理念专业发展、网络研修园本整合、套餐选学结合实践、信息应用保教融合、资源建设成果交流等研修内容。

5.总结评价阶段（2018.01—2018.02）

（1）总结评价、成绩公示，资源库建设；

（2）召开会议，进行研修活动总结，表彰优秀学员、优秀坊主、管理员等突出典型；

（3）评选公布山西省优秀信息技术资源成果；由专家进行点评，优秀资源入选2018年国培课程资源库，并颁发证书。

6.跟踪指导阶段（2018.01—2018.05）

（1）遴选汇集学员训后在信息技术应用中遇到的共性难点问题，专家给予定期指导答疑；

（2）通过资源共享、课题研究、专家引领等形式，吸引教师参与常态化网络研修活动，促进“研修教研一体化”。

七、考核评价

（一）考核原则

本项目考核遵循任务驱动和过程质量并重的原则，结合教师信息技术应用实践设置相应的考核指标，对研修学员、工作坊坊主等对象进行考核，针对项目幼儿园及区域管理人员提供考核标准，建议结合培训开展过程及成效进行自评。项目考核体现质性评价和量性评价相结合、过程性评价与终结性评价相结合、合格性评价与激励性评价相结合、自我评价与他人评价相结合的原则。

（二）网络研修考核标准

1.学员考核评价

学员分两个维度进行评价，网络课程研修占40%，网络研修与园本研修整合占60%，终结性评价与过程性评价相结合，考核评价采取百分制，60分合格。

| 考核项目及权重 |  | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 网络课程研修 （45%） | 课程学习 （40%） | 学习网上研修课程，包括必修课程、信息技术选学套餐，共计50学时。 |
|  | 课程评论（5%） | 在网络课程后发表评论，1分/每条，需至少发表5条评论，满分5分。 |
| 网络研修与园本研修 （55%） | 研修活动 （20%） | 按照研修活动流程与任务，完成工作坊研修活动，提交一份信息技术应用于保教实践的教学设计及反思；提交一节个人微课。10分/个，满分20分。 活动成果被坊主设置为成果资源加5分。 |
|  | 研修作业 （20%） | 按要求完成研修作业，10分/篇，满分20分。 |
|  | 资源建设 （10%） | 分享优秀教学资源，2分/条，资源被加精加4分，满分10分。 |
|  | 交流互助 （5%） | 发布话题帖，回复其他学员话题帖，发帖/回帖1分/条，满分5分。 |

2.工作坊坊主考核

工作坊坊主评价分为工作坊组织管理（30%）、研修活动（30%）、研修引领（40%）三个维度，考核评价采取百分制，60分合格。

| 考核项目及权重 |  | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 组织管理 30% |  | 学习率小于80%不计分，大于等于80%，按照学习率×上限分数计算。本项上限分数为10分。 合格率小于80%不计分，大于等于80%，按照合格率×上限分数计算。本项上限分数为20分。 |
| 研修活动 30% |  | 结合培训主题，结合教师信息技术与保教融合实践，设计开展工作坊主题研修活动，对研修活动进行指导，10分/个，满分20分。 |
|  |  | 设置研修活动中成果资源，1分/条，满分10分。 |
| 研修 引领（40%） | 作业指导20% | 批改学员作业，1分/篇，满分20分。 |
|  | 研修简报10% | 编发工作坊研修简报，5分/篇，本项满分10分。 |
|  | 资源管理（10%） | 每做一次管理操作2分，包括加精/置顶/删除，满分10分。 |

3. 项目幼儿园考核（本地自评）

| 考核项目 | 考核内容 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 方案规划 | 根据区县要求,制定园本研修规划与实施方案。 | 10% |
| 园长参与度 | 园长为园本研修的第一责任人，积极参与园本研修的规划和组织实施。 | 15% |
| 园本研修制度 | 完善园本研修制度，明确园内各方职责，建立激励与约束机制。 | 10% |
| 培训者队伍 | 建立园级培训者队伍，提升培训者组织实施网络支持下的园本研修的能力。 | 20% |
| 资源库建设 | 整合园本研修中的生成性资源；幼儿园资源库的建设与使用情况。 | 20% |
| 过程监管 | 对教师研修的过程监管和绩效评估工作情况。 | 15% |
| 总 结 | 撰写园级培训工作总结。 | 10% |

4.项目区县考核（本地自评）

| 考核项目 | 考核内容 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 方案规划 | 根据省市要求，制定培训规划与实施方案。培训目标定位合理，既符合国培项目总体要求，又兼顾本地教师全员培训实际。 线上研修活动设计合理；线下研修活动设计丰富，具有特色与创新，可操作性强，能够有效促进跨园交流合作，激发教师学习积极性。 | 10% |
| 网络研修社区 | 县域教师网络研修社区及指导幼儿园建立网络研修社区情况。 | 15% |
| 培训者队伍 | 分领域配备县级骨干培训者队伍，培训者业务能力强，充分发挥教研员作用。 园级培训者队伍配备合理，培训活动设计科学。 | 20% |
| 本地资源库建设 | 本土化区域资源库建设与使用情况；资源建设计划正确合理，能够有效发挥培训过程生成性资源。 | 15% |
| 过程与监管 | 对项目园的过程监管和绩效评估措施得力。 加强与网络研修支持服务机构的沟通协调，监管得力。 对各级培训者和学员的管理考核措施得力，能够有效激发积极性。 | 15% |
| 经费保障 | 县级安排专项经费用于支持项目实施，经费支持力度大，使用合理。 | 10% |
| 总结与推广 | 做好培训项目的总结工作； 及时发掘“好幼儿园、好教师、好成果”，做好典型经验、先进做法的总结与宣传推广。 | 15% |

八、研修特色与创新

本项目在整体设计、内容安排、培训模式、平台设计、培训资源等方面结合山西省实际情况，精心设计、大胆创新，力争做出特色、做出实效。

（一）分层针对性设计培训内容

根据山西省幼儿园教师的实际需求，在培训设计方面，体现“分层”针对性，根据训前前测的诊断测评结果，得出参训教师信息技术应用能力水平报告，提供A、B、C、D四个课程套餐，供参训学员选择学习。在网络研修和园本研修整合培训阶段，将根据保教能力要点测评、园本能力测评等评价结果，给参训教师分层次设置课程内容，使同步研修和异步研修相结合，充分尊重满足教师个性化培训需求，提高培训的针对性与实效性。

（二）诊断测评、培训测评、发展性测评一体化设计，促进教师信息技术应用能力可持续发展

陕西师范大学在信息技术应用能力提升项目中将诊断测评、培训测评、发展测评一体化打通设计，既注重过程性评价，更注重发展性评价；在诊断测评和培训测评基础上，引入发展性测评系统，以教师网上自测为主要方式，注重采用分析、诊断教师在不同信息化教学环境下的实际应用案例为主，结合教师反思、案例点评等活动开展情境测评，评价教师把研修学到的技能运用到真实情景和项目中的能力。不仅可为教师提供便捷有效的测评服务，帮助教师了解信息技术应用能力提升程度，科学评价能力发展水平，更有助于教师进行自我评估和修正，使其信息技术能力实现可持续性发展。

（三）灵活多样的混合式研修模式

项目设计以远程网络研修为主线，配合集中面授、诊断测评、专家答疑、保教示范、现场诊断、保教实践等多种培训方式，创建独特的混合式研修模式，可供项目县根据当地需求，灵活选择。为保证培训效果，适时加入线上线下教学环节。网络远程研修，重在建立本地常态化研修机制（促常态）；集中面授重在明确目标开拓视野（明目标）；训前前测重在情况摸底（摸需求）；现场诊断重在发现问题（找问题）；专家答疑重在帮助乡村幼儿园教师解决教学重点和难点问题（求突破）；教学实践重在把学到的知识运用于教学，边学习边实践（促运用）。

（四）教研训一体化平台设计

与很多传统平台不同，本平台将“教学”、“研修”、“培训”这三重围绕教师职业发展的需求进行功能整合和重构，推出了集“教、研、训”三位一体的系统化平台。

平台立足于课堂教学，从幼儿园教师的实际需求出发，多角度、多方面地整合力量，为教师教育提供了交互性、生成性、互动性、生态化的学习环境，形成“学习即生活”教师终身学习的典范模式，全面改善提高幼儿园的科学保教质量，提升幼儿园教研组实施园本研修活动的能力、教师驾驭教育活动的能力、观察和诊断课堂教学的能力以及利用网络优势研究课堂教学的自主学习和探索的能力，并为地方教育主管部门有效开展园本（区本）研修活动起到示范引领作用。

（五）方便适用的研修工具支持

研修平台除提供学情数据分析、音视频互动、问题收集与整理等常规研修工具外，还专门对教师教学及培训行为进行分析，创造性地提供以下特色研修工具：

1．录课助手支持微课等生成资源建设

为解决教师自主录课困难，格式不统一的问题，本平台提供便捷的课程录制及转码功能。“录课助手”实现傻瓜式一键录制课程。微课录制神器成为老师自制课程的有力助手！

（录课助手界面）

老师仅需准备一个自带摄像头和话筒笔记本电脑，将准备好的讲义导入“录课助手”中，一键操作开始录制；录课老师简易操作控制开始录制、暂停录制、结束录制。“录课助手”还支持外接摄像机，以获取更清晰和广视角的视频画面。录制好的视频会自动保存为通用视频格式，教师传到平台上，可供另作它用。

2．直播交流系统支持区域内教研活动开展

本平台提供自主研发的实时音视频互动交流工具——“直播交流系统”，多种应用模式满足各类远程沟通的实际需求，工作坊坊主可通过系统组织开展跨园教研活动、远程学情会议、远程教学交流、远程评课、远程操作指导等活动开展，交流过程还可自动录制，并自动保存到平台，作为生成性资源供学员研修使用。

（直播教师端直播主持人端）

（直播交流系统学员端）

3、教师教育APP 满足随时随地研修学习需求

为顺应移动互联时代的发展，满足参训老师随时随地参与研修学习的需要，平台还开发了教师教育APP，支持苹果、安卓两大主流操作系统。参训老师可以充分利用碎片化时间，完成课程学习、参与评课活动和主题式研修互动交流等。

（教师教育手机APP）

参训老师下载APP后，可第一时间获取研修通知推送，不会再因诸事繁忙错过专家组织的教研活动和坊主布置的作业，也降低了沟通成本、提高了沟通效率。

（六）“双师教学”促进乡村学校共享优质教学资源

陕西师范大学远程教育学院在2017年国培项目中，引入“双师教学”项目（1+1慕课教学）优质资源与乡村教师实践基地。“双师教学”项目以每日远程传输人大附中等名校名园优质课的形式，为贫困地区的学生讲授课程，教育部基础教育质量监测中心经过一年的跟踪测评，发现“双师教学”项目的班级学生在学业成绩、能力素养等方面的进步都要明显的高于没有进行该项目的对照班，被远程校长和老师们称之为“教师培训中最行之有效的途径”。本项目将在项目区县教育行政部门的支持下遴选优质幼儿园作为项目实践基地，并免费向参训教师开放“双师教学”课程资源，使各地学校共享优质的教育资源，促进乡村教育质量提升。“双师教学”资源及人大附中等名校名园公开课、示范课资源定期更新，提供数千门各年级同步课堂精品课例，有效支持工作坊及研修小组线上线下研修活动开展。

九、组织管理

陕西师范大学是教育部直属、国家“211工程”重点建设大学，国家教师教育“985”优势学科创新平台建设高校，是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地，被誉为西北地区“教师的摇篮”。除了肩负学历教育任务之外，还承担着面向基础教育领域管理者、教师、研究人员的非学历远程培训任务，为此，学校以远程教育学院为主体，建立了相应的远程培训工作管理机构，以保障这项工作稳定、持久、高质量、特色化的开展。

（一）组织管理

为加强对项目的管理，确保研修活动的有效实施，陕西师范大学搭建了网络研修与园本研修整合培训平台，成立项目实施领导小组，构建“园本项目办—区县教育行政部门（教研培训部门）—项目园管理小组—教研组—研修教师自我评价”的层级管理。

1.项目领导小组

各省项目负责人、各区县项目负责人、陕西师范大学远程教育学院领导共同组成项目实施领导小组，其办公室设在陕西师范大学远程教育学院，主要负责项目的宏观调控与质量监督。

2.陕西师范大学远程教育学院项目组职责：

- 制定园本研修“区县-幼儿园-教研组-教师”四级管理保障制度，权责明晰，确保项目有效实施。

- 与项目领导小组、地方教育机构、教学专家、教研员、示范引领幼儿园保持密切联系，协力推进项目实施；通过发布调查问卷、走访座谈，及时了解参训教师的意见和需求，为持续改进服务质量、提高研修效果做保障。

- 负责项目资源建设、实施过程的管理与技术支持服务。

- 落实面向区县、幼儿园、教研组和教师的研修考核细则，组织对研修幼儿园的评价、指导，对项目实施过程进行全面质量监控和效果评估；

- 统筹组织园本研修显性成果的交流与出版。

3. 区县教育行政部门（教研培训部门）职责

- 结合项目要求，与项目办沟通，制定本地区园本研修配套政策、管理办法和实施规划，做好本地区项目实施的组织、指导、检查和评估工作。

- 加强财政保障，确保本地区园本研修经费供给，对研修过程中表现优异、成果突出的幼儿园和教师给予奖励。

- 收集、整理本地区在研修过程中的优质生成性资料，以支撑本地区的园本研修。

- 配合项目办做好研修总结、评优。

4. 幼儿园园长

幼儿园园长是本项目园本研修活动的第一负责人，其职责如下：

- 园长为园本研修第一责任人，根据项目要求，结合幼儿园实际制定本园的园本研修计划，动员全体教师参与园本研修活动。

- 幼儿园建立“四级”园本研修一体化网络，实行园本研修工作分级负责制：一级—园长、教导处（教科室）主任；二级—教研组（长）；三级—备课组（长）；四级—教师。指导各教研组、备课组开展园本研修，坚持深入课堂，做教师真诚的同伴和专业引路人。

- 对本园研修情况进行及时总结，制定幼儿园教师研修奖励机制，对研修参与度、活跃度和影响力领先的教师予以奖励，并与教师学期考核评优挂钩。

5. 教研组

幼儿园教研组是本项目园本研修的主要活动单位，教研组长是活动的主要负责人。

教研组职责如下：

- 教研组长负责组织园本研修的全部工作，将网上研修纳入日常教研活动。

- 组织好互动讨论与分享心得，全程监督和管理本组教师的研修情况，鼓励先进，定期总结成果、推荐评优。

- 教研组根据网上研修内容，针对本园实际开展教研活动，以丰富研修资源。

6. 一线研修教师

一线研修教师是本项目研修活动的实施者，在个人研修工作室中实现自我管理、自我评价。

- 认真完成园本研修的各项研修活动。

- 根据自我认识和自我定位，寻找同伴和“导师”，形成自我发展的伙伴群，开展互动交流与协作，提升活跃度，扩大个人影响力。

- 制定个人成长计划，在教师工作室内对个人专业发展进行有效的自我管理。

（二）服务保障

1.平台支持

项目提供平台实时监控服务，保证系统运行稳定；提供专业系统的各层次技术培训，保证各角色顺利使用平台；继续运用随机问题监控等技术手段，加强对学员研修过程的监管；制定专门的应急预案，对突发情况做到快速有效应对，确保项目的顺利实施。

2.远程服务

通过7*24小时热线服务400电话、在线客服、QQ等多种用户咨询渠道，提供远程咨询服务，及时解决学员在研修过程中的各种问题，保障研修质量。

十、训后服务

1.为学员教学提供丰富素材资源

借助我校远程学院自主开发的基础教育资源网——“积学网”，为教师提供形式多样、内容丰富的资源，形成基础教育资源超市。

2.专家常态跟进指导

专家将定期进入工作坊和研修社区，汇集遴选问题，指导解决问题；鼓励学员积极开展网络研修活动，使短期集中学习与长期园本研修相结合，有效指导实践，促进新课程的实施与发展。同时，结合教育科研课题，开展子课题研究。帮助学员从“熟练教学型”教师向“教学研究型”教师转变。

3.通过研修社区促进培训常态化

通过资源共享、课题研究、专家引领等形式，吸引教师参与网络研修活动，增强培训效果，促进培训的常态化。

4.学习资源常态积累

我校将在项目整体结束后，提供两年的项目跟踪指导服务，培训平台及课程在培训结束后长期免费开放，供参训学员随时参考、复习、探讨，培训过程中的生成性资源长期免费开放，并通过教学资源征集评选等活动，促使学员将资源积累与日常教学实践相结合，促使本园本区域资源库建设常态化。

5.利用电子档案探索学分互认机制

为学员建立电子档案，为管理部门了解评价学员提供方便。同时，为想在我校继续深造学历教育的学员提供学历和非学历平台信息认证。

6.跟踪建设生成性资源

根据教师在研修过程中所遇到的问题和提出的反馈意见，进一步建设在线培训课程资源和教师学习过程中的生成性资源，并根据需要增补责任专家的专题辅导内容。

7.建立专家指导与回访机制

通过问卷调查、电话回访、实地调研及组织专家进行实地回访讲学，开展教学指导活动。

陕西师范大学远程教育学院

2017年9月